## Sheet1
吉县2020年统筹整合财政资金安排建设项目表
序号 | 项目 名称 | 项目实施单位 | 主管单位 | 责任人 | 建设 地址 | 主要建设内容 | 建设 规模 | 开工及完工时间 | 整合资金 |  |  |  |  | 项目补助标准 | 新增经济效益和扶贫效益
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省 | 市 | 县
| 总合计 | [7 empty] | 15699.98 | 11200.19 | 4499.79 | 0 | 0
一 | 生态发展 项目 | [7 empty] | 1236.69 | 1102.02 | 134.67 | 0 | 0 |  |  | 2473.38
1 | 2020年中央财政天保工程区森林管护补助资金 | 吉县林业局 | 吉县林业局 | 冯星 | 全县 | 对全县天然林地进行管护。人员管护劳务补助、公用经费、相关设施建设维护费、设备购置费等 | 实施天然林保护面积91.55万亩 | 2020.01—2020.12 | 236.13 | 236.13 |  |  |  | 2.58元/亩 | 91.55万亩森林得到保护，管护中聘用建档立卡贫困护林员管护，带动每户1口人3500元管护劳务收入。
2 | 2020年中央财政森林生态效益补助资金 | 吉县林业局 | 吉县林业局 | 冯星 | 全县 | 对全县公益林进行管护。国有管护人员劳务补助、集体和个人管护经济补偿、国有林场托管补助、其他有关支出等 | 实施国家公益林保护45.62万 | 2020.01—2020.12 | 724.89 | 724.89 |  |  |  | 15.75元/亩 | 45.62万亩国家公益林得到保护，管护中聘用建档立卡贫困护林员管护，带动每户1口人3500元管护劳务收入。
3 | 2020年永久性公益林补助资金 | 吉县林业局 | 吉县林业局 | 冯星 | 车城乡、吉昌镇、东城乡、中垛乡 | 对全县永久性公益林进行补助，集体和个人经济补偿、管护人员劳务补助、其他支出 | 实施永久性公益林保护0.82万亩 | 2020.01—2020.12 | 10.67 |  | 10.67 |  |  | 2.60元/亩 | 0.82万亩永久性公益林得到保护，管护中聘用建档立卡贫困护林员管护，管护中聘用建档立卡贫困护林员管护，带动每户1口人3500元管护劳务收入。
4 | 2020年未成林造林地管护资源 | 吉县林业局 | 吉县林业局 | 冯星 | 全县 | 对全县未成林地进行管护及管护人员劳务补助发放 | 实施未成林地管护9.4万亩。 | 2020.01—2020.12 | 94 |  | 94 |  |  | 10元/亩 | 9.4万亩永久性公益林得到保护，管护中聘用建档立卡贫困护林员管护，管护中聘用建档立卡贫困护林员管护，带动每户1口人3500元管护劳务收入。
5 | 2020年中央财政林业有害生物防治 | 吉县林业局 | 吉县林业局 | 白福忠 | 壶口镇留村车城乡曹井村 | 鼠兔害防治 | 5000亩 | 2020.04-2020.07 | 10 | 10 |  |  |  | 20元/亩 | 带动贫困户每户增收3000元
6 | 2020年林业有害生物防治和监测预防 | 吉县林业局 | 吉县林业局 | 白福忠 | 车城乡兰家河、曹井、小叶岭、柏山寺东石泉、吉昌镇马家河、中垛马连滩、高速出省口、管头山森林公园 | 防治红脂大小蠹、中华鼢鼠，预防监测松材线虫病、美国白蛾 | 防治7500亩，预防监测4000亩 | 2020.04-2020.09 | 23 |  | 23 |  |  | 20元/亩 | 带动贫困户每户增收3000元
7 | 吉县国家刺槐良种基地良种培育补助项目 | 吉县刺槐种子园 | 吉县林业局 | 牛东升 | 吉县车城乡白子沟 | 割灌除草、施肥修剪、病虫害防治、林道维修、良种采集 、处理、检验、贮藏保管、初级种子园矮化丰产实验材料、管理调查、科技支撑、档案管理等。 | 初级种子园780亩，建设内容为:割灌除草、修剪、施肥、病虫害防治、林道维修1500米，完成种子采集、加工、检验、储藏1700千克；2、1.5代种子园350亩，建设内容为割灌除草、修剪、施肥、病虫害防治。3、子代测定林100亩，建设内容为:割灌除草、病虫害防治；4、采穗圃20亩，建设内容为:割灌除草、施肥、病虫害防治；5、基因收集区60亩，建设内容为:割灌除草、病虫害防治；6、初级种子园矮化丰产实验100亩，建设内容:材料工具、管理调查等。 | 2020.7-2021.06 | 60 | 60 |  |  |  | 试验林补助100元/亩；采穗圃补助300元/亩；种子园补助400元/亩. | 带动贫困户每户增收4000元以上。
8 | 管头山营林区管护站建设 | 吉县红旗国有林场 | 吉县人民政府 | 芦建忠 | 管头山营林区 | 建设办公室5间、浴室2间、灶房1间、水电配套设施、辅助设施等 | 建设办公用房200㎡ | 2020.4.1-2020.6.1 | 35 | 35 |  |  |  |  | 解决管护职工办公生活条件
9 | 2020年森林抚育 | 吉县红旗国有林场 | 吉县人民政府 | 芦建忠 | 马连滩营林区 | 除草、松土、间作、施肥、灌溉、排水、去藤、修枝、抚育采伐、 | 抚育3000亩 | 2020.3.1-2020.5.2 | 36 | 36 |  |  |  | 每亩补助120元 | 通过抚育增加森林蓄积、提高木材储备、带动当地农民增收
10 | 2020年陆生野生动物疫源疫病监测 | 吉县红旗国有林场 | 吉县人民政府 |  | 管头山营林区 | 野外监测、信息传输、应急处理、远程视频监控系统运行与维护、野猪非洲猪瘟监测。 | 监测补助3万、远程视频监控系统运行与维护2万、野猪非洲猪瘟监测2万 | 2020.3.1-2020.5.3 | 7 |  | 7 |  |  | 监测补助3万、远程视频监控系统运行与维护2万、野猪非洲猪瘟监测2万 | 通过对高科技的投入、降低监测成本提高监测效果
二 | 农业生产发展项目 | [7 empty] | 527.82 | 99 | 428.82 | 0
11 | 高素质农民培育 | 吉县忠华职业培训学校 | 农业农村局 | 李敖升 | 全县范围内招生 | 新型经营主体带头人、农业产业精准扶贫培训216人，开展生产技能考核评价人数不少于培训人数的80% | 培训216人 | 2020.04-2021.4 | 54 | 54 |  |  |  | 带动贫困户25户，提升脱贫户农业生产综合素质，进一步巩固提升脱贫效益 | 受训农户提升农业生产综合素质
12 | 基层农技推广 | 农业农村局 | 农业农村局 | 李敖升 | 全县范围内招生 | 培训不少于25名基层农技人员，建设不少于2个示范基地，培育一批科技示范主体、开展特聘计划 | 培训25名农技人员、建设2个示范基地 | 2020.04-2021.4 | 45 | 45 |  |  |  | 增收120元/户 | 示范基地间接带动贫困户10户,户增收120元
13 | 农作物病虫害农药减量控制 | 中垛乡优汇苹果专业合作社 | 农业农村局 | 李敖升 | 吉昌镇勒马垣 | 建设防治果树病虫害农药减量控害示范区；设置苹果毒蛾监测点 | 建设防治果树病虫害农药减量控害示范区1个，面积200亩；设置苹果毒蛾监测点2个 | 2020.03-2020.10 | 11 |  | 11 |  |  | 示范区补助10万元，1个监测点补助0.5万元 | 在示范区内集成一套适宜我县苹果病虫害用药减量控害技术；严密监测苹果蠹蛾，严防苹果蠹蛾传入我县。
14 | 特色农产品产业支撑项目贷款贴息 | 被认定的省、市级产业化龙头企业 | 吉县农业农村局 | 李敖升 | 省、市级产业化龙头企业所在地 | 为省、市级产业化龙头企业符合特色农产品产业支撑项目的贷款进行贴息。 | 对省、市级产业化龙头企业符合特色农产品产业支撑项目的贷款贴息80万元。 | 2020.03-2020.10 | 80 |  | 80 |  |  |  | 通过对省、市级产业化龙头企业进行贴息，提高龙头企业效益，推动龙头企业发展，促进龙头企业带动产业扶贫和消费扶贫能力，增加建档立卡户收入。
15 | 高素质农民培育 | 吉县忠华职业培训学校和吉县美能职业培训学校 | 农业农村局 | 李敖升 | 全县范围内招生 | 专业技能型和专业服务型高素质农民605人，开展生产技能考核评价人数不少于培训人数的80% | 培训605人 | 2020.04-2021.4 | 54.45 |  | 54.45 |  |  | 900元/人 | 带动贫困户60户，提升脱贫户农业生产综合素质，进一步巩固提升脱贫效益
16 | 美丽宜居示范村建设 | 吉县东城乡社堤村村民委员会 | 农业农村局 | 李敖升 | 吉县东城乡社堤村、中垛乡白额村 | 美化村容村貌、优化村民居住环境、提升村内生态宜居水平 | 建设2个美丽宜居示范村 | 2020.03-2020.10 | 100 |  | 100 |  |  | 补助50万元/村 | 项目实施后，社堤村乡村旅游将达到设施齐全并美化了村容村貌，进一步优化了村民的生产和居住环境，进一步提升村内整体的生态宜居水平，为社堤村的乡村旅游发展取得进一步帮助，加快“农村旅游”融合发展，继续全力推进省级美丽宜居示范村建设，最终实现农业强、农村美、农民富的目标
17 | 信息进村入户 | 农业农村局 | 农业农村局 | 李敖升 | 67个益农社 | 建设不少于67个益农信息社 | 67个益农社 | 2020.03-2020.11 | 21 |  | 21 |  |  | 增收600元/人 | 为我县农民提供电商服务,促进农产品网上销售，可提供67个就业岗位。至少10个贫困户上岗。
18 | 农产品质量安全县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 李敖升 | 全县 | 推行食用农产品合格证制度、开展生产经营主体农产品质量安全追溯点、县乡村网格化监管和县级指挥调度中心建设，组织农产品质量安全监督抽查，开展日常检验检测、标准化生产、执法检查、案件查处、农产品质量安全宣传培训等农产品质量安全监管工作。 | 1、定量检测400个蔬菜、水果样品、定性检测3000个农产品；2、建设农产品质量安全追溯点10个；3、建设县级指挥调度中心建设1个。 | 2020.01-2021.12 | 100 |  | 100 |  |  | 增收300元/户 | 有效提升农产品质量安全水平，间接带动贫困户50户，每户增收300元。
19 | 地理标志农产品体系建设 | 吉昌镇绿之源苹果专业合作社 | 农业农村局 | 李敖升 | 吉昌镇城北 | 吉县苹果地理标志生产基地开展标准化生产，印制地理标志包装箱 | 基地800亩，包装箱1.2万个 | 2020.3-2020.11 | 8 |  | 8 |  |  | 基地每亩补助25元，1个包装箱补助5元 | 带动30户贫困户每户增收120元。
20 | 农村三资管理 | 农业农村局 | 农业农村局 | 李敖升 | 各乡镇政府所在地 | 会计电算化软件 | 8个乡镇会计电算化软件 | 2020.3-2020.12 | 4 |  | 4 |  |  | 每个乡镇0.5万元 | 有效监管村级财务，规范村级财务管理
21 | 以生猪为主的畜牧产业提升项目 | 吉县中慧华博农牧科技有限公司 | 吉县畜牧发展中心 | 郝军正 | 吉县车城乡赵村 | 蓄水池等配套设施 | 500m³ | 2019.10.12---2020.03.03 | 50 |  | 50 |  |  | 100元/m³ | 项目完成后，能够促进公司生产更加标准化、规范化，保障公司生产水平现代化， 生产的沼液、粪便就近还田利用，能大幅度提升周边苹果品质，促进果农增收。
22 | 山西省养殖环节病死猪无害化处理补助项目 | 吉县动物卫生监督所 | 吉县畜牧发展中心 | 杨福祥 | 东城乡、屯里镇、柏山寺乡、中垛乡 | 无害化处理补助86头病死猪 | 86头 | 2019.01.01---2019.10.31 | 0.37 |  | 0.37 |  |  | 43元/头 | 养殖环节病死猪无害化处理减少疫病传播、环境污染，保障养殖业健康发展
三 | 基础设施 建设项目 | [6 empty] | 0 | 5663.17 | 5663.17 | 0 |  | 0
23 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 吉昌镇 | 桥南两满池田间路硬化 | 6.94 | 2020.04—2020.10 | 165.51 | 165.51 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
24 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 吉昌镇 | 谢悉村田间路硬化 | 4.205 | 2020.04—2020.10 | 100.19 | 100.19 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
25 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 吉昌镇 | 林雨村田间路硬化 | 5.195 | 2020.04—2020.10 | 108.94 | 108.94 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
26 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 吉昌镇 | 山阳村杜庄田间路硬化 | 4.57 | 2020.04—2020.10 | 108.29 | 108.29 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
27 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 吉昌镇 | 赵村垣田间路硬化 | 6.2 | 2020.04—2020.10 | 145.41 | 145.41 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
28 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 吉昌镇 | 兰古庄村巷道及田间路硬化 | 3.5 | 2020.04—2020.10 | 82.83 | 82.83 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
29 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 吉昌镇 | 兰村九州炼油厂至白河村道路硬化 | 3.3 | 2020.04—2020.10 | 94.46 | 94.46 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
30 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 吉昌镇 | 东关社区圪针沟骨干坝至谢悉村沟底田间路硬化 | 3.5 | 2020.04—2020.10 | 82.65 | 82.65 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
31 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 吉昌镇 | 吉昌镇东关社区圪针沟巷道硬化及排水维修 | 0.6 | 2020.04—2020.10 | 109.25 | 109.25 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
32 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 吉昌镇 | 东关社区巷道硬化维修 | 1.1 | 2020.04—2020.10 | 43.12 | 43.12 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
33 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 东城乡 | 真村西村巷道硬化 | 0.522 | 2020.04—2020.10 | 20.64 | 20.64 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
34 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 东城乡 | 山头村高楼沟至吉壶路道路硬化 | 2.6 | 2020.04—2020.10 | 86.53 | 86.53 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
35 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 东城乡 | 山头村至西赵村道路硬化 | 2.2 | 2020.04—2020.10 | 69.86 | 69.86 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
36 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 中垛乡 | 中垛村至柳沟村道路及巷道硬化 | 3.95 | 2020.04—2020.10 | 123.06 | 123.06 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
37 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 中垛乡 | 南光村巷道硬化 | 7.27 | 2020.04—2020.10 | 174.87 | 174.87 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
38 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 车城乡 | 赵村猪场路及田间路硬化 | 3.61 | 2020.04—2020.10 | 96.8 | 96.8 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
39 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 车城乡 | 曹井村巷道及田间路硬化 | 5 | 2020.04—2020.10 | 121.04 | 121.04 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
40 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 车城乡 | 曹井村蒜峪庙后至兰家圪台田间路硬化 | 5.85 | 2020.04—2020.10 | 137.21 | 137.21 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
41 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 车城乡 | 窑科村山头田间路硬化 | 4 | 2020.04—2020.10 | 94.18 | 94.18 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
42 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 柏山寺乡 | 圪塔村巷道硬化 | 2.17 | 2020.04—2020.10 | 51.16 | 51.16 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
43 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 柏山寺乡 | 南耀村巷道硬化 | 5 | 2020.04—2020.10 | 118.07 | 118.07 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
44 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 柏山寺乡 | 耀角村巷道硬化 | 2.67 | 2020.04—2020.10 | 62.99 | 62.99 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
45 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 柏山寺乡 | 大庄至北儿岭村级道路及巷道硬化 | 3.9 | 2020.04—2020.10 | 126.26 | 126.26 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
46 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 屯里镇 | 五龙宫村设施蔬菜大棚生产基地道路硬化 | 3.3 | 2020.04—2020.10 | 97.41 | 97.41 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
47 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 屯里镇 | 窑头村雨院沟至国道田间路硬化 | 5 | 2020.04—2020.10 | 112.6 | 112.6 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
48 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 屯里镇 | 屯里村南山、路古垣田间路硬化 | 6.2 | 2020.04—2020.10 | 154.98 | 154.98 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
49 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 屯里镇 | 窑渠村放马岭三岔腰村级道路硬化 | 3.8 | 2020.04—2020.10 | 96.78 | 96.78 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
50 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 文城乡 | 文城村街巷道改造（旅游路口至广场） | 0.245 | 2020.04—2020.10 | 56.39 | 56.39 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
51 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 文城乡 | 文城村街巷道改造（化肥站至光伏站口） | 0.11 | 2020.04—2020.10 | 31.79 | 31.79 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
52 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 文城乡 | 文城村街巷道改造（光伏站口至油路口交接处） | 0.175 | 2020.04—2020.10 | 145.53 | 145.53 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
53 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 文城乡 | 文城村街巷道改造（光伏站内维修工程） | 0.016 | 2020.04—2020.10 | 19.21 | 19.21 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
54 | 基础设施 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 文城乡 | 文城村姚家畔田间路硬化 | 0.3 | 2020.04—2020.10 | 8.35 | 8.35 |  |  |  | 约26万元/公里 | 着力改善农村基础设施，助力农业发展，让老百姓增产增收
55 | 安全饮水 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 中垛乡 | 白额村供水改造 |  | 2020.04—2020.10 | 160.73 | 160.73 |  |  |  |  | 让百姓喝上安全饮用水
56 | 安全饮水 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 中垛乡 | 白额村移民新村供水改造 |  | 2020.04—2020.10 | 207.23 | 207.23 |  |  |  |  | 让百姓喝上安全饮用水
57 | 安全饮水 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 中垛乡 | 永固村补充水源 |  | 2020.04—2020.10 | 45.99 | 45.99 |  |  |  |  | 让百姓喝上安全饮用水
58 | 安全饮水 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 车城乡 | 曹井村供水改造 |  | 2020.04—2020.10 | 159.46 | 159.46 |  |  |  |  | 让百姓喝上安全饮用水
59 | 安全饮水 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 车城乡 | 曹井村蒜峪提水改造 |  | 2020.04—2020.10 | 92.26 | 92.26 |  |  |  |  | 让百姓喝上安全饮用水
60 | 安全饮水 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 东城乡 | 东城供水改造 |  | 2020.04—2020.10 | 236.79 | 236.79 |  |  |  |  | 让百姓喝上安全饮用水
61 | 安全饮水 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 壶口镇 | 留村站（岭上坡等）补充水源 |  | 2020.04—2020.10 | 80.56 | 80.56 |  |  |  |  | 让百姓喝上安全饮用水
62 | 安全饮水 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 柏山寺乡 | 南宜秋至柏山寺提水管道改造 |  | 2020.04—2020.10 | 149.97 | 149.97 |  |  |  |  | 让百姓喝上安全饮用水
63 | 安全饮水 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 柏山寺乡 | 西岭、徐家岭等新农村供水改造 |  | 2020.04—2020.10 | 212.82 | 212.82 |  |  |  |  | 让百姓喝上安全饮用水
64 | 安全饮水 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 文城乡 | 文城供水改造 |  | 2020.04—2020.10 | 180.96 | 180.96 |  |  |  |  | 让百姓喝上安全饮用水
65 | 产业发展 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 壶口镇 | 中市村老果园改造 | 108.96 | 2020.04—2020.10 | 14.25 | 14.25 |  |  |  | 约2500元/亩 | 改善果树品质，促进百姓增收
66 | 产业发展 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 壶口镇 | 陈家岭村老果园改造 | 426.39 | 2020.04—2020.10 | 124.02 | 124.02 |  |  |  | 约2500元/亩 | 改善果树品质，促进百姓增收
67 | 产业发展 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 吉昌镇 | 上东村老果园改造 | 300.8 | 2020.04—2020.10 | 60.28 | 60.28 |  |  |  | 约2500元/亩 | 改善果树品质，促进百姓增收
68 | 产业发展 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 吉昌镇 | 林雨村老果园改造 | 171.51 | 2020.04—2020.10 | 39.37 | 39.37 |  |  |  | 约2500元/亩 | 改善果树品质，促进百姓增收
69 | 产业发展 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 吉昌镇 | 兰古庄村老果园改造 | 201.56 | 2020.04—2020.10 | 42.33 | 42.33 |  |  |  | 约2500元/亩 | 改善果树品质，促进百姓增收
70 | 产业发展 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 吉昌镇 | 东关社区老果园改造 | 60 | 2020.04—2020.10 | 13.91 | 13.91 |  |  |  | 约2500元/亩 | 改善果树品质，促进百姓增收
71 | 产业发展 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 车城乡 | 朱家堡村老果园改造 | 313.59 | 2020.04—2020.10 | 81.47 | 81.47 |  |  |  | 约2500元/亩 | 改善果树品质，促进百姓增收
72 | 产业发展 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 | 车城乡 | 窑科村老果园改造 | 279.62 | 2020.04—2020.10 | 51.41 | 51.41 |  |  |  | 约2500元/亩 | 改善果树品质，促进百姓增收
73 | 金融扶贫 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 |  |  | 约2000人 | 2020.01—2020.12 | 362 | 362 |  |  |  |  | 助力产业发展，增加百姓收入
74 | 雨露计划 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 |  |  | 约730人 | 2020.01—2020.12 | 219 | 219 |  |  |  | 3000元/人 | 提高扶贫对象自我发展能力
75 | 培训 | 吉县扶贫开发办公室 | 吉县扶贫开发办公室 | 党建明 |  |  | 约120人 | 2020.01—2020.12 | 42 | 42 |  |  |  | 350元/天/人 | 培养贫困村产业发展带头人
76 | 辛村 滴水渗灌 | 吉县吉昌镇人民政府 | 吉县 统战部 | 杨云岗 | 吉昌镇 辛村 | 辛村大坪167.5亩矮化（乔化）密植苹果示范园滴水渗灌基础设施建设 | 辛村大坪167.5亩矮化（乔化）密植苹果示范园滴水渗灌基础设施建设 | 2020.04-2020.06 | 40 | 40 |  |  |  |  | 示范园的创建可以有效提高苹果产量，提升苹果质量，提高苹果商品率，提高果农收入，为巩固提升脱贫成效成果提供了技术保障，起到了示范作用，带动建档立卡户脱贫减贫。
三 | 水利建设项目 | [7 empty] | 2555.3 | 2336 | 219.3 | 0 | 0
77 | 2020年淤地坝除险加固工程 | 吉县水土保持综合治理工程项目部 | 吉县水利局 | 邓鹏程 | 吉昌镇和屯里镇 | 除险加固淤地坝4座 | 除险加固淤地坝4座 | 2020.5-2020.12 | 280 | 280 |  |  |  |  | 每年新增收入15万元，增加贫困户脱贫10户。
78 | 2020年淤地坝运行管护费用 | 吉县水土保持综合治理工程项目部 | 吉县水利局 | 邓鹏程 | 吉昌镇、屯里镇、东城乡 | 淤地坝维修及管护费用 | 淤地坝维修及管护费用 | 2020.4-2020.5 | 27.8 |  | 27.8 |  |  |  | 每年新增收入1.5万元，增加贫困户脱贫5户。
79 | 山洪灾害防治及设施维修养护 | 吉县水利局 | 吉县水利局 | 陈吉云 | 吉昌镇、屯里镇、柏山寺乡 | 设施设备维修养护 | 设施设备维修养护 | 2020.4-2020.7 | 22 | 22 |  |  |  |  | 保障3万多人安全度汛
80 | 水旱灾害防御补助 | 吉县水利局 | 吉县水利局 | 陈吉云 | 全县 | 抗旱设施维修养护补助 | 抗旱设施维修养护补助 | 2020.4-2020.7 | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  | 全县人均增收10元
81 | 安乐河河堤维修养护 | 吉县水利局 | 吉县水利局 | 陈吉云 | 安乐村 | 维修护堤200米 | 维修护堤200米 | 2020.4-2020.7 | 23 |  | 23 |  |  |  | 保障全村750口人安全度汛
82 | 谢悉、上贴水库护坡维修养护 | 吉县水利局 | 吉县水利局 | 陈吉云 | 谢悉村、上贴村 | 整修护堤300米 | 整修护堤300米 | 2020.4-2020.7 | 12 |  | 12 |  |  |  | 保障两座水库安全度汛
83 | 2020年度吉县黄土高原塬面保护工程 | 吉县水土保持综合治理工程项目部 | 吉县水利局 | 陈立德 | 文城乡、吉昌镇、中垛乡 | 沟边埂工程、排水渠工程、坡面截排水工程、挡墙工程、阻水埂工程、小型蓄水工程和林草措施 | 保护面积57.1km2 | 2020.5-2020.12 | 2000 | 2000 |  |  |  | 35万元/km2 | 1.促进粮食增收1568.64t； 2.保护面积57.1km2。
84 | 2020年农村饮水工程维修养护项目 | 吉县水利局 | 吉县水利局 | 陈立德 | 中垛乡、屯里镇、柏山寺乡、文城乡、壶口镇、吉昌镇等6个乡镇 | 维修水泵、管理房，更换输水管道、电缆等 | 服务农村人口0.9687万人 | 2020.04-2020.06 | 34 | 34 |  |  |  |  | 维修养护农村饮水工程17处，保障0.9687万农村人口饮水安全。
85 | 2020年农村饮水安全巩固提升项目 | 吉县水利局 | 吉县水利局 | 陈立德 | 屯里镇、车城乡、吉昌镇、中垛乡等4个乡镇 | 新水源建设、老化管网更新、计量设施安装等 | 服务农村人口0.255万人 | 2020.04-2020.06 | 150 |  | 150 |  |  |  | 改造农村饮水工程8处，巩固提升0.255万农村人口饮水安全水平。
五 | 交通建设项目 | [7 empty] | 5717 | 2000 | 3717 | 0 | 0
86 | 窄路面拓宽改造工程 | 吉县交通运输局 | 吉县交通运输局 | 陈鹏 | 柏山寺乡 | 路基、路面 | 5.6公里 | 2020.7-2020.10 | 120 |  | 120 |  |  |  | 项目建成使道路通行能力得到了改善,道路周边区域经济得到了较大的发展和提高,方便了1.5万余人的出行,促进了区域经济发展,提高了1.5万余人居民生活质量,对当地群众脱贫致富奔小康起着积极的推动作用。
87 | 养护提质工程 | 吉县交通运输局 | 吉县交通运输局 | 陈鹏 | 各乡镇 | 路基、路面 | 102.968公里 | 2020.7-2020.10 | 450 |  | 450 |  |  |  | 项目建成使道路通行能力得到了改善,道路周边区域经济得到了较大的发展和提高,方便了8.8万余人的出行,促进了区域经济发展,提高了8.8万余人居民生活质量,对当地群众脱贫致富奔小康起着积极的推动作用。
88 | 三大板块旅游公路建设项目 | 吉县交通运输局 | 吉县交通运输局 | 陈鹏 | 东城乡、 壶口镇、 文城乡、 柏山寺乡 | 路基、路面、 桥涵、防护等 |  | 2020.7-2020.10 | 3147 |  | 3147 |  |  |  | 项目建成使道路通行能力得到了改善,促进旅游经济的发展和提高,方便了农副产品的外销，对当地群众脱贫致富奔小康起着积极的推动作用。
89 | 农村公路建设项目 | 吉县交通运输局 | 吉县交通运输局 | 陈鹏 | 东城乡、 壶口镇、 文城乡、 柏山寺乡 | 路基、路面等 | 188.33公里 | 2020.1-2020.12 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 项目建成使道路通行能力得到了改善,促进旅游经济的发展和提高,方便了农副产品的外销，对当地群众脱贫致富奔小康起着积极的推动作用。
Note on C22: Administrator: