## 方案附整合资金项目安排建设表
附件：
吉县2017年统筹整合财政资金安排建设项目表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目性质 | 项目单位 | 建设地点 | 主要建设规模及内容 | 2017年整合财政资金 |  |  |  |  | 项目进度及计划 | 项目预期效益 | 备注
[6 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
| 总合计 |  |  |  |  | 23692.32 | 12933.27 | 6132.09 | 1526.96 | 3100
一 | 生态补偿脱贫 |  |  |  |  | 1683.21 | 356.66 | 1271.5 | 55.05 | 0
1 | 吕梁山生态脆弱区及黄土高原治理项目 | 新建 | 林业中心 | 屯里镇、吉昌镇、车城乡、东城乡、柏山寺乡5个乡镇的20个村 | 1.62万亩造林 | 810 |  | 810 |  |  | 2017年12月底前完成 | 增加林地面积1.62万亩，覆盖率年提高1%，可直接产生较大的经济效益
2 | 通道及两侧荒山绿化 | 新建 | 林业中心 | 中垛乡、车城乡 | 高速路两侧0.12万亩造林绿化 | 60 |  | 60 |  |  | 2017年12月底前完成 | 增加美观、降低风速、减少水土流失。
3 | 重点乡村园林绿化 | 新建 | 林业中心 | 吉昌镇马家河村、屯里镇县底村、柏山寺乡官庄村、壶口镇存心村，车城乡窑科村 | 5个重点乡村乡村绿化 | 25 |  | 25 |  |  | 2017年10月完成 | 增加农村绿化面积，美化环境。
4 | 森林公园建设 | 新建 | 林业中心 | 蔡家川 | 步道铺设、观景点休憩亭、植物栽植、修剪、挂牌 | 15 |  | 15 |  |  | 2017年10月底 | 无
5 | 未成林造林地管护 | 新建 | 林业中心 | 全县8个乡镇 | 聘用建档立卡贫困户护林员对维护层林造林地进行林木管护 | 85.5 |  | 85.5 |  |  | 2017年年底完成 | 聘用113名建档立卡贫困户护林员，带动363人脱贫，人均工资9000元保护未成林安全
6 | 林下经济示范基地建设 | 新建 | 林业中心 | 屯里镇庄子村、蔡家川桃园山庄、人祖山旅游区 | 种植天麻135亩、地参165亩、黄芩170亩、食用菌30亩 | 10 |  | 10 |  |  | 2017年6月底完成，8月底验收完成 | 增加当地农民经济收入，培养技术专业人员100余人。
7 | 2017年二轮退耕还林造林配套 | 在建 | 林业中心 | 文城乡午生村、大疙瘩村、古贤村柏山寺乡南耀村、疙瘩村、黑秀村、耀角村 | 0.6万亩退耕还林地 | 120 |  | 120 |  |  | 2017年11月底完成 | 增加当地农民经济收入
8 | 黄土高原综合治理封山育林 | 新建 | 林业中心 | 车城乡朱家堡村 | 0.5万亩封育林 | 50 |  | 50 |  |  | 2017年年底完成 | 减少水土流失，降低风度增加林地面积0.5万亩
9 | 林木良种培育 | 新建 | 林业中心 | 车城乡白子沟、车城村 | 土地平整、土壤改良、硬化路面、地块通水、深水井、机房、机具库房 | 60 |  | 60 |  |  | 2017年11月底完成
10 | 有害生物防治 | 新建 | 林业中心 | 红旗林场马王庙、吉县出省口、高速路口、管头山、吉昌镇赵村、屯里镇、车城乡 | 防治红脂大小蠹、预防监测美国白蛾、松材线虫、中华鼢鼠防治 | 18 |  | 18 |  |  | 2017年9月底完成 | 经过检测、普查防治率达到95%以上。测报率达到100%
11 | 2017年市级地方公益林生态补偿 | 新建 | 林业中心 | 柏山寺、壶口、屯里 | 房屋、院子、暖气维护维修、管护人员工资 | 45.775 |  |  | 45.775 |  | 2017年11月底完成 | 加强区域内天保森林资源管护与安全
12 | 天保管护补助资金 | 新建 | 林业中心 | 全县8个乡镇 | 聘用建档立卡贫困户护林员对天保管护区进行森林管护 | 131 | 131 |  |  |  | 2017年年底完成 | 聘用132名建档立卡贫困户护林员，带动400余人脱贫，人均工资5500元保护未成林安全
13 | 自然保护区建设 | 新建 | 红旗林场 | 管头山自然保护区 | 建设拉网围栏 | 18 |  | 18 |  |  | 2017年底完成 | 保护森林减少破坏
14 | 天然林保护工程保护费 | 续建 | 红旗林场 | 吉昌镇、中垛乡 | 森林管护 | 148.82 | 148.82 |  |  |  | 2017年完成30% | 加强区域内天保森林资源管护与安全
15 | 天然林保护工程保护费、中幼林抚育 | 新建 | 红旗林场 | 吉昌镇、中垛乡 | 森林管护、中幼林抚育 | 76.84 | 76.84 |  |  |  | 2017年完成30% | 加强区域内天保森林资源管护与安全
16 | 天然林保护工程保护费 | 续建 | 红旗林场 | 吉昌镇、中垛乡 | 森林管护 | 9.275 |  |  | 9.275 |  | 2017年底完成 | 加强区域内天保森林资源管护与安全
二 | 教育脱贫项目 |  |  |  |  | 531.9 | 77.9 | 454 | 0 | 0
17 | 农村教师生活补助 |  | 教科局 | 农村学校 | 发放农村教师生活补助 | 32 |  | 32 |  |  | 2017年底完成 | 调动农村教师工作积极性
18 | 学生营养改善计划 |  | 教科局 | 农村学校 | 给义务教育阶段学生每天提供4元营养餐 | 240 |  | 240 |  |  | 2017年底完成 | 改善学生营养水平
19 | 校舍维修 | 维修 | 教科局 | 农村学校 | 义务教育学校校舍维修 | 182 |  | 182 |  |  | 2017年12月30日完成 | 改善学校办学条件
20 | 雨露计划 |  | 扶贫局 |  | 全县共152人，每人2000元 | 30.4 | 30.4 |  |  |  | 2017年底完成
21 | 农村贫困大学生资助 |  | 扶贫局 |  | 全县共95人，每人5000元 | 47.5 | 47.5 |  |  |  | 2017年底完成
三、 | 生产脱贫项目 |  |  |  |  | 21477.21 | 12498.71 | 4406.59 | 1471.91 | 3100
（一） | 农业产业扶贫 |  |  |  |  | 1710.79 | 1047.5 | 643.29 | 20 | 0
22 | 农机深松整地作业补助 | 新建 | 农机中心 | 全县8个乡镇 | 全县补贴18000亩深松整地作业 | 45 |  | 45 |  |  | 2017年底完成 | 4500户增产增收50万元
23 | 现代农机推广 | 新建 | 农机中心 | 吉县恒丰苹果果袋厂 | 补贴果袋生产机械6台 | 5 |  | 5 |  |  | 2017年底完成 | 为农户减轻劳动强度，节省劳动力
24 | 新型职业农民培训 | 新建 | 农机中心 | 全县8个乡镇 | 110户提升农机操作技能和素质 | 11 |  | 11 |  |  | 2017年底完成 | 110户农机操作手能更好的掌握操作技能，增加收入
25 | 农机社会化服务 | 新建 | 农机中心 | 吉昌镇恒源丰农机合作社 | 补贴大型联合收割机1台 | 10 |  | 10 |  |  | 2017年底完成 | 10户贫困户持股入社，增加收入，逐步实现稳步脱贫
26 | 农机深松整地作业补助 | 新建 | 农机中心 | 8个乡镇 | 全县补贴18000亩深松整地作业 | 57.5 | 57.5 |  |  |  | 2017年底完成 | 4500户增产增收50万元
27 | 农产品质量安全及服务体系建设 | 新建 | 农林委 | 屯里镇、柏山寺乡、文城乡、东城乡 | 建设有机苹果生产、农副产品种植购销、山羊养殖示范专业合作社，田头批发市场各1个、地理标志农产品体系建设1个 | 47 |  | 47 |  |  | 2017年9月底完成 | 带动108个贫困户、316个贫困劳动力进行产业种养，人均增收500元
28 | 省级美丽宜居示范村以奖促治项目 | 新建 | 农林委 | 壶口镇留村、屯里镇太度村、东城乡柏东村 | 建设2个美丽宜示范村、对1个示范村补充建设 | 111 |  | 111 |  |  | 2017年底完成 | 带动23个贫困人员参与劳务增收，每人增收2000元。
29 | 新型职业农民培育 | 新建 | 农林委 | 屯里镇、文城乡、中垛乡、东城乡、壶口镇 、车城乡、柏山寺乡 | 培训491个有产业的贫困劳动能力 | 15.6 |  | 15.6 |  |  | 2017年底完成 | 使491个贫困劳动力具有一技之长
30 | 农产品支撑项目贷款贴息 | 新建 | 农林委 | 屯里镇、文城乡、中垛乡、东城乡、壶口镇 、车城乡、柏山寺乡 | 对10个农产品龙头企业进行贷款贴息 | 194.5 |  | 194.5 |  |  | 2017年底完成 | 覆盖贫困人口412人，为100个贫困劳力提供就业岗位
31 | 农村可再生能源建设工程 | 新建 | 农林委 | 中垛乡中垛村 | 对1个100米³小型沼气进行设备、仪器、仪表的老化更新、安全设施的改造 | 3 |  | 3 |  |  | 2017年底完成 | 为20个贫困户免费提供用气，每户年节约燃料费1200元
32 | 2016年市级改善农村人居环境以奖促治项目 | 新建 | 农林委 | 东城乡社堤村、文城乡古贤村 | 每个村综合奖补10万元 | 20 |  |  | 20 |  | 2017年底完成 | 污水处理、垃圾处理和畜禽粪污进行处理，改善人居环境
33 | 中央财政农业生产救灾资金 | 新建 | 农林委 | 车城乡 | 为受灾苹果4711亩、烤烟370亩，提供生物有机肥750吨 | 90 | 90 |  |  |  | 2017年底完成 | 提高土壤有机质含量，增加抗灾能力
34 | 中药材崛起工程 | 新建 | 果业中心 | 吉昌镇、车城乡、文城乡、中垛乡 | 1000亩中药材 | 40 |  | 40 |  |  | 2017年9月底过半10月底完工 | 亩产可达0.4万元，预期受益150户
35 | 2017年国家农业综合开发屯里川双千亩产业扶贫园区建设高标准农田创新试点项目 | 新建 | 农发办 | 屯里镇太度村、窑渠村、窑头村、回宫村4个行政村 | 建设高标准农田0.4万亩。科技推广措施：开展玉露香梨高产栽培技术培训：在新建经济林的地块中选择200亩进行林下间作红柴胡示范推广。 | 900 | 900 |  |  |  | 2017年完成50%，预计2018年6月底完成 | 项目实施后，可为当地农民年增收4000万元，人均增收6000元，有力促进当地群众脱贫致富，确保农民脱贫目标如期实现。
36 | 省级高标准农田建设项目 | 新建 | 国土局 | 柏山寺乡东石泉村 | 高标准基本农田建设5300亩 | 161.19 |  | 161.19 |  |  | 2017年底完成 | 改善土地，增加农民收入
（二） | 苹果产业化发展 |  |  |  |  | 577.4 | 577.4 | 0 | 0 | 0
37 | 有机苹果示范园建设 | 改造 | 吉县扶贫开发中心 | 车城乡桑村 | 田间路硬化10公里 | 210 | 210 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升主导产业品质
| 有机苹果示范园建设 | 改造 | 吉县扶贫开发中心 | 车城乡桑村 | 果园防护网建设12公里 | 120 | 120 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升主导产业品质
[5 empty] | 果园节水灌溉2000亩，提水工程1处 | 247.4 | 247.4 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升主导产业品质
（三） | 基础设施建设 |  |  |  |  | 7147.01 | 6078.81 | 535 | 483.2 | 50
38 | 贫困村基础设施建设-节水灌溉 | 改造 | 吉县扶贫开发中心 | 柏山寺乡 | 大庄—石泉果园节水灌溉3000亩 | 210 | 210 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
[5 empty] | 白米村果园节水灌溉1000亩 | 59 | 59 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
39 |  |  |  | 文城乡 | 午生村果园节水灌溉2000亩 | 140 | 140 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
[5 empty] | 王家垣村果园节水灌溉2000亩 | 140 | 140 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
| 贫困村基础设施建设-人畜吃水工程 |  | 吉县扶贫开发中心 |  | 房村人畜吃水工程 | 36 | 36 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
[5 empty] | 大圪塔村人畜吃水工程（交通窄路拓宽项目损坏工程） | 61.02 | 61.02 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
40 | 贫困村基础设施建设-人畜吃水工程 | 改造 | 吉县扶贫开发中心 | 中垛乡 | 白额村人畜吃水工程（交通窄路拓宽项目损坏工程） | 132 | 132 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
41 | 贫困村基础设施建设-人畜吃水工程 | 改造 | 吉县扶贫开发中心 | 柏山寺乡 | 马泉头村人畜吃水工程（交通窄路拓宽项目损坏工程） | 22.94 | 22.94 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
42 |  |  |  | 吉昌镇 | 上东村人畜吃水工程 | 7.35 | 7.35 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
43 |  |  |  | 壶口镇 | 南村坡人畜吃水工程 | 57.6 | 57.6 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
44 | 贫困村村级道路建设、田间路硬化 | 新建 | 吉县扶贫开发中心 | 吉昌镇 | 兰村浪北至大田窝道路硬化7公里 | 147 | 147 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
[5 empty] | 兰古庄村尚家垣村至秋咀3公里 | 63 | 63 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
|  | 改造 |  |  | 麦垣村至马家河道路拓宽硬化1.8公里 | 37.8 | 37.8 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
44 | 贫困村村级道路建设、田间路硬化 | 改造 | 吉县扶贫开发中心 | 吉昌镇 | 咀头村底至窑圪垛道路修复3公里 | 63 | 63 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
45 |  | 新建 |  | 车城乡 | 马家河至枣庄河5公里 | 180 | 180 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
[5 empty] | 曹井村后坡—于林梁—沿川9公里 | 189 | 189 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
[5 empty] | 朱家堡村西门—土鲁山—28亩地（过水桥）4公里 | 100 | 100 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
[5 empty] | 车城村—北山山顶1.5公里 | 31.5 | 31.5 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
[5 empty] | 兰家河村—吕占忠窑顶—大小庙圪塔2公里 | 42 | 42 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
46 |  |  |  | 屯里镇 | 县底—放马岭10公里 | 360 | 360 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
46 | 贫困村村级道路建设、田间路硬化 | 新建 | 扶贫中心 | 屯里镇 | 屯里村—北山4.5公里 | 94.5 | 94.5 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
[5 empty] | 桃园—贾山3公里 | 63 | 63 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
[5 empty] | 桃园—于家山3公里 | 63 | 63 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
47 | 贫困村村级道路建设、田间路硬化 | 新建 |  | 文城乡 | 文城村田间路硬化3公里 | 63 | 63 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
[5 empty] | 青村—高崖坪1.5公里 | 31.5 | 31.5 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
48 | 贫困村村级道路建设、田间路硬化 | 改造 |  | 文城乡 | 王家垣村碟里村山石路拓宽改造（过水桥）2.5公里 | 14 | 14 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
| 贫困村村级道路建设、田间路硬化 | 新建 |  |  | 午生村圪塔组—王家腰2公里 | 42 | 42 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
49 | 贫困村村级道路建设、田间路硬化 | 新建 | 扶贫开发中心 | 柏山寺乡 | 柏山寺—西掌 6公里 | 216 | 216 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
[5 empty] | 柏山寺—马泉头7.2公里 | 259.2 | 259.2 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
[5 empty] | 柏南线3公里 | 63 | 63 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
[5 empty] | 官庄—月庄3.5公里 | 73.5 | 73.5 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
[5 empty] | 南耀—小木原1.8公里 | 37.8 | 37.8 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
50 | 贫困村村级道路建设、田间路硬化 | 新建 |  | 中垛乡 | 柳沟—中垛3公里 | 63 | 63 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 提升贫困村基础设施环境
51 |  | 改造 | 吉县宗教局 | 吉昌镇 | 谢悉村委辛村防雹网搭建29.8亩 | 15 | 15 |  |  |  | 进度60%计划2017年年底全部完工 | 提升少数民族聚居地贫困村基础设施环境
51 | 贫困村村级道路建设、田间路硬化 | 改造 | 吉县宗教局 | 吉昌镇 | 东关村滴水渗灌100亩 | 30 | 30 |  |  |  | 进度60%计划2017年底全部完工 | 提升少数民族聚居地贫困村基础设施环境
52 | 省级领导帮扶村项目 | 新建 | 吉昌镇、车城乡、东城乡、柏山寺乡、中垛乡 | 吉昌镇、车城乡、东城乡、柏山寺乡、中垛乡 | 省级领导帮扶村扶贫项目 | 250 | 250 |  |  |  |  | 助推贫困促脱贫摘帽
53 | 中垛乡柳沟村以工代赈基本农田建设项目 | 新建 | 以工代赈办 | 柳沟村 | 建设规模：平整沟坝地250亩。建设内容：新建淤地坝2座，生产坝6座，平整沟坝地250亩，修土质排水渠1470米，修生产路1950米。 | 75 | 75 |  |  |  | 2017年底完工 | 该项目通过平田整地，可改善基本农田250亩，年可增产玉米45000kg，增收9.9万元，项目区受益人口480人，农民人均可增收206元。兴建淤地坝2座，可新增控制水土流失面积1.5km2，修建排洪渠1470m，可有效排除沟道雨水及上游来水，沿主沟道方向修生产路1950m，可改善流域内交通条件，方便农业生产。
54 | 中垛乡白额村以工代赈农田水利项目 | 新建 |  | 白额村 | 建设规模：发展果园节水灌溉面积3000亩。建设内容：利用白额沟底泉水，建提水泵站1处，建500m3泵站前池1座，建管理房18m2,购安DN100压力钢管2000m，架设低压线路0.8km，配套水泵2套（1套备用）；垣面建500 m3高位蓄水池1座，建调节控制房9m2,铺设Φ90PE（0.8MPa）管道4000m。 | 135 | 135 |  |  |  | 90%；2017年底完工 | 项目实施后预计每年增产果品60万公斤，年净效益90万元，项目区总人口2200人，人均纯收入提高409元。项目的实施，不仅可提高果品的产量和品质，壮大当地支柱产业，促进农业增产农民增收，为项目区农民稳定脱贫致富奠定坚实的基础，而且可提高区域内水资源的利用率，减少水资源浪费现象，巩固和提高工程用水的稳定性，逐步实现水资源的优化配置和可持续发展。
55 | 吉昌镇学背后村委侯家沟—309国道以工代赈乡村道路建设项目 | 新建 | 以工代赈办 | 侯家沟 | 建设规模：新建水泥混凝乡村道路3.1km。建设内容：设计路面宽度为4m，路基宽度为5m，路面结构为15cm厚水泥混凝土面层+10cm水泥碎石稳定土基层。 | 105 | 105 |  |  |  | 2017年底完工 | 该项目的建设将完善区域公路网的布局；加快沿线区域经济发展；改善区域交通运输状况；提高道路服务水平和交通安全水平；促进当地运输类产业的快速发展；改善当地居民的生产生活方式，增加居民的收入，有利于社会的安全和稳定。
56 | 文城乡庙圪塔—吕家山以工代赈乡村道路工程 | 新建 |  | 房村 | 建设规模：新建乡村道路3.5公里。建设内容：设计路面宽度为3米，路基宽度为5米，路面结构16厘米厚混凝土面层。 | 85 | 85 |  |  |  | 2017年底完工 | 项目实施后，可解决3个自然村630余人出行难、生产运输难的问题，完善乡村区域路网结构，促进乡镇区域经济的全面发展，加快资源开发利用，使区域农副产品资源得以升值，增加农民收入。
57 | 吉昌镇辛村垣以工代赈片区综合开发项目 | 新建 | 以工代赈办 | 辛村 | 建设规模：通过项目建设，发展果园节水灌溉面积1500亩；新增控制水土流失面积3km²；修建区间道路6.1km。建设内容：（1）农田水利：利用辛村垣沟底泉水，建提水泵站1处，500m3蓄水池1座（泵站前池），建管理房1间12m2,购安DN100压力钢管1200m，配套100KVA变压器1台，架设高压线路1.1km，配套水泵2台（1台备用）；建3003蓄水池2座，建设调控房2间，每间6m2。更新、新增管网及配套设施。（2）小流域治理：建小型淤地坝3座，沟坝地平整150亩，营造山桃经济林1500亩，修生产路3km。（3）修建区间道路6.1km，混凝土路面宽4m。 | 502 | 502 |  |  |  | 80%；2017年底完工 | 项目实施后，发展果园节水灌溉面积1500亩；新增控制水土流失面积3km2，营造山桃1500亩，筑淤地坝3座，淤地42亩；修建混凝土道路6.1km。（1）发展果园节水灌溉面积1500亩，按亩增产苹果200kg，每公斤3.0元计算，年增产果品30万kg，经济收入90万元，水利分摊系数按0.5计算，由水利工程带来的经济效益45万元。 （2）新增山桃经济林1500亩，5年后，按亩产300kg，2元/kg计算，年产果品45万kg，增收90万元，扣除30%的成本，年净效益63万元。 （3）新增沟坝地42亩，按亩产500kg玉米，1.5元/kg计算，年增产粮食2.1万kg，增收3.15万元，扣除30%的成本，年净效益2.2万元。 （4）新修区域道路6.1km，道路宽畅、平坦，交通量增加，农副产品运输通畅，由此带来的经济效益也十分可观。 综上所述，该综合开发项目，预计每年增产粮食2.1万kg，果品75万kg，年净效益110.2万元，项目区总人口780人，人均纯收入提高1413元。
58 | 电商扶贫、旅游扶贫、建档立卡信息管理、培训、贷款贴息等 | 新建 | 吉县扶贫开发中心 |  |  | 459.1 | 459.1 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 带动贫困户脱贫致富奔小康
59 | 村级光伏电站 | 新建 | 吉县扶贫开发中心 | 屯里镇明珠村、王家河村、 屯里村 | 100KW光伏电站 | 210 | 210 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 增加村集体收入
|  |  |  | 吉昌镇西关村、桥南村、祖师庙村、 小府村、 山阳村 | 100KW光伏电站 | 350 | 350 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 增加村集体收入
|  |  |  | 柏山寺乡白子原村、黑秀村、 圪塔村 | 100KW光伏电站 | 210 | 210 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 增加村集体收入
|  |  |  | 东城乡太和村、真村 | 100KW光伏电站 | 140 | 140 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 增加村集体收入
|  |  |  | 中垛乡安坪村、中垛村、南坪村、白额村、下柏房村 | 100KW光伏电站 | 350 | 350 |  |  |  | 进度100%计划2017年8月底全部完工 | 增加村集体收入
60 | 地质灾害治理搬迁市级配套 | 新建 | 屯里镇 | 放马岭村 | 搬迁25户 | 60.4 |  |  | 60.4 |  | 2017年底完工 | 地质灾害区内的25户全部搬迁
61 | 地质灾害治理搬迁市级配套 | 新建 | 中垛乡 | 10个行政村 | 搬迁30户 | 72.48 |  |  | 72.48 |  | 2017年底完工 | 地质灾害区内的30户全部搬迁
62 | 易地搬迁公共基础设施 | 新建 | 中垛乡 | 8个异地搬迁点 |  | 50 |  |  |  | 50 | 2017年底完工 | 易地搬迁户巷道硬化、管道铺设
63 | 西关地质灾害搬迁安置工程 | 新建 | 吉昌镇 | 吉昌镇西关村 | 地质灾害区115户自主搬迁 | 277.84 |  |  | 277.84 |  | 2017年底完工 | 解决115户居民住房安全
64 | 地质灾害治理搬迁市级配套 | 新建 | 柏山寺乡 | 白米村 | 搬迁69户210人 | 72.48 |  |  | 72.48 |  | 2017年底完工 | 地质灾害区内的69户210人全部搬迁
65 | 贫困县村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 | 新建 | 全县8各乡镇 |  | 文化广场建设、排水渠修建等 | 535 |  | 535 |  |  | 2017年年底完工 | 提升村级基础设施环境
（四） | 水利建设项目 |  |  |  |  | 4450.3 | 2899 | 324.3 | 0 | 1227
66 | 除险加固工程 | 新建 | 水利局 | 吉昌、东城 | 七座骨干坝新增溢洪道 | 630 | 630 |  |  |  | 2017年底完成 | 保护人口5309人，保护面积1.8km2
67 | 小流域综合治理工程 | 新建 | 水利局 | 文城、屯里 | 完成水土保持综合治理面积34.3km2 | 770 | 770 |  |  |  | 2017年底完成 | 可有效控制水土流失，增加林草覆盖率，改善生态环境，促进群众增产增收。有效增加项目区内贫困人口422人的收入，促进脱贫。
68 | 黄土高原塬面保护工程 |  | 水利局 | 壶口镇留村、中垛乡三堠村、南坪村、柏房村、中垛村 | 新修梯田35hm2；修筑沟边埂51.55km；营造水保林1.78hm2；修建混凝土截水墙60m；铺设DN750排水涵管1967m；修建480m3涝池两座；整修过水路面90m；新修排水渠385m。 | 1014.3 | 690 | 324.3 |  |  | 2017年底完成 | 保护塬面面积24.27km2
69 | 2017农村饮水安全工程 | 新建 | 水利局 | 全县 | 共建单项工程149处.涉及8个乡镇.170个自然村.15013口人 | 1227 |  |  |  | 1227 | 2017年12月初开工.2018年5月完工 | 项目建成改善15013口人饮水安全促进了区域经济发展,提高了15013口人居民生活质量,对当地群众脱贫致富奔小康起着积极的推动作用。
70 | 2017年农村饮水安全工程 | 改建 | 水利局 | 全县8个乡镇 | 建设单项工程75处，其中提水61处，引水14处 | 800 | 800 |  |  |  | 2017年10月底完成 | 解决8个乡镇、79个自然村、7526口人的饮水问题
71 | 维修养护工程 | 改建 | 水利局 | 东城乡、中垛乡、屯里镇、文城乡 | 维修灌区泵站养护工程4处 | 9 | 9 |  |  |  | 2017年12月底完工 | 可以改善灌溉面积200亩，对当地群众脱贫致富奔小康起着积极的推动作用。
（五） | 危房改造项目 |  |  |  |  | 140.48 | 75 | 26 | 39.48 | 0
72 | 农村危房改造 | 新建 | 住建局 | 吉昌镇、东城乡、柏山寺乡 | 农村土窑洞过改造100户 | 101 | 75 | 26 |  |  | 开工100户，已竣工26户，预计2017年11月底完工 | 改善居住条件和生活条件
73 | 农村危房改造补助 | 新建，维修 | 住建局 | 各乡镇 | 新建、维修农村危房改造户 | 39.48 |  |  | 39.48 |  | 2017年底完成 | 改善农户居住条件
（六） | 交通扶贫项目 |  |  |  |  | 5580 | 1821 | 2443 | 500 | 816
74 | 青村-冯家集公路安保工程 | 改建 | 交通局 | 文城乡青村 | 7.428公里波形护栏、标志牌、标线 | 52 | 52 |  |  |  | 2017年10月完工。 | 降低各种车辆运营成本0.12元/公里,节约客车在途时间,百公里缩短乘客旅行时间15分钟,减少交通事故发生率23%. | 中央车购税
75 | 柏南线-刘古庄渡口公路安保工程 | 改建 | 交通局 | 柏山寺乡马泉头村 | 4.798公里波形护栏、标志牌、标线 | 47 | 47 |  |  |  | 2017年10月完工。 |  | 中央车购税
76 | 柳沟-底贴公路安保工程 | 改建 | 交通局 | 中垛乡柳沟村 | 1.576公里波形护栏、标志牌、标线 | 15 | 15 |  |  |  | 2017年10月完工。 |  | 中央车购税
77 | 白鹤沟-柳沟公路安保工程 | 改建 | 交通局 | 中垛乡柳沟村 | 1.11公里波形护栏、标志牌、标线 | 11 | 11 |  |  |  | 2017年10月完工。 |  | 中央车购税
78 | 2017年农村窄路基路面拓宽机完善提质工程 | 改建 | 交通局 | 全县8个乡镇 | 107.618公里，公路等级为四级，水泥砼路面 | 5455 | 1696 | 2443 | 500 | 816 | 2017年10月完工。 | 项目建成使道路通行能力得到了改善,道路周边区域经济得到了较大的发展和提高,方便了6.8万余人的出行,促进了区域经济发展,提高了6.8万余人居民生活质量,对当地群众脱贫致富奔小康起着积极的推动作用。
（七） | 其他扶贫 |  |  |  |  | 1871.23 | 0 | 435 | 429.23 | 1007
79 | 农村基层党组织扶贫助残工程项目 | 新建 | 残联 | 全县 | 为30户有就业创业意愿的建档立卡的贫困残疾人提供扶持资金，从事有市场发展前景项目 | 3 |  |  | 3 |  | 2017年底完工 | 通过帮扶，给他们就业创业提供启动资金，促使他们脱贫以及巩固脱贫
80 | 新农合市级配套经费 |  | 新农合 | 全县 | 79979人参合农民的医疗报销 | 307.11 |  |  | 307.11 |  | 2017年11月底支付 | 参合人员享受医疗报销
81 | 基本公共卫生市级配套 | 新建 | 卫计局 | 全县 | 免费为农村人口提供基本公共医疗服务 | 39.37 |  |  | 39.37 |  | 2017年底完成 | 为农村居民健康检查提供了方便、减少了经济负担
82 | 村卫生室实施基本药物市级补助 | 新建 | 卫计局 | 全县 | 为农村人口实施基本药物零差补助 | 4.63 |  |  | 4.63 |  | 2017年底完成 | 农村人口基本药物减轻负担
83 | 乡村医生养老保险费补缴经费 | 新建 | 卫计局 | 全县 | 为乡村医生缴纳养老保险 | 0.71 |  |  | 0.71 |  | 2017年底完成 | 为乡村医生提供了后顾之忧
84 | 农村（社区）党员教育培训经费 | 新建 | 组织部 | 全县 | 为农村党员培训 | 1.84 |  |  | 1.84 |  | 2017年底完成 | 提高党员素质
85 | “三基”建设项目经费 | 扩建 | 组织部 | 柏山寺官庄村等5个村 | 村级活动场所提标建设 | 33 |  |  | 33 |  | 2017年底完成 | 改善活动场所环境
86 | 农村扶贫第一书记经费 | 新建 | 组织部 | 8个乡镇 | 市直单位选派“第一书记”工作经费 | 12.5 |  |  | 12.5 |  | 2017年底完成 | 保障扶贫工作顺利开展
87 | 农村五保市级补助资金 | 新建 | 民政局 | 全县 | 全县有401户401人 | 27.07 |  |  | 27.07 |  | 2017年底完成 | 可解决401人生活问题
88 | 建档立卡贫困户医疗保险 |  | 人社局 | 全县 | 为建档立卡贫困户缴纳医疗保险 | 72 |  |  |  | 72 | 2017年底完成 | 改善贫困户就医条件
89 | 贫困村安置点供电 | 新建 | 电业局 | 全县 | 为贫困村安置点供电 | 500 |  |  |  | 500 | 2017年底完成
90 | 扶贫周转金 | 新建 | 农林委 | 全县2017年29个贫困村 | 贫困村贫困户的种植业、养殖业、农旅结合等产业信生产环节中的加工、贮存、服务等 | 870 |  | 435 |  | 435 |  | 辐射的贫困户户均增收3000元以上