## Sheet1
吉县2024年度衔接资金项目计划完成情况表
序号 | 项目名称 |  | 项目主管 单位 | 项目实施 单位 | 责任人 | 建设 地址 | 主要建设内容 | 开工及 完工时间 | 投资(万元) | 衔接资金 |  |  |  | 联农带农机制及绩效目标 | 完工情况 | 资金支付情况（万元）
[9 empty] | 总投资 | 中央 | 省 | 市 | 县
合计 | [8 empty] | 16304.338 | 8845.1 | 4339.238 | 1250 | 1870 |  |  |  |  | 总占比 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
一 | 产业类 | [7 empty] | 12616.5245 | 6529.1 | 3641.34 | 966.8465 | 1479.238 |  |  |  | 2023年 | 64.62 | 72.93 | 100 | 100 | 94.25
1 | 吉县吉昌镇苹果有机旱作现代高效示范园建设项目 （产业投资0151） | 吉县吉昌镇苹果有机旱作现代高效示范园建设项目 | 吉昌镇 | 吉昌镇 | 杨亚丽 | 吉昌镇 大田窝村柏凡头 丁家咀 上东村 东关村 | 购买苗木、水肥一体化、果园立架、保水防草等设施，共765亩。 | 2024.03-2024.10 | 1148 | 1110 |  |  | 38 | 建设“三新”现代高效示范园，带动约300户农户增收10%左右。 | 已完工 | 1148
|  | 吉县吉昌镇谢悉村有机旱作苹果高新技术示范基地建设项目 | 组织部 | 吉昌镇 | 杨亚丽 | 吉昌镇 谢悉村 | 购买苗木、水肥一体化、果园立架、保水防草等设施，共30亩。 | 2024.03-2024.10 | 65 |  | 65 |  |  | 带动约10户农户就近就业增加收入，村集体年增收10万元左右。 | 已完工 | 65 | 2024年 | 77.38% | 73.82% | 83.92% | 77.35% | 79.1%
|  | 吉县吉昌镇山阳村有机旱作苹果高新技术示范基地建设项目 | 组织部 | 吉昌镇 | 杨亚丽 | 吉昌镇 山阳村 | 购买苗木、水肥一体化、果园立架、保水防草等设施，共30亩。 | 2024.03-2024.10 | 65 |  | 65 |  |  | 带动约10户农户就近就业增加收入，村集体年增收10万元左右。 | 已完工 | 65
2 | 吉县屯里镇果蔬产业 发展项目 （产业投资0141） | 吉县屯里镇太度村苹果有机旱作现代高效示范园建设项目 | 屯里镇 | 屯里镇 | 郝艺博 | 屯里镇 太度村 | 购买苗木、水肥一体化、果园立架、保水防草等设施，共100亩。 | 2024.03-2024.10 | 150 | 150 |  |  |  | 对提高苹果管理技术、产量、质量有很强的示范带动作用；生产销售环节可带动40余人务工增收。 | 已完工 | 150
|  | 吉县屯里镇五龙宫村、屯里村、桑峨村等蔬菜大棚项目 | 屯里镇 | 屯里镇 | 郝艺博 | 屯里镇 五龙宫村屯里村 桑峨村 明珠村 | 拟建设春秋大棚70个左右及附属设施、温室大棚4个左右及附属设施。 | 2024.03-2024.10 | 390 | 390 |  |  |  | 可带动60余户群众增收，户均增收1.5万余元以上；蔬菜生产采收运输环节，至少可解决30余人务工增收。 | 已完工 | 390
3 | 吉县区域连片苹果有机旱作现代高效示范园建设项目 （产业投资0151） | 吉县壶口镇东城垣苹果有机旱作现代高效示范园建设项目 | 果业中心 | 果业中心 | 党建明 | 壶口镇 东城垣 | 购买苗木、水肥一体化、果园立架、保水防草等设施，共100亩。 | 2024.03-2024.10 | 150 |  |  |  | 150 | 建设“三新”现代高效示范园，预计盛果期每亩增收10%。 | 已完工 | 150
|  | 吉县柏山寺乡大庄村苹果有机旱作现代高效示范园建设项目 |  |  |  | 柏山寺乡 大庄村 | 购买苗木、水肥一体化、果园立架、保水防草等设施，共100亩。 | 2024.03-2024.10 | 150 | 150 |  |  |  | 建设“三新”现代高效示范园，预计盛果期每亩增收10%。 | 已完工 | 150
|  | 吉县中垛乡马连滩村苹果有机旱作现代高效示范园建设项目 |  |  |  | 中垛乡 马连滩村 下柏房村 | 购买苗木、水肥一体化、果园立架、保水防草等设施，共290亩。 | 2024.03-2024.10 | 435 | 435 |  |  |  | 建设“三新”现代高效示范园，预计盛果期每亩增收10%。 | 已完工 | 435
|  | 吉县车城乡车城村苹果有机旱作现代高效示范园建设项目 |  |  |  | 车城乡 车城村 | 购买苗木、水肥一体化、果园立架、保水防草等设施，共100亩。 | 2024.03-2024.10 | 150 | 150 |  |  |  | 建设“三新”现代高效示范园，预计盛果期每亩增收10%。 | 已完工 | 150
4 | 吉县文城乡苹果有机旱作现代高效示范园建设项目 （产业投资0151） |  | 文城乡 | 文城乡 | 张开 | 文城乡 南村 古贤村 | 购买苗木、水肥一体化、果园立架、保水防草等设施，共260亩。 | 2024.03-2024.10 | 390 | 390 |  |  |  | 建设“三新”现代高效示范园，带动约100余户农户增收10%左右。 | 已完工 | 390
5 | 吉县果园高效示范园水利灌溉配套工程项目 （产业投资0513） |  | 水利局 | 水利局 | 李彦宗 | 各乡镇 | 维修水源工程，新建蓄水池，安装输水管道、田间出水口等设施。 | 2024.03-2024.12 | 2104.238 | 156 | 1447 |  | 501.238 | 保障6000余亩果园灌溉用水，可促进果树的增长，提升苹果产量和质量，带动1800余户果农增产增收10%左右。 | 已完工 | 2104.238
6 | 吉县屯里镇桑峨村陆基循环水养殖项目 （产业投资0412） |  | 农业农村局 | 屯里镇 | 郝艺博 | 屯里镇 桑峨村 | 建设保温大棚24个左右及其配套设备。 | 2024.03-2024.11 | 1000 | 500 | 500 |  |  | 可带动20余户群众增收，户均增收2万余元以上；蔬菜生产采收运输环节，至少可解决10余人务工增收。 | 已完工 | 1000
7 | 吉县苹果全产业链建设-苹果授粉数智蜂箱采购项目 （产业投资0392） |  | 农业农村局 | 畜牧中心 | 解力军 | 壶口镇 社堤村片区及中垛乡中垛村片区 | 购置数智蜂箱约800余台。 | 2024.03-2024.11 | 429.84 |  | 429.84 |  |  | 项目完成后，可显著提高苹果的产量和质量，带动果农增产增收。 | 已完工 | 429.84
8 | 吉县文城乡农文旅融合休闲观光项目 （非产业投资9030） |  | 文旅局 | 文城乡 | 张开 | 文城乡 文城村 | 建设旅游、生态、文化、产业观光旅游等设施及配套。 | 2024.03-2024.10 | 960 | 790 | 100 | 70 |  | 提高村民务工收入，促进农产品销售增收，带动区域经济全面发展。 | 已完工 | 960
9 | 吉县壶口镇真村农文旅融合项目 （非产业投资9030） |  | 文旅局 | 壶口镇 | 杨慧贤 | 壶口镇 真村 | 建设旅游、生态、文化、产业观光旅游等设施及配套。 | 2024.03-2024.10 | 500 |  | 500 |  |  | 带动300余户群众增收10％左右。 | 已完工 | 500
10 | 吉县文城乡古贤村农文旅融合项目 （非产业投资9030） |  | 文旅局 | 文城乡 | 张开 | 文城乡 古贤村 | 建设旅游、生态、文化、产业观光旅游等设施及配套。 | 2024.03-2024.10 | 500 | 500 |  |  |  | 带动100余户群众增收10％左右。 | 已完工 | 500
11 | 吉县苹果产业链综合配套项目（续建） （产业投资0519） |  | 文旅局 | 文旅局 | 王吉亮 | 壶口镇 柏东村 社堤村 雷家庄村 | 多肉产业培育基地、苹果智慧研学基地、产业授粉树栽植提升、苹果苗木冷藏库后续配套设备等。 | 2024.03-2024.10 | 376 | 376 |  |  |  | 带动100余户群众增收10％左右。 | 已完工 | 376
12 | 文城乡南村农文旅融合发展项目 |  | 文城乡 | 文城乡 | 张开 | 文城乡 南村 | 民宿、产业观光、旅游配套等 | 2024.08-2024.12 | 110 | 60 |  |  | 50 | 带动20余户群众增收，每年每户增收约1万元。 | 已完工 | 110
13 | 中垛乡白额村市级乡村振兴示范村创建项目 （续建）（产业投资5930） |  | 中垛乡 | 中垛乡 | 李瑜亮 | 中垛乡 白额村 | 示范村后续提升配套设施。 | 2024.03-2024.10 | 434 | 284 |  |  | 150 | 带动300余户群众增收10％左右。 | 已完工 | 434
14 | 壮大村集体项目 | 吉县屯里镇四村联建产业综合配套项目（屯里村、桑峨村、王家河村、明珠村）（非产业投资9030） | 组织部 | 屯里镇 | 郝艺博 | 屯里镇 | 建设产业综合配套项目，购置相关设备设施。 | 2024.03-2024.10 | 260 | 260 |  |  |  | 在给沿线车辆、司机提供方的同时，还可带动10余户农户就近就业增加收入，联建村集体经济每年可增收3万元左右。 | 已完工 | 260
|  | 吉县中垛乡多村联建标准化肉鸡养殖基地项目（南坪村、中垛村、三堠村、下柏房村）（产业投资0412） | 组织部 | 中垛乡 | 李瑜亮 | 中垛乡 | 建设标准化鸡舍2栋，包括建设厂房、设施用房，购置鸡架等。 | 2024.03-2024.10 | 260 | 240 | 20 |  |  | 带动40余名村民就业务工增加收入，增加集体经济收入70余万元。 | 已完工 | 260
15 | 吉县吉昌镇农文旅融合项目 （产业投资0513） |  | 吉昌镇 | 吉昌镇 | 杨亚丽 | 吉昌镇 大田窝村 | 建设生态旅游、产业观光等旅游配套设施。 | 2024.07-2024.10 | 200 |  |  | 12 | 188 | 吸纳农民务工，增加农民务工收入，促进农产品销售增收。 | 已完工 | 200
16 | 吉县黄河大合唱生态写生基地项目（续建项目） |  | 壶口镇 | 壶口镇 | 杨慧贤 | 壶口镇 陈家岭村 | 运动产业基地建设。 | 2024.07-2024.10 | 200 |  |  |  | 200 | 壮大集体经济，带动脱贫群众增收，促进农文旅体融合发展。 | 已完工 | 200
17 | 吉县文城乡农业产业提升项目 （产业投资0513） | 吉县文城乡文城村艾草产业项目 | 文城乡 | 文城乡 | 张开 | 文城乡 文城村 | 购买艾草种植加工设备，修建厂房等，土地平整约7000平米，种植艾草300亩。 | 2024.07-2024.10 | 50 | 50 |  |  |  | 壮大集体经济，带动50余户脱贫群众务工增收。 | 已完工 | 50
|  | 吉县文城乡土地平整 项目 | 文城乡 | 文城乡 | 张开 | 文城乡 有关村委 | 土地平整200余亩。 | 2024.07-2024.10 | 170 |  |  | 38 | 132 | 节约成本，提高效益，增加农民收入。 | 已完工 | 170
18 | 吉县智慧果业发展项目 （产业投资0513） |  | 果业中心 | 果业中心 | 党建明 | 开发区 | 采购设备及安装等。 | 2024.07-2024.11 | 466.8465 |  |  | 466.8465 |  | 智慧果园引用先进的农业技术和管理模式，采用先进的农机、劳工管理模式，预计盛果期每亩增收10%。 | 已完工 | 466.8465
19 | 吉县吉昌镇谢悉村少数民族扶持项目 | 吉县吉昌镇辛村老果园改造项目 | 统战部 | 统战部 | 刘瑞香 | 吉昌镇 辛村 | 老果园改造平整土地70余亩。 | 2024.03-2024.10 | 22.63 | 22.63 |  |  |  | 推广新品种，扩大新品种面积，增加特色产业产值。提升苹果知名度，吸纳劳动者务工就业，提高收入。 | 已完工 | 22.63
|  | 吉县吉昌镇辛村田间路硬化项目 | 统战部 | 统战部 | 刘瑞香 | 吉昌镇 辛村 | 果园田间路硬化1.5KM*2.5M。 | 2024.03-2024.10 | 33.47 | 33.47 |  |  |  | 交通便利，方便苹果运输，机械操作，节省劳动力，节省成本，提质增效。 | 已完工 | 33.47
20 | 吉县柏山寺乡官庄村以工代赈养殖基地建设项目 |  | 发改局 | 柏山寺乡 | 李哲 | 柏山寺乡 官庄村 | 新建圈舍4个，共1530㎡，粪便收集池30m³，管理房43.56㎡，防疫室21.78㎡，草料间用房200㎡；砖砌排水渠150m；场区道路硬化1050.25㎡及给水管线、供电线路、围挡、大门等。 | 2024.03-2024.11 | 177 | 177 |  |  |  | 通过折股量化促进村集体增收，可有效带动村民增收致富。 | 已完工 | 177
21 | 特色产业补助项目 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 葛吉平 | 各乡镇 | 对符合条件的种养殖农户进行补助。 | 2024.03-2024.11 | 336 |  | 336 |  |  | 推动群众发展特色种养殖产业，提高群众收入。 | 已完工 | 336
22 | 吉县农（兽）药包装废弃物回收处理项目 |  | 农业农村局 | 吉县现代农业发展中心 | 葛吉平 | 各乡镇 | 合理布设县乡村农（兽）药包装废弃物回收站（点），建立农（兽）药包装废弃物回收体系。 | 2024.03-2024.12 | 90 | 90 |  |  |  | 有效减轻、防治农业面源污染，促进农业可持续发展。 | 已完工 | 90
23 | 壶口镇苹果深加工项目 |  | 壶口镇 | 壶口镇 | 杨慧贤 | 壶口镇 | 购置苹果深加工设备和相关物资，提升苹果附加值。 | 2024.08-2024.10 | 70 |  |  |  | 70 | 提高苹果深加工，增加农民收入。 | 已完工 | 70
24 | 吉县壶口镇养殖基地建设项目 |  | 壶口镇 | 壶口镇 | 杨慧贤 | 壶口镇 山头村 | 建设养殖基地及配套设施。 | 2024.08-2024.12 | 110 |  | 110 |  |  | 带动农民务工收入，壮大村集体经济。 | 已完工 | 110
25 | 吉县反光膜回收项目 |  | 果业中心 | 果业中心 | 党建明 | 各乡镇 | 清理果园废弃反光膜。 | 2024.03-2024.12 | 215 | 215 |  |  |  | 改善生产环境，增加果农农闲收入。 | 已完工 | 215
26 | 吉县车城乡产业路建设项目 |  | 车城乡 | 车城乡 | 赵伟 | 车城乡 车城村 | 道路硬化及附属设施建设。 | 2024.07-2024.12 | 50 |  |  | 50 |  | 受益群众106户289人，改善470亩耕地生产运输条件。 | 已完工 | 50
27 | 吉县车城乡苹果交易中心提质升级建设项目 |  | 车城乡 | 车城乡 | 赵伟 | 车城乡 柏坡底村 | 车城乡苹果交易中心提质升级相关建设等。 | 2024.07-2024.12 | 350 |  | 20 | 330 |  | 完善苹果销售链，统一筛选销售，打造苹果品牌，提高并稳定我县苹果售价，提高群众收入。带动50余名群众务工，提高收入。 | 已完工 | 350
28 | 蜜蜂授粉项目 |  | 果业中心 | 果业中心 | 党建明 | 各乡镇 | 人工授粉、蜂箱租赁5000箱左右。 | 2024.03-2024.06 | 48.5 |  | 48.5 |  |  | 保障果树及时授粉，提高授粉率。 | 已完工 | 48.5
二 | 基础设施建设类 | [7 empty] | 1419.039 | 818.199 | 49 | 250 | 301.84
1 | 吉县红旗国有林场场部维修项目 |  | 林业局 | 红旗林场 | 冯星 | 吉昌镇 | 场部维修300平方米。 | 2024.04-2024.05 | 36 | 36 |  |  |  | 促进生态文明建设，改善生态环境，提高森林资源管护能力。 | 已完工 | 36
2 | 吉县农村产业路及巷道基础设施建设项目（固投5443） | 吉县吉昌镇北光村安置点道路硬化项目 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 葛吉平 | 吉昌镇 兰古庄村 | 取土4000余方，水毁修复5处，新建排水渠3km。 | 2024.07-2024.11 | 108 | 108 |  |  |  | 改善基础设施，方便群众出行，提高群众生活水平。 | 已完工 | 108
|  | 吉县吉昌谢悉村道路硬化 项目 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 葛吉平 | 吉昌镇 谢悉村 | 建石挡墙10m、填土方、夯填土方、硬化路面等。 | 2024.07-2024.11 | 50.4 | 50.4 |  |  |  | 改善基础设施，方便群众出行，提高群众生活水平。 | 已完工 | 50.4
|  | 吉县屯里镇回宫村产业配套项目 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 葛吉平 | 屯里镇 回宫村 | 产业路硬化6km*3m*0.16m | 2024.07-2024.11 | 228.84 | 110 |  |  | 118.84 | 解决800余亩苹果生产销售，节约成本，提升附加值，有利于农产品运输，节省时间成本，助力老百姓增产增收，带动群众受益。 | 已完工 | 228.84
|  | 吉县壶口镇太和村安置点道路修建项目 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 葛吉平 | 壶口镇 太和村 | 水毁处理、土方回填及路面硬化。 | 2024.07-2024.11 | 30 | 30 |  |  |  | 改善基础设施，方便群众出行，提高群众生活水平。 | 已完工 | 30
|  | 吉县壶口镇中市村安置点道路硬化项目 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 葛吉平 | 壶口镇 中市村 | 水毁处理、土方回填及路面硬化。 | 2024.07-2024.11 | 30 | 30 |  |  |  | 改善基础设施，方便群众出行，提高群众生活水平。 | 已完工 | 30
|  | 吉县柏山寺乡东石泉村腰站安置点提质改造项目 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 葛吉平 | 柏山寺乡东石泉村 | 水毁修复、排污管道铺设、土方回填、新建集流槽、路面硬化。 | 2024.07-2024.11 | 105 | 105 |  |  |  | 改善基础设施，方便群众出行，提高群众生活水平。 | 已完工 | 105
|  | 吉县柏山寺乡白子原村 道路硬化项目 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 葛吉平 | 柏山寺乡 白子原村 | 道路硬化约2200㎡，回填土方、新建集流槽。 | 2024.07-2024.11 | 40 | 40 |  |  |  | 改善基础设施，方便群众出行，提高群众生活水平。 | 已完工 | 40
|  | 吉县车城乡曹井村产业配套项目 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 葛吉平 | 车城乡 曹井村、车城村 | 产业路硬化2.5km*3m*0.16m。 | 2024.07-2024.11 | 98 | 87 |  |  | 11 | 受益群众16户61人，改善生产运输条件。 | 已完工 | 87
|  | 吉县中垛乡安置点巷道硬化项目 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 葛吉平 | 中垛乡 白额村、 三堠等村 | 巷道排水硬化、维修排水渠、产业路硬化500m。 | 2024.07-2024.11 | 80 | 80 |  |  |  | 改善基础设施，方便群众出行，提高群众生活水平。 | 已完工 | 80
|  | 吉县屯里镇太度村矮化密植园道路硬化 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 葛吉平 | 屯里镇 太度村 | 矮化密植园道路硬化。 | 2024.07-2024.11 | 64 | 30 |  |  | 34 | 在有效改善密植园基础设施的同时，还有利于周边300余亩苹果生产销售，方便农产品运输，节省时间，节约成本，提升附加值，能促进老百姓增产增收。 | 已完工 | 64
|  | 吉县文城乡基础设施建设项目 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 葛吉平 | 文城乡柏树村、大圪塔村等 | 水毁路段进行土方回填、排水管道铺设、路面恢复。 | 2024.07-2024.11 | 295.199 | 108.199 | 49 |  | 138 | 改善基础设施，方便群众出行，提高群众生活水平。 | 已完工 | 295.199
3 | 吉县文城乡柏树村、大圪塔村、王家垣村道路硬化项目 |  | 文城乡 | 文城乡 | 张开 | 文城乡 柏树村、大圪塔村 | 巷道硬化6000㎡，铺设管道600m，道路硬化4500㎡。 | 2024.07-2024.11 | 155 |  |  | 155 |  | 改善基础设施，方便群众出行，提高群众生活水平。 | 已完工 | 155
4 | 吉县柏山寺乡基础设施建设项目 |  | 柏山寺乡 | 柏山寺乡 | 李哲 | 柏山寺乡官庄村、白米村 | 建设公共厕所及维修其他公益设施等。 | 2024.07-2024.11 | 48.6 | 3.6 |  | 45 |  | 改善基础设施，提高群众生活水平。 | 已完工 | 48.6
5 | 吉县屯里镇太度村精品示范村建设项目 |  | 屯里镇 | 屯里镇 | 郝艺博 | 屯里镇 太度村 | 建设农文旅配套设施。 | 2024.07-2024.12 | 50 |  |  | 50 |  | 能增加太度村民宿的附加值，在提升旅游经济、带动农民务工增收、壮大村集体经济等方面，有着积极促进作用。 | 已完工 | 50
三 | 其他类 | [7 empty] | 2268.7745 | 1497.801 | 648.898 | 33.1535 | 88.922
1 | 吉县农村生活垃圾第三方集中转运项目 |  | 住建局 | 北控城市服务（吉县）有限公司 | 杨云岗 | 各乡镇 | 对各个村庄产生的生活垃圾进行集中转运。 | 2024.03-2024.12 | 352.794 | 352.794 |  |  |  | 在农村生活垃圾集中转运中，70%工作人员为脱贫户或者监测户。 | 已完工 | 352.794
2 | 务工就业稳岗补助 |  | 人社局 | 人社局 | 曹战海 | 各乡镇 | 对务工人员进行稳岗补助。 | 2024.03-2024.12 | 150 |  | 131.238 |  | 18.762 | 调动务工人员的积极性，减轻群众负担，增加群众收入。 | 已完工 | 150
3 | 务工就业交通补贴 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 葛吉平 | 各乡镇 | 对务工人员进行交通补贴。 | 2024.03-2024.12 | 443.1 | 353.5 | 49.44 |  | 40.16 | 调动务工人员的积极性，减轻群众负担，增加群众收入。 | 已完工 | 443.1
4 | 金融扶贫小额信贷贴息 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 葛吉平 | 各乡镇 | 用于脱贫人口小额信贷信息。 | 2024.03-2024.12 | 535.3784 | 470.0049 | 2.22 | 33.1535 | 30 | 助力2000户左右发展产业，解决资金问题，增加收入。 | 已完工 | 535.3784
5 | 教育扶贫雨露计划 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 葛吉平 | 各乡镇 | 对脱贫户及监测对象户中的中高职技校、大专在校学生开展雨露计划资助。 | 2024.03-2024.12 | 232.5 | 232.5 |  |  |  | 对中职、高职、技校的在校学生进行资助，每生3000元。 | 已完工 | 232.5
6 | 脱贫人口增加设施农业收入 （生猪良种补贴） |  | 畜牧中心 | 畜牧中心 | 解力军 | 各乡镇 | 完成2000头良种猪的补贴任务。 | 2024.07-2024.10 | 10 |  | 10 |  |  | 补助脱贫户、监测户及合作社，带动生猪养殖，提高收入。 | 已完工 | 10
7 | 庭院经济 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 葛吉平 | 各乡镇 | 对发展庭院经济的农户进行补助。 | 2024.07-2024.10 | 456 |  | 456 |  |  | 调动发展庭院经济农户的积极性，增加群众收入。 | 已完工 | 456
8 | 项目管理费 | 项目管理费 | 畜牧中心 | 畜牧中心 | 解力军 | 各乡镇 | 项目前期设计、规划、招投标、后期验收等。 | 2024.03-2024.12 | 4.87 | 4.87 |  |  |  | 确保项目管理规范，运行正常。 | 已完工 | 4.87
|  | 项目管理费 | 中垛乡 | 中垛乡 | 李瑜亮 | 中垛乡 | 项目前期设计、规划、招投标、后期验收等。 | 2024.03-2024.12 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 确保项目管理规范，运行正常。 | 已完工 | 8.8
|  | 项目管理费 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 葛吉平 | 各乡镇 | 项目前期设计、规划、招投标、后期验收等。 | 2024.03-2024.12 | 75.3321 | 75.3321 |  |  |  | 确保项目管理规范，运行正常。 | 已完工 | 75.3321
说明：1.资金下达情况：2024年衔接资金共计16304.338万元（中央8845.1万元，省级4339.238万元，市级1250万元，县级1870万元）。