## Sheet1
吉县2018年统筹整合财政资金安排建设项目表
序号 | [14 empty] | 项目补助 标准 | 新增经济效益 和扶贫效益
| 项目名称 | 项目实施 单 位 | 责任人 | 建设性质 | 建设类别 | 建设地址 | 主要建设内容 | 建设 规模 | 项目进度及计划 | 整合资金
[10 empty] | 小计 | 中央 | 省 | 市 | 县
| 总合计 | [8 empty] | 18057.3597 | 8905.6997 | 7878.66 | 472 | 801
一 | 生态补偿 脱贫项目 | [8 empty] | 877.05 | 133 | 744.05 | 0 | 0 |  |  | 1754.1
1 | 吕梁山生态脆弱区及黄土高原综合治理 | 林业中心 | 杨宗儒 | 新建 | 生态 脱贫 | 吉昌镇 壶口镇 中垛乡 柏山寺乡 | 整地、栽植 抚育、管护 | 1.3万亩 | 现已完成整地，11月30日完成栽植 | 650 |  | 650 |  |  |  | 工程建设完成，可产生贫困户劳务费190万元。
2 | 未成林地 管护项目 | 林业中心 | 杨宗儒 | 新建 | 生态 脱贫 | 全县8个乡镇 | 对2011年至2015年未成林地聘用护林员进行管护。 | 9.405万亩 | 聘用建档立卡贫困护林员67名，对9.405万亩未成林全部落实责任。保证未成林不受牛羊放牧及人为破坏。 | 94.05 |  | 94.05 |  |  |  | 聘用护林员 67名，发放管护工资40.02万元，其中：建档立卡贫困护林员62名，涉及家庭人口 206口，发放管护工资 38.52万元。
3 | 林业资源 执法保护项目 | 林业中心 | 杨宗儒 | 新建 | 其他 | 全县 | 林业执法与 监督 | 主要用于全县森林执法巡查，办案 | 资金已支付97% | 2 | 2 |  |  |  |  | 办理3宗林业行政案件，1宗林业刑事案件，有效的保护了森林资源的安全
4 | 吉县红旗国有林场山头庙管护站建设项目 | 吉县红旗 国有林场 | 张彦勤 | 扩建 | 基础设施建设 | 吉县红旗国有林场山头庙管护站 | 修建管护员宿舍5间、卫生间2间 | 投资35万元修建管护用房141.48㎡ | 完工 | 35 | 35 |  |  |  |  | 从以前四个人一个宿舍改善为两个人一个宿舍职工住宿条件大大改善
5 | 吉县红旗国有林场2017年第二批森林抚育项目 | 吉县红旗 国有林场 | 张彦勤 | 续建 | 其他 | 山头庙营林区、西咀营林区 | 标号、采伐、清林 | 抚育面积3000亩、山头庙6个小班、西咀10个小班 | 开工 | 36 | 36 |  |  |  |  | 对油松、辽东栎进行培育
6 | 良种培育项目 | 林业中心 | 杨宗儒 | 新建 | 基础设施建设 | 车城乡 白子沟 | 种子库、机具库翻修扩建；圃道建设；新建蓄水池、围栏维修 | 种子库、机具库200㎡、圃道250米、蓄水池一座、围栏维修1500米 | 工程正在施工，预计10月底全部完工 | 60 | 60 |  |  |  |  | 项目建设完成后，有效改善了种子园基础设施，带动刺槐良种及种苗更好发展。
二 | 教育脱贫项目 | [8 empty] | 199 | 199 | 0 | 0 | 0
7 | 校舍维修 | 吉县教育科技局 | 张海伟 | 改建 | 教育 扶贫 | 吉县桑峨初级中学、 吉县王家垣九年制学校 | 1、桑峨中学挡墙操场维修项目 2、王家垣九年制学校校舍维修项目 | 桑峨中学建设石挡墙80米，高度10米，操场改造4500平方米； 王家垣九年制学校校园及道路硬化3800平方米及其他零星维修 | 2018年10月完成 | 199 | 199 |  |  |  |  | 改善贫困村学校办学条件
三 | 生产脱贫项目 | [8 empty] | 16981.3097 | 8573.6997 | 7134.61 | 472 | 801
（一） | 农业产业扶贫 | [8 empty] | 912.01 | 381.6 | 530.41 | 0 | 0 | 0.2
8 | 耕地力质量提升与化肥减量增效 | 农林委 | 张永拴 | 新建 | 其他 | 八个乡镇 | 取土化验、田间试验、技术服务、开展耕地质量调查监测与评价 | 完成取土化验28个、田间试验3个 | 2018年底结束 | 10 | 10 |  |  |  | 采土化验每个点400元，耕地质量调查监测与评价20000元，3个田间试验20000元。 | 耕地质量等级提升或持平，化肥使用量增幅控制在0.6%以下。
9 | 肥水一体化 项目 | 农林委 | 李有立 | 新建 |  | 柏山寺 西岭村 | 建立高标准肥水一体化项目示范基地，购置设备、仪器，使用含腐殖酸水溶肥系列产品，采集试验示范数据，制定标准化技术流程。 | 600亩 | 已编制完成项目实施方案，计划2019年10月底完工。 | 100 | 100 |  |  |  |  | 项目实施后，每亩可增收2000元。
10 | 2017年国家级农民合作示范社建设项目 | 1、吉县吉昌镇阳丰苹果专业合作社 2、吉县中垛乡优汇苹果专业合作社 3、吉县柏山寺乡中兴苹果专业合作社 4、吉县吉昌镇绿之源苹果专业合作社 5、吉县秋日田园苹果专业合作社 6、吉县朝晖果业专业合作社 | 杜有安 | 新建 | 其他 | 1、吉昌镇山阳村 2、吉昌镇大田窝村 3、柏山寺乡柏山寺村 4、吉昌镇城北垣十一号果园 5、车城乡桑村 6、东城乡社堤村 | 1、无公害绿色有机苹果示范园15亩及配套设施 2、购置安装果袋机4台，购置农用拖拉机1台 3、冷藏库扩建改造340平米，苹果配送车1辆 4、新品种引进，改造老果园20亩，农用三轮车4辆 5、优质苹果基地建设20亩，农用机械一套 6、推广果树管理新技术培训，新型农用机械8套，果树保鲜库2个 |  | 2018.10.31 | 180 | 180 |  |  |  | 每个合作社30万元 | 项目完成后，新增购置安装果袋机4台，购置农用拖拉机1台、农用三轮车4辆、新型农用机械8套，果树保鲜库2个，极大的提高了我县苹果产业化能力，加快我县产业化发展。
11 | 2017年新型职业农民培育 | 吉县果树科技研究所 | 窦兴华 | 新建 | 其他 |  |  | 108人 | 已完成 | 21.6 | 21.6 |  |  |  | 0.2 | 使贫困劳动力拥有一技之长
12 | 2018年新型职业农民培育 | 农林委 | 洛长久 |  | 其他 |  | 培训新型职业农民 |  | 正在遴选培训机构，制定培训计划和方案。计划2019年2月底前完成培训任务。 | 26 |  | 26 |  |  |  | 使贫困劳动力拥有一技之长
13 | 2018社年省级合作示范 | 1、吉县智勇苹果专业合作社 2、吉县鸿安农副产品购销专业合作社 | 杜有安 | 新建 | 其他 | 1、中垛乡安坪村 2、中垛乡白额村 | 1、购置有机苹果生产农用机械4台 2、修建150平米小型冷藏库一座 |  | 2018年10月底前 | 15 |  | 15 |  |  | 1、5万元 2、10万元 | 使贫困劳动力拥有一技之长
14 | 2018年农产品市场体系建设 | 吉县果业 | 葛明森 | 新建 | 基础设施建设 | 吉昌镇祖师庙村 | 建设冷藏库1座，电子水果分选机1套 | 冷藏库1座（81.6M3） | 2018年8月底前 | 4 |  | 4 |  |  |  | 每年可带动基地农户增收5万元。
15 | 2018年省级美丽宜居示范村以奖促治项目 | 农林委 | 李有立 | 新建 | 基础设施建设、公共服务改善。 | 屯里镇太度村、中垛乡安坪村。 | 屯里镇太度村修建下水管道、中垛乡安坪村建设公共浴室。 | 太度村修建下水管道1000米，安坪村修建公共浴室40平方米。 | 太度村、安坪村公共浴室主体已完工，2018年9月底投入使用。 | 70 |  | 70 |  |  | 太度村50万元，安坪村20万元。 | 太度村提升了公共基础设施，整治了村容村貌，进一步改善了农村环境；安坪村改善了公共服务设施，提高了公共服务水平。
16 | 2017年基层农技推广体系改革与建设补助项目 | 农林委 | 洛长久 | 新建 | 其他 | 吉县壶口有机农业有限公司、吉县昌盛玉米种植专业合作社、吉县春娥养鸡专业合作社 | 培训县、乡两级12名农技人员，建设3个示范基地 | 培训县、乡两级12名农技人员，建设3个示范基地 | 2018.12.31 | 70 | 70 |  |  |  | 每个基地补助15万元 | 培训县、乡两级12名农技人员，建设3个示范基地，使农民拥有一技之长
17 | 农村集体“三资”管理建设项目 | 农林委 | 陈宗顺 |  |  | 全县 | 培训、印制资料等 |  | 2018年底前完成 | 2 |  | 2
18 | 吉县2018年现代畜牧业提升工程 | 吉县兴源牧业有限公司 | 公增辉 | 扩建 | 基础设施建设 | 吉县柏山寺乡东石泉村 | 青贮池及购置青贮设备{购置青贮铡草机、压草机（装载机）}等 | 建1500ｍ³青贮池 | 2018年7月完成 | 15 |  | 15 |  |  |  | 项目完成后，可显著提高肉牛的饲草饲料品质，改善肉牛饲草饲料营养水平，增加经济效益，预计年可增收5-8万。
19 | 吉县屯里镇等4乡镇高标准基本农田整理项目 | 吉县国土 资源局 | 冯三胜 | 新建 | 生态 脱贫 | 吉县屯里镇明珠村、柏山寺乡西头村、车城乡曹井村、朱家堡村和中垛乡永固村 | 土地平整工程:根据项目区地形地势规划非标准地块,土地平整工程量为43.85 万m³,修筑田坎共8.69万m³,修筑田埂共0.44万m³,士地翻耕培肥59.34hm²,表 土剥离12万m³,表土回填12万m³;田间道路工程:充分利用现有道路,整修进地生产路34.69km,整修田间道1.3Km。 | 358.7802 | 可研工作已完成，正在进行评审立项工作 | 398.41 |  | 398.41 |  |  |  | 通过土地整理可合并原有小田块为大田块,方便机械化耕作,使原有坡耕地变为水平梯田,将项目区内的零星未利用地改造为高产农田。项目实施后,当地农民将增加农业投入,提高农业产量,增加农业收入。
（二） | 资产收益项目 | [8 empty] | 16 | 0 | 16 | 0 | 0
20 | 农机社会 化服务 | 吉县农机 中心 | 刘泽民 | 新建 |  | 柏山寺乡换章农机合作社 | 购置大型拖拉机 | 一台 | 已完成补贴，机械正在作业中 | 10 |  | 10 |  |  |  | 年终结算后分红，扶持10户贫困户
21 | 农村鱼塘 修建项目 | 南光村委 | 牛永丰 | 新建 | 资产 收益 | 宜秋村 | 修建鱼塘 | 3亩 | 未开工 | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 带动农民增收，扶持贫困户
（三） | 苹果产业化发展项目 | [8 empty] | 1168 | 0 | 768 | 0 | 400
22 | 2017年吉县果业“提质增效”工程项目 | 吉县果业服务中心 | 丁宏 | 新建 | 特色产业开发 | 全县八个乡镇 | 投资30万元对8个乡镇果园进行人工授粉补助，投资12万元用于品牌创建和宣传推介补助，投资2.5万元用技术培训补助。 | 3000亩 | 1.蜜蜂授粉已经实施完成并支付款项。 2.品牌建设和技术培训正在按计划实施，预计年底完成。 | 44.5 |  | 44.5 |  |  |  | 促进全县苹果产业提质增效
|  | 吉县果业科技研究所 | 窦兴华 | 新建 | 特色产业开发 | 吉昌镇、中垛乡、文城乡、车城乡四个乡镇 | 投资36.5万元在吉县吉昌镇、中垛乡、文城乡、车城乡4个乡镇1500亩果园，进行良种苗木和保墒黑膜补助。 | 1500亩 | 良种苗木种植和黑膜铺设部分已经完成，并支付款项。 | 36.5 |  | 36.5
23 | 苹果产业发展 | 吉县果业服务中心 | 丁宏 |  | 特色产业开发 |  | 技术体系建设【外出办班；外出观摩学习；外聘专家充实专家库；组织日常技术培训】 |  | 外出观摩、技术培训、外聘专家等技术体系建设计划稳步实施中 | 80 |  | 80 |  |  |  | 带动全县苹果生产管理上水平
[5 empty] | 特色产业开发 | 全县八个乡镇 | 品质提升【减密间伐——老果园改造】 | 5000亩 | 正在筹备实施 | 240 |  | 240 |  |  |  | 促进全县苹果产业提质增效
|  |  |  | 新建 | 特色产业开发 | 吉昌镇、中垛乡、文城乡、东城乡、柏山寺乡五个乡镇 | 防雹炮台建设 | 5个 | 正在筹备实施 | 180 |  | 180 |  |  |  | 促进全县苹果产业健康持续发展
24 | 果业“三品”提升工程项目 | 果业中心 | 丁宏 | 新建 | 特色产业开发 | 全县 | 果业"三品“提升工程【品种改良；品质提升；品牌创建】 |  | 正在筹备实施 | 40 |  | 40 |  |  |  | 促进全县苹果产业提质增效
|  |  |  | 新建 | 特色产业开发 |  | 果业出口平台建设【建设出口苹果生产示范园；水果贮藏、物流冷链体系；培育果品出口经营主体】 |  | 正在筹备实施 | 110 |  | 110 |  |  |  | 加快吉县苹果出口体系建设
25 | 出口农产品质量安全示范区建设项目 | 吉县朝晖果业专业合作社 | 杨朝辉 | 新建 | 特色产业开发 |  | 出口农产品质量安全示范区建设【建立出口苹果质量安全追溯体系；出口基地生产技术规程制定、物联网建设等】 |  | 正在拟定实施方案 | 37 |  | 37 |  |  |  | 加快吉县苹果出口质量安全示范区建设
26 | 2018年苹果产业化发展项目 | 果业中心 | 丁宏 | 新建 | 特色产业开发 | 全县 | 防冻有机物肥补助；苹果保险补贴等 |  | 2018年年底完成 | 400 |  |  |  | 400 |  | 提高苹果产业化发展，提升产业品牌
（四） | 基础设施建设 | [8 empty] | 6580 | 4049 | 2059 | 472 | 0
27 | 建档立卡小额 信贷贴息项目 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 |  | 金融扶贫 |  | 以户为单位，建档立卡贫困户发生的“5万元以下、3年期以内”的扶贫贷款，自起息之日起，县级财政予以全额据实贴息，贴息最高额度不超过银行基准利率，财政贴息资金可补贴到户或直接补贴到县级金融机构 | 约2000人 | 前两个季度已完成 | 148.7034 | 148.7034 |  |  |  | 贴息最高额度不超过银行基准利率 | 极大提高了贫困户脱贫致富步伐
28 | 2017—2018学年雨露计划 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 |  | 教育扶贫 |  | 对建档立贫困户中，接受中职中技（含普通中专、职业高中、技工学校）、高等职（专）业教育（含普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校期间顶岗实习）每生每年给予2000元的生活困难补助 | 733人 | 已完成 | 146.6 | 146.6 |  |  |  | 2000元/人 | 有效解决了贫困户子女上学压力
29 | 2018年教育扶贫本科大学生资助项目 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 |  | 教育扶贫 |  | 对建档立卡贫困户，参加2018普通高考并被省内外高校录取就读一本专业、二本A类和B类专业大学生，每生给予一次性5000元补助 | 约100人 | 组织报名阶段 2018年9月底完成 | 50 | 50 |  |  |  | 5000元/人 | 有效解决了贫困户子女上学压力
30 | 致富带头人 培训 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 |  | 创业培训 |  | 按照《山西省贫困村创业致富带头人培育实施方案》，组织全县贫困村创业致富带头人进行为期10天的指导培训 | 180人 | 2018年12月底完成 | 65 | 65 |  |  |  | 3500元/人 | 能够带动贫困户增收脱贫，致富奔小康
31 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 柏山寺乡 耀角村 | 柏山寺乡耀角村吉河线至沟西岭道路硬化工程 | 4.6公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 137.1014 | 137.1014 |  |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
32 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 柏山寺乡 耀角村 | 柏山寺乡耀角村吉河线至冯家山道路硬化工程 | 1.3公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 43.7146 | 43.7146 |  |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
33 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 吉昌镇 谢悉村 | 兰家河村下阳庄至阳儿原至谢悉道路硬化工程 | 5.5公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 142.7715 | 142.7715 |  |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
34 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 吉昌镇 西关村 | 西关贯牛至下东村道路硬化工程 | 2.1公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 78.8287 | 78.8287 |  |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
35 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 吉昌镇 桥南村 | 桥南村国道209至结子原道路硬化工程 | 1.3公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 48.8457 | 48.8457 |  |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
36 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 吉昌镇 兰村 | 兰村史家庄巷道硬化工程 | 1.5公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 25.824 | 25.824 |  |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
37 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 吉昌镇 桥南村 | 桥南村两满池巷道硬化工程 | 2.45公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 50.3571 | 50.3571 |  |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
38 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 吉昌镇 山阳村 | 山阳村宏聚村巷道硬化 | 1.86公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 40.2841 | 40.2841 |  |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
39 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 中垛乡 南光村 | 南光至小道道路硬化工程 | 3.16公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 84.7857 | 84.7857 |  |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
40 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 中垛乡 三堠村 | 三堠村村级道路硬化工程 | 0.63公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 14.3283 | 14.3283 |  |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
41 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 中垛乡 三堠村 | 三堠村麻渠村级道路硬化工程 | 0.711公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 21.9502 | 21.9502 |  |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
42 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 中垛乡 下柏房村 | 下柏房村弋家岭巷道硬化工程 | 2.94公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 65.6539 | 65.6539 |  |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
43 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 中垛乡 下柏房村 | 下柏房村君堤岭巷道硬化工程 | 0.77公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 15.8535 | 15.8535 |  |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
44 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 中垛乡 白额村 | 白额村进尖组巷道硬化工程 | 0.85公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 14.6526 | 14.6526 |  |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
45 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 中垛乡 中垛村 | 中垛乡北柯榼巷道硬化工程 | 0.37公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 19.1238 | 19.1238 |  |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
46 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 文城乡 王家垣村 | 王家垣村至曹村道路硬化工程 | 1.6公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 64.7504 | 64.7504 |  |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
47 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 文城乡 王家垣村 | 王家垣村至同乐道路硬化工程 | 1公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 46.6177 | 46.6177 |  |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
48 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 文城乡 文城村 | 文城乡文城村广场硬化工程 | 5830平米 | 2018年8月开工，11月完成 | 65.2086 | 41.2534 | 23.9552 |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
49 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 屯里镇 回宫村 | 回宫村冯家圪垛至北坡硬化工程 | 3.5公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 129.124 |  | 129.124 |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
50 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 车城乡 曹井村 | 曹井村蒜峪至路口道路硬化工程 | 2公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 75.1522 |  | 75.1522 |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
51 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 车城乡 曹井村 | 曹井村兰家圪台至蒜峪新村道路硬化工程 | 2公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 50.7529 |  | 50.7529 |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
52 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 车城乡 桑村 | 桑村309国道至底院旧村道路硬化工程 | 1.18公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 45.5729 |  | 45.5729 |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
53 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 车城乡 兰家河村 | 兰家河村吴尖村巷道硬化工程 | 0.144公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 3.8 |  | 3.8 |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
54 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 车城乡 窑科村 | 窑科村瓦原至马家河道路硬化工程 | 2.4公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 80.3763 |  | 80.3763 |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
55 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 车城乡 窑科村 | 窑科村枣庄至三教道路硬化 | 3.5公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 103.6409 |  | 19.2665 | 84.3744 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
56 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 壶口镇 中市村 | 中市村巷道硬化工程 | 0.152公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 3.2567 |  |  | 3.2567 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
57 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 壶口镇 中市村 | 中市村上市村巷道硬化工程 | 0.165公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 3.5322 |  |  | 3.5322 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
58 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 壶口镇 存心村 | 存心村巷道硬化工程 | 0.195公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 4.1615 |  |  | 4.1615 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
59 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 壶口镇 陈家岭村 | 陈家岭村原309至冯家岭道路硬化工程 | 0.73公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 21.8891 |  |  | 21.8891 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
60 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 壶口镇 存心村 | 存心村腰上至北岭道路硬化工程 | 1.1公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 28.4296 |  |  | 28.4296 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
61 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 壶口镇 陈家岭村 | 陈家岭村冯家庄至陈家岭道路硬化工程 | 4.4公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 125.6419 |  |  | 125.6419 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
62 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 东城乡 东城村 | 东城村巷道硬化工程 | 2公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 41.2339 |  |  | 41.2339 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
63 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 东城乡 山头村 | 山头村池原村道路硬化工程 | 0.9公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 26.3517 |  |  | 26.3517 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
64 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 东城乡 山头村 | 山头村刘真村巷道硬化工程 | 1公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 21.3105 |  |  | 21.3105 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
65 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 东城乡 山头村 | 山头村西赵村村巷道硬化工程 | 1.156公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 19.9296 |  |  | 19.9296 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
66 | 部分村道路建设及新农村整村提升和村容村貌改善工程 | 吉县扶贫开发中心 | 党建明 | 新建 | 基础设施建设 | 东城乡 沟南村 | 沟南村婆美村巷道硬化工程 | 0.958公里 | 2018年8月开工，11月完成 | 19.8889 |  |  | 19.8889 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题，进一步巩固脱贫成效
67 | 白米村修建护墙，厕所，硬化工程 | 白米村委 | 冯元珍 | 新建 | 基础设施建设 | 白米，匣原，明雨 | 护墙，厕所，硬化 | 修建护墙440㎡，新建厕所27㎡，硬化437㎡ | 已完工 | 20 |  | 20 |  |  |  | 完善基础设施建设
68 | 马泉头更换饮水管道，路灯安装，土地平整工程 | 马泉头村委 | 李国平 | 新建 | 基础设施建设 | 马泉头村 | 饮水管道更换、太阳能路灯安装平整耕地 | 管道更换2600米，路灯安装10盏，平整耕地1000亩 | 未开工 | 10 |  | 10 |  |  |  | 完善基础设施建设
69 | 道路硬化 | 车城乡柏坡底村委 | 冯振峰 | 新建 | 基础设施建设 | 柏坡底村 | 道路硬化、修建公厕 | 修建道路1600余平米，公厕一座 | 已开始动工，计划10月底完工 | 20 |  | 20 |  |  |  | 提高环境整洁度，方便农产品运输。
70 | 文化墙建设及道路拓宽硬化 | 车城乡桃村村委 | 刘创林 | 改建 | 基础设施建设 | 桃村 | 文化墙建设及道路拓宽硬化 | 修建460m文化墙，道路拓宽1.5m | 已开始动工，计划11月底完工 | 10 |  | 10 |  |  |  | 改善村民出行条件及农村环境卫生。
71 | 太和村巷道硬化工程 | 太和村委 | 冯万香/冯卫民 | 新建 | 基础设施建设 | 太和村 | 太和村巷道硬化 | 1000米，宽3.5米 | 开工2018.08.26 竣工2018.09.20 | 30 |  | 30 |  |  |  | 完善基础设施建设，方便村民出行，提高出行安全
72 | 柏东村巷道硬化工程 | 柏东村委 | 兰青岐/陈全旺 | 新建 | 基础设施建设 | 柏东村 | 柏东村巷道硬化 | 800米.宽3.5米 | 开工2018.09.20 竣工2018.10.10 | 20 |  | 20 |  |  |  | 完善基础设施建设，方便村民出行，提高出行安全
73 | 真村田间路硬化工程 | 真村村委 | 冯春兴/张三元 | 新建 | 基础设施建设 | 真村 | 真村田间路硬化 | 430米，宽3米 | 开工2018.09.15 竣工2018.10.5 | 10 |  | 10 |  |  |  | 完善基础设施建设，方便村民出行，提高出行安全
74 | 沟南村田间路硬化工程 | 沟南村委 | 陈彩珍/冯一民 | 新建 | 基础设施建设 | 沟南村 | 沟南村田间路硬化 | 500米，宽2.5米 | 开工2018.09.25 竣工2018.10.10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 完善基础设施建设，方便村民出行，提高出行安全
75 | 社堤村乡村苹果旅游开发 | 社堤村委 | 张建龙/陈军 | 新建 | 特色产业开发 | 社堤村 | 社堤村苹果乡村旅游 | 农耕文化、农家乐、苹果小镇 | 开工2018.09.10 竣工2018.10.10 | 20 |  | 20 |  |  |  | 提高村内收入，增加就业岗位，提高村集体经济收入
76 | 巷道硬化 | 吉昌镇兰村村委 | 张学青 | 新建 | 基础设施建设 | 吉昌镇兰村 | 巷道硬化 | 1600㎡ | 9.5-10.5 | 20 |  | 20 |  |  |  | 可提高果农5%的收入
77 | 田间路硬化 | 吉昌镇大田窝村村委 | 刘建奎 | 新建 | 基础设施建设 | 吉昌镇大田窝村 | 田间路硬化 | 830㎡ | 9.5-10.5 | 10 |  | 10 |  |  |  | 可提高果农5%的收入
78 | 白鹤村文化广场建设及巷道硬化 | 柳沟村委 | 冯鹏飞 王志秀 刘建荣 | 新建 | 基础设施建设 | 柳沟村委白鹤村民小组 | 文化广场及配套设施、巷道硬化 | 广场200㎡ 巷道硬化0.8㎞*3m*12cm |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 丰富了村民文化生活及出行
79 | 209国道边便民服务区建设项目 | 永固村委 | 毕翀宇 薛柱娃 梁敖忠 | 新建 | 公共服务改善 | 永固村209国道边 | 国道边便民服务区 | 2000㎡ |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 提高沿路自然村村民的收入
80 | 文体活动室修建项目 | 南光村委 | 白天福 | 新建 | 公共服务改善 | 南光村 | 文体活动室 |  | 完工 | 5.5 |  | 5.5 |  |  | 5.5 | 增加村民的文化生活
81 | 排水渠建设项目 | 南光村委 | 刘长柱 | 改建 | 基础设施 | 南光村委南掌村 | 排水管道 | 40米 | 完工 | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 改善村容村貌、排水通畅
82 | 修建围墙 | 南光村委 | 刘长柱 | 新建 | 基础设施 | 南光村委南掌村 | 修建围墙 | 80㎡ | 在建 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 改善村容村貌
83 | 党群活动室建设项目 | 南光村委 | 白天福 | 改建 | 基础设施 | 南光村委 | 改建党群活动室 | 260平米 | 完工 | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 丰富党员活动
84 | 村德村史馆修建项目 | 南光村委 | 牛永丰 | 改建 | 基础设施 | 南光村委 | 村德村史馆 | 35平米 | 未开工 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 丰富村级文化素养
85 | 道路拓宽项目 | 马涟滩村委 | 陈立新 冯政晖 | 扩建 | 基础设施 | 北乐村 | 209国道至北乐村道路拓宽 | 5千米 | 底层已拓宽未硬化 | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 改善村民出行问题
86 | 吉县文城乡古贤村以工代赈农田水利项目 | 文城乡 | 曹战海 | 新建 | 基础设施建设 | 文城乡 古贤村 | 新建500m3蓄水池1座，9m2调控房2座，更换Φ32mmPE塑料管（0.8MPa）4500m，Φ25mmPE塑料管（0.8MPa）3000m，安装DN100mm钢管100m，配套200QJ25-280深井泵1套。 | 改善果园节水灌溉面积1200亩 | 已完成工程量的83%，争取按进度计划按时完工 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 项目实施后，可改善果园节水灌溉面积1200亩，预计每年增产果品30万公斤，年净效益45万元，项目区总人口1360人，人均纯收入提高330元。项目的实施，不仅可提高果品的产量和品质，壮大当地支柱产业，促进农业增产农民增收，为项目区农民稳定脱贫致富奠定坚实的基础， 其经济效益、生态效益和社会效益都十分显著。
87 | 吉县柏山寺乡黑秀村以工代赈农田水利提水灌溉工程项目 | 柏山寺乡 | 郝军正 | 新建 | 基础设施建设 | 柏山寺乡 黑秀村 | 该项目在沟底新建300m3蓄水池1座，泵站管理房1间12m2；垣面新建500 m3蓄水池1座，调压控制房1间6m2；铺设提水管道3750m（DN125压力钢管2150m、Φ140mmPE塑料管1600m），配套160kVA变压器1套、WQX50-60污水泵2台、250QJ50-360-90井用潜水泵2套，低压输电线路150m及配电柜和补偿器等。 | 新增节水灌溉面积2500亩。 | 计划于8月份开工 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 |  | 项目的实施，可提供2500亩节水灌溉面积的水源供给，惠及1个乡镇1个行政村，1012口人。不仅可提高苹果、花椒的产量和质量，壮大当地支柱产业，促进农业增产农民增收，而且可提高区域内水资源的利用率，逐步实现水资源的优化配置和可持续发展，极大地改善当地的农业基础设施和生态环境，大幅度提高农业抵御自然灾害能力和农产品特别是鲜果的生产能力。
88 | 吉县2018年国家农业综合开发沿黄万亩农业生态旅游综合开发园区创新试点项目 | 吉县农业综合开发办公室 | 陈志荣 | 新建 | 基础设施建设 | 壶口镇的留村、存心村、中市村、克难坡村；文城乡的大圪塔村、柏树村、南村村；中垛乡的永固村 | 主要建设内容有蓄水池、拦河坝、田间道路、生态造林、土地平整、果园节水灌溉、果园土壤改良、百果采摘园，生态绿色走廊，苹果新技术、新品种推广示范基地等。 | 土地治理规划区总面积1.5万亩 | 现处于规划设计阶段 | 2505 | 1670 | 784.9 | 50.1 |  | 7 | 项目建成后，一是特色农产品苹果树及花椒树质量提高，产量显著增加，商品率明显提高，有力地促进了当地优势主导产业发展；二是通过技术培训和产业带动作用，明显提高了农民的科技素质，调动了农民从事农业生产的积极性，促进了产业技术扶贫工作的进展；三是农业科技成果普及率提高，新技术推广使用力度加大，农民生产生活条件明显改善；四是通过实施农业综合开发项目，推进了当地旅游业、物流业的进一步发展，产业带动作用强，加快了当地农民稳定脱贫致富的步伐，对周边地区起到了典型示范作用。 项目实施后，通过平整土地、施肥等农业技术的运用，进一步提高了项目区土壤肥力。通过提灌站、压力管道等水利设施的建造，实行节水灌溉，充分合理地利用了项目区有限的水资源。随着果园面积的增加，项目区森林覆盖率明显提高，水土流失得到有效控制，生态环境明显改善。
89 | 吉县苹果贮藏加工物流电子商务中心建设项目 | 山西怡欣昌农产品开发有限公司 | 黄天明 | 新建 | 基础设施建设 | 壶口镇陈家岭村 | 该公司建设苹果展销大厅、苹果快递物流园区、苹果电子商务交易中心、建筑面积共432平方米 | 建筑面积432平方米 | 上报批复阶段 | 192 | 128 | 60.16 | 3.84 |  | 203 | 与贫困户确立了企业+贫困村+贫困户+生产资金投入模式,年销售苹果580万斤，实现利税300余万元。年可带动壶口镇、文城乡果农增加苹果收入400余万元，助推和带动该区域的贫困户依托苹果产业脱贫致富奔小康
90 | 吉县新增3000吨果品贮藏库配套设施建设项目 | 吉县聚宝壶果业有限公司 | 葛晓红 | 改建 | 基础设施建设 | 东城乡雷家庄村 | 该公司改造2座冷藏库、配套库内铁筐3000个、改造7座冷藏库的制冷设备、购置RC-2-2008-ZP制冷机组3套、聚氨酯喷涂2500平方米、配套建设选果大棚2个共944平方米 | 改造2座冷藏库、7座制冷设备、3套制冷机、选果大棚2个共944平方米 | 上报批复阶段 | 78 | 52 | 24.44 | 1.56 |  | 78.68 | 采取“公司+农户”模式，实行统一技术、统一标准、统一品牌、统一收储、统一包装、统一营销的“六统一”年可带动东城乡周边20个村庄600户农户、2000余果农，年增加收入800余万元
91 | 吉县1000吨苹果保鲜贮藏库扩建项目 | 吉县覆达果业有限公司 | 刘立明 | 扩建 | 基础设施建设 | 吉昌镇上东村 | 该公司新建2座冷藏式果品贮藏库、冷藏式果品贮藏库保温工程、安装制冷设备2套、购制冷机组RC-2-1800-ZP 两套、蒸发冷ZFL-700两套、冷风机DD650两台、平移式保温门两樘、新建钢结构选果大棚 | 新建2座冷藏式果品贮藏库、安装制冷设备、2套购制冷机组RC-2-1800-ZP 两套、蒸发冷ZFL-700两套、冷风机DD650两台 | 上报批复阶段 | 90 | 60 | 28.2 | 1.8 |  | 90.62 | 公司采取“公司+农户+技术培训”模式，公司与吉昌镇城北垣1000亩苹果种植农户及贫困户签订购销、贮藏协议，开展技术培训推广活动，年可带动吉昌镇周边五个村果农，年增加苹果收入600余万元
92 | 吉县2000吨苹果冷链贮藏物流配送建设项目 | 吉县林富源农业科技有限公司 | 张吉林 | 新建 | 基础设施建设 | 车城乡柏坡底村 | 该公司主要建设内容有冷藏库工程建设、聚氨酯板保温工程、购置安装配套库内制冷设备、新建选果车间一间、购置选果车间取暖空调2台、购置叉车1台、配套设施、设备改造电商销售平台、改造苹果物流配送交易平台、购置苹果铁筐、塑料筐等 | 购置选果车间取暖空调2台、购置叉车1台 | 上报批复阶段 | 135 | 90 | 42.3 | 2.7 |  | 138.29 | 公司采取“公司+贫困户+技术服务”的精准帮扶形式，公司建设500亩苹果示范基地推广种植名优新品种，免费为周边200余户果农提供果树接穗服务，为500余户果农免费提供了苹果树优良品种嫁接技术，带动周边3000余亩果园实现了新品种改良，为贫困户发放了价值3000余元的苹果管理技术手册，年投资10000余元为贫困户进行果树培训，为贫困户免费提供苹果周转筐，年可带动车城乡周边12个村的500余户农民增加苹果收入800万元
93 | 吉县2018年农业综合开发屯里高标准农田建设项目 | 吉县农业综合开发办公室 | 陈志荣 | 新建 | 基础设施建设 | 项目区共涉及屯里镇4个村委，分别为桑峨村、屯里村、庄子村、五龙宫村。 | 主要建设内容有: 修筑挡水坝； 修筑配套提灌站； 新建集水池； 新建蓄水池； 架设输变电线路； 灌溉渠系工程； 灌溉渠系建筑物； 节水灌溉工程。 滩涂地治理； 秸秆还田； 测土配方; 种植经济林; 修建田间路; 技术培训； | 土地治理规划区总面积0.4万亩 | 现处于规划设计阶段 | 600 | 400 | 188 | 12 |  |  | 项目建成后，一是开发出符合当地实际的特色农产品玉露香梨树产业，为当地群众选择了一条靠特色优势产业带动脱贫致富的新路子；二是通过技术培训和产业带动，有效提高了农民的科技素质，调动了农民从事农业生产的积极性，促进了产业技术扶贫工作的进展；三是农业科技成果普及率提高，新技术推广使用力度加大，农村水利设施得到加强，抵御风险能力显著提高，四是通过实施农业综合开发项目，可带动当地旅游业、物流业的进一步发展，加速当地劳动转移，多渠道增加农民收入
94 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补项目 | 东城乡政府、屯里乡政府 | 张军勇、郑建文 | 新建 | 基础设施建设 | 雷家庄、社堤、柏东、东城、屯里村、太度村、桑峨村 | 村内旱厕改造 | 1028座 | 已经招标 | 366 | 87 | 279 |  |  |  | 提高生活质量、改善农村环境
（五） | 水利建设项目 | [8 empty] | 2539.2 | 1337 | 1101.2 | 0 | 101
95 | 淤地坝 除险加固 | 吉县水利局 | 陈立德 | 新建 | 基础设施建设 | 屯里镇 | 6座坝增设溢洪道 | 6座坝增设溢洪道 | 目前正在招投标 | 658 | 557 |  |  | 101 |  | 可淤地32.58hm2,可拦泥243.78万m3
96 | 五龙宫护堤维修工程 | 吉县水利局 | 陈立德 | 新建 | 基础设施建设 | 屯里镇 | 堤防维修工程 | 维修提防200米 | 目前正在招投标 | 60 | 60 |  |  |  |  | 保护两个自然村、860人的防汛安全，对当地群众脱贫致富奔小康起着积极作用
97 | 水利设施 维修维护 | 吉县水利局 | 陈立德 |  | 维修 | 8个乡镇水站 | 水站设施维修养护 |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  | 保障农村饮水工程正常运行，对当地群众脱贫致富奔小康起着积极作用
98 | 水站能力建设 | 吉县水利局 | 陈立德 |  |  | 4个乡镇水站 | 4个乡镇水站能力建设 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 提高了水站能力
99 | 2018年农村饮水安全巩固提升工程 | 吉县水利局 | 陈立德 | 改建 | 水利建设项 | 东城乡1处，壶口镇2处，吉昌镇2处，屯里镇2处，文城乡3处，中垛乡5处 | 建设饮水工程15处 | 解决6个乡镇、15个自然村、4063口人的饮水问题 | 2019年4月底完成 | 200 |  | 200 |  |  |  | 解决6个乡镇、15个自然村、4063口人的饮水问题，对当地群众脱贫致富奔小康起着积极作用
100 | 2018年农村饮水安全巩固提升工程 | 吉县水利局 | 陈立德 | 改建 | 水利建设项 | 柏山寺乡4处，壶口镇1处，吉昌镇2处，中垛乡1处，车城乡2处，文城乡3处 | 建设饮水工程13处 | 解决6个乡镇、13个自然村、5700口人的饮水问题 | 2019年4月底完成 | 500 |  | 500 |  |  |  | 解决6个乡镇、13个自然村、5700口人的饮水问题，对当地群众脱贫致富奔小康起着积极作用
101 | 地下水位监测项目 | 吉县水利局 | 陈立德 | 续建 | 水利建设项 | 屯里镇、车城乡、吉昌镇、壶口镇 | 维护地下水位监测系统8个 | 维护地下水位监测系统8个 | 2018年12月底完成 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 维护地下水位监测系统8个，对保护地下水资源、当地群众脱贫致富奔小康起着积极作用
102 | 道路硬化项目 | 吉县水利局 | 陈立德 | 新建 | 基础设施建设 | 吉昌镇 | 硬化道路等 |  | 2018年12月底完工 | 35 |  | 35 |  |  |  | 方便农村群众360人出行，对当地群众脱贫致富奔小康起着积极作用
103 | 黄土高原塬面保护项目 | 吉县水利局 | 陈立德 | 新建 | 水利建设项 | 东城乡 | 新修引水渠、排水涵管、涝池、消力池、坡改梯、沟边梗 | 保护塬面面积24.78km2 | 目前正在招投标 | 1058.4 | 720 | 338.4 |  |  |  | 保护塬面面积24.78km2
（六） | 交通扶贫项目 | [8 empty] | 5458 | 2798 | 2660 | 0 | 0
104 | 壶口景区旅游扶贫循环公路（克难坡－中市段） | 吉县交通运输局 | 张晓平 | 改建 | 基础设 施建设 | 壶口镇 | 路基、路面、 排水、安保 | 14.2公里 | 2018年12月底完成 | 789 |  | 789 |  |  |  | 项目建成使道路通行能力得到了改善,道路周边区域经济得到了较大的发展和提高,方便了6.8万游客的出行,促进了旅游事业的发展,提高了当地3000余人居民生活质量,对当地群众脱贫致富奔小康起着积极的推动作用。
105 | 窄路面拓宽改造工程 | 吉县交通运输局 | 张晓平 | 改建 | 基础设 施建设 | 中垛乡、吉昌镇、柏山寺乡、文城乡 | 路基、路面 | 39公里 | 2018年12月底完成 | 2320 | 1307 | 1013 |  |  |  | 项目建成使道路通行能力得到了改善,道路周边区域经济得到了较大的发展和提高,方便了8.8万余人的出行,促进了区域经济发展,提高了8.8万余人居民生活质量,对当地群众脱贫致富奔小康起着积极的推动作用。
106 | 撤并建制村道路硬化工程 | 吉县交通运输局 | 张晓平 | 改建 | 基础设 施建设 | 中垛乡、吉昌镇、柏山寺乡 | 路基、路面 | 10.95公里 | 2018年12月底完成 | 629.1585 | 629.1585 |  |  |  |  | 项目建成使道路通行能力得到了改善,道路周边区域经济得到了较大的发展和提高,方便了7.5万余人的出行,促进了区域经济发展,提高了7.5万余人居民生活质量,对当地群众脱贫致富奔小康起着积极的推动作用。
107 | 安全生命防护工程 | 吉县交通运输局 | 张晓平 | 改建 | 基础设 施建设 | 中垛乡、柏山寺乡、文城乡、屯里镇 | 波形护栏、标志牌、标线 | 24.052公里 | 2018年12月底完成 | 466.4548 | 466.4548 |  |  |  |  | 项目建成使道路通行能力得到了改善,道路周边区域经济得到了较大的发展和提高,方便了8.5万余人的出行,促进了区域经济发展,提高了8.5万余人居民生活质量,对当地群众脱贫致富奔小康起着积极的推动作用。
108 | 道路配套工程 | 吉县交通运输局 | 张晓平 | 改建 | 基础设 施建设 | 中垛乡、柏山寺乡、壶口镇、东城乡 | 路面、排水、波形护栏、标志牌、标线 | 61.386 | 2018年12月底完成 | 757.2876 | 395.3867 | 361.9009 |  |  |  | 项目建成使道路通行能力得到了改善,道路周边区域经济得到了较大的发展和提高,方便了7.8万余人的出行,促进了区域经济发展,提高了7.8万余人居民生活质量,对当地群众脱贫致富奔小康起着积极的推动作用。
109 | 文城－房村公路建设 | 吉县交通运输局 | 张晓平 | 改建 | 基础设 施建设 | 文城乡 | 路基、路面 | 7公里 | 2018年12月底完成 | 496.0991 |  | 496.0991 |  |  |  | 项目建成使道路通行能力得到了改善,道路周边区域经济得到了较大的发展和提高,方便了1.2万余人的出行,促进了区域经济发展,提高了1.2万余人居民生活质量,对当地群众脱贫致富奔小康起着积极的推动作用。
（七） | 其他扶贫 | [8 empty] | 308.0997 | 8.0997 | 0 | 0 | 300
110 | 西入口游客服务中心停车场公厕 | 人祖山文化旅游开发有限公司 | 强朝晖 | 新建 | 基础设施建设 | 吉县文城乡大疙塔村人祖山景区西入口 | 设计、土地平整、主体建设、装饰、设备及无障碍设施安置、导览等。 | 预计建筑面积：225平方米 | 尚未开工，计划于2018年12月前完工 | 1.1571 | 1.1571 |  |  |  |  | 完善景区基础设施建设，为游客提供更优质服务
111 | 西入口游客服务中心售票大厅公厕 | 人祖山文化旅游开发有限公司 | 强朝晖 | 新建 | 基础设施建设 | 吉县文城乡大疙塔村人祖山景区西入口 | 设计、土地平整、主体建设、装饰、设备及无障碍设施安置、导览等。 | 预计建筑面积：52平方米 | 尚未开工，计划于2018年12月前完工 | 1.1571 | 1.1571 |  |  |  |  | 完善景区基础设施建设，为游客提供更优质服务
112 | 造化坪圣泉观光体验区 | 人祖山文化旅游开发有限公司 | 强朝晖 | 新建 | 基础设施建设 | 文城乡大疙塔村下造化坪自然村 | 设计、土地平整、主体建设、设备安置、导览、外围防护设施等。 | 建筑面积：16平方米 | 完工 | 1.1571 | 1.1571 |  |  |  |  | 完善景区基础设施建设，为游客提供更优质服务
113 | 西线步道公厕 | 人祖山文化旅游开发有限公司 | 强朝晖 | 新建 | 基础设施建设 | 人祖山西线景区 | 设计、土地平整、主体建设、装饰、设备安置、导览。 | 预计建筑面积：18平方米 | 尚未开工，计划于2018年12月前完工 | 1.1571 | 1.1571 |  |  |  |  | 完善景区基础设施建设，为游客提供更优质服务
114 | 体能拓展基地公厕 | 人祖山文化旅游开发有限公司 | 强朝晖 | 新建 | 基础设施建设 | 人祖山景区忘忧山庄入口 | 设计、土地平整、主体建设、装饰、设备安置、导览。 | 建筑面积：17平方米 | 完工 | 1.1571 | 1.1571 |  |  |  |  | 完善景区基础设施建设，为游客提供更优质服务
115 | 忘忧山庄水上乐园公厕 | 人祖山文化旅游开发有限公司 | 强朝晖 | 新建 | 基础设施建设 | 人祖山景区忘忧山庄琴湖西侧 | 设计、土地平整、主体建设、装饰、设备安置、导览。 | 建筑面积：35平方米 | 完工 | 1.1571 | 1.1571 |  |  |  |  | 完善景区基础设施建设，为游客提供更优质服务
116 | 壶口风景区旅游厕所 | 临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区 | 强朝晖 | 新建 | 基础设施建设 | 山西省临汾市吉县壶口镇 | 设计、土地平整、主体建设、装饰、设备安置、导览。 | 建筑面积：200平方米 | 尚未开工，因宏源集团注资壶口，该项目退后至2019年 | 1.1571 | 1.1571 |  |  |  |  | 完善景区基础设施建设，为游客提供更优质服务
117 | 农业产业化发展项目 | 农业林业委员会 | 张永拴 | 新建 | 特色产业开发 | 全县 | 畜禽规模养殖场废弃物处理设施设备补助等 | 推进全县农业产业化发展 | 2018年年底完成 | 300 |  |  |  | 300 |  | 加快全县农业发展