## Sheet1
附件2:
吉县2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案任务分解表
序号 | 重点任务 | 具体任务 | 完成时限 | 牵头部门 | 配合部门 | 配合落实单位
1 | 坚决遏制“两高”项目盲目发展 | 全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单化管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗“双控”、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求，不符合要求的“两高”项目要坚决整改 | 长期 | 县发改局 | 县工信局、县生态环境分局、县自然资源局 | 有关乡（镇）政府
2 |  | 严厉打击“两高”企业无证排污、不按证排污等各类违法行为，及时曝光违反排污许可制度的典型案例 | 长期 | 县生态环境分局 |  | 有关乡（镇）政府
3 | 强化工业企业错峰生产管控 | 严格执行《吉县2021-2022年秋冬季工业企业错峰生产管控》 | 2022年3月底前 | 县工信局、县生态环境分局、县发改局、县自然资源局 |  | 各乡（镇）政府
4 | 开展产业集群综合整治 | 产业集群内相关企业综合整治任务，同步开展区域环境整治工作 | 2021-12-01 | 县工信局、县生态环境分局 |  | 屯里镇政府
5 | 完成重点工业行业VOCs综合治理工作 | 完成工业涂装、包装印刷、家具制造、化工、加油站、储油库等重点行业企业VOCs治理工作，对重点企业LDAR工作开展情况进行抽测检查，完成重点企业非甲烷总烃自动监控设施安装工作 | 2021-12-01 | 县生态环境分局 |  | 有关乡（镇）政府
6 | 推进VOCs治理突出问题排查整治 | 完成挥发性有机液体储罐等10个关键环节排查工作；开展一轮检查抽测，对排污许可重点管理企业全覆盖 | 2021-12-01 | 县生态环境分局 |  | 有关乡（镇）政府
7 |  | 对检查抽测、夏季臭氧污染防治监督帮扶及走航巡查等工作中发现存在的突出问题进行整改 | 2021年底前 | 县生态环境分局 |  | 有关乡（镇）政府
8 | 完成清洁取暖改造任务 | 完成建成区集中供热及清洁取暖全覆盖的工作任务，同步划定“禁煤区”实施管控 | 2021年10月底前 | 县发改局 | 县清洁取暖工作领导小组成员单位 | 有关乡（镇）政府
9 | 强化民用煤质量管控 | 严格民用煤供应企业煤质监管，定期进行抽检，积极开展入户抽检 | 长期 | 县市场监管局 |  | 各乡（镇）政府
10 | 持续开展“清零”行动 | 持续开展清洁取暖改造区域燃煤、燃煤炉具和柴禾等“清零”行动 | 长期 | 县生态环境分局 |  | 有关乡（镇）政府
11 | 保障清洁能源供应 | 提前做好冬季天然气调峰保供资源储备，协调稳定民用天然气价格、采暖期居民用电价格 | 2021年采暖季前 | 县发改局 |  | 有关乡（镇）政府
12 |  | 调配电力负荷优先供应“煤改电”居民，加大清洁煤采购分配力度 | 2021年采暖季前 | 县发改局 |  | 有关乡（镇）政府
13 | 严格控制煤炭消费总量 | 完成年度煤炭消费总量控制任务，同比实现负增长 |  | 县发改局 |  | 有关乡（镇）政府
14 |  | 对农业大棚热风炉和粮食、烟草、食用菌等燃煤烘干炉窑开展专项排查 |  | 县农业农村局 |  | 有关乡（镇）政府
15 | 实施锅炉综合整治 | 开展锅炉大气污染治理情况排查抽测，实施锅炉治污设施提效升级 |  | 县生态环境分局 |  | 各乡（镇）政府
16 | 提升重点行业清洁运输比例 | 完成重点行业大宗货物运输结构调整“一企一策”方案；全县煤炭等行业清洁运输（新能源或国六货车）比例达到80%以上 |  | 县交通运输局 | 县工信局、县生态环境分局、县发改局 | 有关乡（镇）政府
17 | 完成老旧车淘汰和新能源车替代工作任务 | 完成省下达的国三及以下排放标准中重型柴油货车淘汰和国家、省、市要求的公共服务车辆新能源替代任务 |  | 县交通运输局、县住建局 | 县生态环境分局、县市场监管局、县财政局、县公安局交警大队 | 有关乡（镇）政府
18 |  | 进出城区渣土车、运钞车、环卫车完成不少于70%的电动能源车辆或国六排放标准车辆更换工作 | 2021年11月底前 | 县住建局 | 县财政局
19 | 持续改善油品和尿素品质 | 深入打击和清洗取缔黑加油站点、流动加油车，对不达标的油品追踪溯源，查处劣质油品存储销售集散地和生产加工企业。对车用油品和尿素质量进行抽查 | 2021-12-01 | 县市场监管局 | 县发改局、县工信局、县生态环境分局、县应急管理局 | 各乡（镇）政府
20 | 加强在用车辆管控 | 严格大气污染防治绿色运输示范区管控 | 2022年3月底前 | 县交通运输局 | 县公安局交警大队、县生态环境分局 | 有关乡（镇）政府
21
|  | 持续开展柴油货车、国六重型燃气车等执法检查和专项整治工作，严厉打击违法违规行为 | 2022年3月底前 | 县交通运输局、县生态环境分局 | 县市场监管局、县公安局、县公安局交警大队 | 有关乡（镇）政府
22 | 加强排放检验机构和企业用车监管 | 组织开展车辆排查检验机构专项检查，推动重点用车单位门禁建设及联网工作 | 2022年3月底前 | 县市场监管局、县生态环境分局 |  | 有关乡（镇）政府
23 | 强化非道路移动机械环境管理 | 按要求完成非道路移动机械编码登记，开展非道路移动机械检查，做到重点场所全覆盖 | 2022年3月底前 | 县生态环境分局 | 县市场监管局 | 有关乡（镇）政府
24 |  | 城区重点区域周边1公里范围内施工工地使用的非道路移动机械更换为纯电动 | 2021-12-01 | 县住建局
25 | 加快采石企业专项整治 | 加快采石企业专项整治进度，提升污染防治和生态治理水平 | 2022年3月底前 | 县自然资源局 |  | 各乡（镇）政府
26 | 加强建筑工地扬尘污染管控 | 严格落实“六个百分之百”要求，道路、水利等线性工程实行分段施工，对落实不到位的施工单位进行严格处罚 | 2022年3月底前 | 县住建局、县水利局、县交通运输局、县公路段、县行政审批管理局、各乡（镇）政府
27 | 强化道路扬尘管控 | 提高城区外环路、城区出入口、城乡结合部等区域机械化清扫力度，加大清扫频次 | 2022年3月底前 | 县住建局、县交通运输局、县公路段 |  | 各乡（镇）政府
28 |  | 建成区降尘量不高于7吨/月·平方公里 | 2021年底前 | 县生态环境分局
29 | 强化其他区域扬尘管控 | 对城区县公共区域、长期未开发的建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型停车场等进行排查建档，采取绿化、硬化等措施及时整治扬尘 | 2022年3月底前 | 县住建局、县工信局、县交通运输局 |  | 各乡（镇）政府
30 | 强化餐饮油烟治理 | 深入开展餐饮行业油烟污染专项治理，坚决取缔露天烧烤，严查烧烤用木炭不合格或掺杂煤制品等违反“禁煤区”“禁燃区”管控等行为 | 2022年3月底前 | 县住建局 | 县生态环境分局、县市场监管局 | 各乡（镇）政府
31 | 加大秸秆禁烧力度 | 开展秋收阶段秸秆禁烧专项巡查，重点紧盯极易焚烧秸秆的收工时、上半夜、下雨前和播种前4个时段，加强田间地头巡逻检查 | 2021年10月起 | 县生态环境分局 | 县农业农村局、县发改局 | 各乡（镇）政府
32 |  | 对秸秆焚烧问题突出、大气污染严重的，严格按照有关法律法规和《临汾县大气污染整治攻坚量化问责办法》追责问责 | 长期 | 县生态环境分局
33 | 加强监测体系建设 | 完成环境空气质量监测网络相关建设任务，加强环境空气VOCs监测站点管理。加快城区餐饮企业油烟在线监控系统建设 | 长期 | 县生态环境分局 |  | 各乡（镇）政府
34 | 动态更新源清单 | 动态更新2020年大气污染源排放清单 | 2022年3月底前 | 县生态环境分局 | 各乡（镇）政府
35 | 夯实重污染天气应对基础 | 出台工业企业错峰生产管控方案，编制错峰管控清单，修订重污染天气应急减排清单 | 2021-12-01 | 县生态环境分局 | 县工信局、县发改局、县自然资源局 | 各乡（镇）政府
36 | 积极开展重污染天气应对工作 | 对砖瓦、木炭、混凝土搅拌站、吉县九洲废油等涉气重点行业错峰生产管控。定期组织空气质量会商，充分发挥专家团队作用，及时发布重污染天气预警，不断完善重点区域应急联动机制，建立快速有效的运行模式 | 2022年3月底前 | 县生态环境分局 | 县大气办成员单位 | 各乡（镇）政府