## Sheet1
吉县2022年度衔接资金项目计划完成情况表
序号 | 项目 名称 | 项目实施单位 | 主管单位 | 责任人 | 建设 地址 | 主要建设内容 | 建设 规模 | 开工及 完工时间 | 整合资金（万元） |  |  |  |  | 项目补助标准 | 新增经济效益和社会效益
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省 | 市 | 县
合计 | [8 empty] | 16620.06 | 11441.06 | 2679 | 700 | 1800
一 | 产业类 | [7 empty] | 10733.33 | 7654.26 | 1715 | 300 | 1064.07
1 | 吉县苹果区域公用品牌营销体系建设及宣传推介等 | 果业中心 | 果业中心 | 党建明 | 全县 | 创立县域公共服务品牌体系，举办公共品牌发布会及推介会，搭建线上线下品牌营销渠道，制作品牌整体形象宣传片、各类短视频及物料类宣传品及推广等 |  | 202202-202212 | 450 | 319.4 |  |  | 130.6 |  | 切实推动吉县苹果品牌打造，提高品牌辨识度和影响力，促进线上线下苹果销售，持续巩固脱贫成效
2 | 东城万亩果园引黄灌溉提水工程 | 吉县水利局 | 吉县水利局 | 李彦宗 | 壶口镇 | 果园管道铺设、减压池等附属工程 |  | 202202-202212 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 解决主导产业生产经营运输难问题，持续巩固脱贫成效
3 | 花椒病虫害连片防治示范园（飞行器连片打药） | 柏山寺乡人民政府 | 柏山寺乡人民政府 | 李 哲 | 柏山寺乡 | 柏山寺乡圪塔村2300余亩连片花椒依托专业合作社规模化飞行器打药，提升花椒产量质量，启动花椒托管作业，推动花椒产业高质量发展，标准640元/亩，对参加的农户给予300元/亩补助 | 2300亩 | 202202-202210 | 28 | 28 |  |  |  | 640元/亩 | 推广机械喷药技术，杜绝人工喷药对花椒伤害，亩均增产20%以上。
4 | 优势特色产业集群项目 | 果业中心 | 果业中心 | 党建明 | 全县 | 1000亩苹果出口标准化基地、1000亩绿色无公害标准化生产基地、苹果有机旱作标椎化生产示范基地、吉县现代综合果蔬功能食品深加工建设项目。 | 2000亩 | 202202-202212 | 1255 | 1255 |  |  |  |  | 通过实施吉县苹果产业集群项目,有效促进苹果生产及农民持续增收,示范带动周边区域生产优质水果,引领苹果生产提质升级增效，提升“吉县苹果”品牌亮度，增加市场竞争力，促使我县苹果产业链条快速发展。
5 | 吉县苹果高新科技园建设补助 | 吉昌镇 人民政府 | 吉昌镇 人民政府 | 陈 静 | 吉昌镇 上东村 | 苗木栽植、水肥一体化及配套设施建设 | 300亩 | 202202-202212 | 350 | 350 |  |  |  |  | 打造苹果产业高新科技样板园，示范带动全县苹果生产高质量发展
6 | 2022年柏山寺乡大庄村特色产业示范基地创建项目（特色产业示范基地） | 柏山寺乡人民政府 | 柏山寺乡人民政府 | 李 哲 | 柏山寺乡大庄村 | 5G智慧产业示范基地建设，信息化平台建设，西岭田园景观园区建设。 | 5G智慧产业示范基地建设140.18万元，信息化平台建设129.28万元，西岭田园景观园区建设30.54万元。 | 202202-202212 | 300 |  | 300 |  |  |  | 通过项目建设，可带动提升周边农户苹果发展水平，有效增加农民收入。可带动相关产业融合发展，实现农业提质增效，农民增收致富，带动365户1130人实现户均年增收2500元以上，其中脱贫户195户556人。
7 | 太度村文旅产业开发项目 | 屯里镇 人民政府 | 屯里镇 人民政府 | 窦亚东 | 屯里镇 太度村 | 民宿改造及景观提升 |  | 202202-202212 | 1359 | 1359 |  |  |  |  | 发展文旅融合，开辟多元化稳岗就业，树立乡村振兴示范典型样板
8 | 吉县辛村种养农民专业合作社建设 | 吉昌镇 | 吉昌镇 | 陈静 | 吉昌镇 辛村 | 苹果生产机械购置及用房建设 | 200㎡ | 202202-202212 | 31 | 31 |  |  |  |  | 解决主导产业生产经营运输难问题，持续巩固脱贫成效
9 | 苹果农耕园 | 壶口镇人民政府 | 壶口镇人民政府 | 王吉亮 | 壶口镇 社堤村 | 在社堤村苹果小镇打造苹果农耕园 |  | 202202-202212 | 100 | 100 |  |  |  |  | 打造苹果农耕园体验基地，发展旅游产业，促进农民就地就业。
10 | 吉县高标准农田建设项目 | 吉县农业农村局 | 吉县农业农村局 | 陈志荣 | 吉县屯里镇桑峨村、太度村、回宫村，车城乡桃村，吉昌镇山阳村、大田窝村、兰村，中垛乡永固村，壶口镇南塬村，柏山寺乡耀角村，文城乡青村、吉县车城乡窑科村 | 土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、 | 2.05万亩 | 202201-202210 | 1128.86 | 773.86 | 355 |  |  |  | 项目完工后，建设高标准农田面积1.5万亩，增强项目区农田基础设施建设，提高农作物产量和质量。
11 | 蔬菜生产补贴 | 吉县农业农村局 | 吉县农业农村局 | 陈志荣 | 吉县屯里镇、车城乡、吉昌镇、中垛乡、柏山寺乡、壶口镇 | 新建蔬菜设施和蔬菜生产 | 300亩 | 202203-202212 | 55 | 55 |  |  |  | 新建日光温室2万元/亩、新建塑料大棚1万元/亩、日光温室蔬菜生产2000元/亩、塑料大棚蔬菜生产1000元/亩 | 菜农增加产值60万元，提高菜农种菜积极性，增加了蔬菜市场供应。
12 | 种粮大户和特色农业种植补贴 | 吉县农业农村局 | 吉县农业农村局 | 陈志荣 | 吉县屯里镇、车城乡、吉昌镇、中垛乡、柏山寺乡、壶口镇 | 对全县种粮大户（100亩以上）和特色农业种植补贴 | 种植100亩(含)以上粮食作物的种植户；种植100亩（含）以上特色种植户或农业公司（合作社）。 | 202204-202211 | 96.79 | 55.53 |  |  | 41.26 |  | 经济效益：亩均效益约增收100-800元左右；社会效益：农户就近就业和发展粮食及特色种植积极性。
13 | 农机购置补贴 | 吉县现代农业发展中心 | 吉县农业农村局 | 贺凤霞 | 全县所有符合条件的购机户和农业生产经营组织；对全县符合条件的报废农机户和农业生产经营组织进行补贴 | 针对符合条件的购买农机具的购机户和农业生产经营组织进行补贴；对全县符合条件的报废农机户和农业生产经营组织进行补贴 | 根据全县具体购买农机具及农机具报废情况进行补贴 | 202201-202212 | 130 | 130 |  |  |  | 具体补贴额以山西省农业农村厅公布的补贴额一览表为准 | 有效提高土地产出率； 解放农村劳动力。进一步优化农机装备结构，促进农机安全生产和节能减排
14 | 吉昌镇上东村城北村产业路硬化工程 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 郑建文 | 吉昌镇城北村 | 主道路硬化630m，4.5m宽，15cm厚 | 2965㎡ | 202202-202212 | 32 | 32 |  |  |  |  | 通过项目实施，可以有效减少苹果运输中损伤，提高商品率，提高苹果销售价格，平均每斤增收0.2元，实现亩增收1200元，可带动133户343人增收，可实现年增收76.8万元。
15 | 车城乡朱家堡村产业路硬化 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 郑建文 | 车城乡 | 后沟圈至贾家山、西岭产业路硬化2.4公里 | 7200㎡ | 202202-202212 | 60 | 60 |  |  |  |  | 通过项目实施，可以有效减少苹果运输中损伤，提高商品率，提高苹果销售价格，平均每斤增收0.3元，实现亩增收1800元，可带动197户533人增收，可实现年增收108万元。
16 | 寨子壕回民养殖场生产路硬化 | 东关社区 | 东关社区 | 谭东升 | 寨子壕 | 产业路硬化300米，3米宽 | 900㎡ | 202202-202212 | 7 | 7 |  |  |  |  | 通过项目实施，可以解决养殖场及周边群众出行难的问题，改善群众生产生活条件。
17 | 新栽苹果苗木补助款 | 吉昌镇政府 | 吉昌镇政府 | 陈静 | 吉昌镇政府 | 新栽苹果苗木 | 全县5200亩 | 202203-202207 | 33.83 |  |  |  | 33.83 |  | 推进吉县苹果产业持续稳定、健康高效发展
18 | 新栽苹果苗木补助款 | 中垛乡政府 | 中垛乡政府 | 党源 | 中垛乡政府 | 新栽苹果苗木 |  | 202203-202207 | 38.88 |  |  |  | 38.88 |  | 推进吉县苹果产业持续稳定、健康高效发展
19 | 新栽苹果苗木补助款 | 柏山寺乡政府 | 柏山寺乡政府 | 李哲 | 柏山寺乡政府 | 新栽苹果苗木 |  | 202203-202207 | 9.73 |  |  |  | 9.73 |  | 推进吉县苹果产业持续稳定、健康高效发展
20 | 新栽苹果苗木补助款 | 壶口镇政府 | 壶口镇政府 | 王吉亮 | 壶口镇政府 | 新栽苹果苗木 |  | 202203-202207 | 70.77 |  |  |  | 70.77 |  | 推进吉县苹果产业持续稳定、健康高效发展
21 | 新栽苹果苗木补助款 | 文城乡政府 | 文城乡政府 | 薛文娟 | 文城乡政府 | 新栽苹果苗木 |  | 202203-202207 | 17.13 |  |  |  | 17.13 |  | 推进吉县苹果产业持续稳定、健康高效发展
22 | 新栽苹果苗木补助款 | 车城乡政府 | 车城乡政府 | 袁曾良 | 车城乡政府 | 新栽苹果苗木 |  | 202203-202207 | 62.77 |  |  |  | 62.77 |  | 推进吉县苹果产业持续稳定、健康高效发展
23 | 新栽苹果苗木补助款 | 果业中心 | 果业中心 | 窦兴华 | 全县 | 新栽苹果苗木、配套铺设地布 |  | 202203-202207 | 39.1 |  |  |  | 39.1 |  | 推进吉县苹果产业持续稳定、健康高效发展
24 | 金融扶贫小额信贷贴息 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 郑建文 | 全县 | 用于建档立卡脱贫人口小额信贷贴息 | 3000余户 | 202202-202212 | 450 | 450 |  |  |  | 按照LPR放贷利率标准补助 | 助力产业发展，增加百姓收入
25 | 淤地坝治理工程 | 吉县水利局 | 吉县水利局 | 李彦宗 | 吉县吉昌镇、壶口镇、屯里镇 | 除险加固淤地坝7座，维修水毁淤地坝15座 | 工程总投资706万元，除险加固淤地坝7座，维修水毁淤地坝15座。 | 202204-202210 | 706 | 706 |  |  |  |  | 淤地坝加固后，进一提高了流域的防洪能力，保证了下游群众的防洪安全。
26 | 2022年壶口镇社堤村乡村旅游振兴示范村创建（乡村旅游振兴示范村） | 壶口镇政府 | 壶口镇政府 | 王吉亮 | 壶口镇社堤村 | 奇趣苹果庄园，超级苹果市场建设，人居环境提升（道路梳理导视、公共浴室、公厕）。 | 奇趣苹果庄园，超级苹果市场建设，人居环境提升（道路梳理导视、公共浴室、公厕）。 | 202202-202212 | 600 |  |  | 300 | 300 |  | 通过该项目实施，一是提升苹果品牌，带动苹果产品效益增加；二是发展电商销售和观光休闲农业等，培育乡村旅游新业态，带动357户957人实现年户均增收2000元，其中脱贫户89户239人。
27 | 欠发达国有林场巩固提升项目 | 吉县红旗国有林场 | 吉县红旗国有林场 | 张彦勤 | 山头庙、西咀、和家山 | 山头庙、西咀、和家山管护用房外墙及屋顶保温改造、 | 保温改造1752㎡门窗保温改造217㎡ | 202203-202205 | 52 | 52 |  |  |  |  | 改善一线管护职工的生产生活条件、保障职工基本需要
28 | 吉县废弃反光膜回收补助 | 吉县果业服务中心 | 吉县果业服务中心 | 窦兴华 | 全县七个乡镇 | 苹果采摘后，清理被丢弃在果园的废弃反光膜 | 全县20万亩 | 202201-202205 | 223.47 | 203.47 |  |  | 20 | 1元/斤，其中农户0.9元/斤；运费0.1元/斤。 | 减少果园生产环境污染，改善农村人居环境，同时一定程度上增加果农农闲收入
29 | 陈家岭槐卜窑科至柳贯岭田间路硬化 | 壶口镇 | 壶口镇 | 王吉亮 | 壶口镇陈家岭村 | 对田间路进行硬化 | 修建厚度12公分的水泥硬化田间路3000㎡ | 202210-202211 | 25 |  | 25 |  |  |  | 进一步推进苹果产业提质升级，夯实乡村振兴产业基础，提升群众收入水平
30 | 沟南村东庄解坡田间路硬化 | 壶口镇 | 壶口镇 | 王吉亮 | 壶口镇沟南村 | 对田间路进行硬化 | 修建厚度 12公分的水泥硬化果园生产路2400㎡ | 202210-202211 | 20 |  | 20 |  |  |  | 进一步推进苹果产业提质升级，夯实乡村振兴产业基础，提升群众收入水平
31 | 太和村狮子河至垣顶田间路硬化 | 壶口镇 | 壶口镇 | 王吉亮 | 壶口镇太和村 | 对田间路进行硬化 | 修建厚度12公分的水泥硬化果园生产路1.5公里 | 202210-202211 | 25 |  | 25 |  |  |  | 进一步推进苹果产业提质升级，夯实乡村振兴产业基础，提升群众收入水平
32 | 吉县农村供水维修养护和设施配套工程 | 吉县水利局 | 吉县水利局 | 李彦宗 | 7个乡镇 | 维修50m3蓄水池3座，更换老化严重的输水管道15.11km、输电线路0.85km、水泵10套，安装卡式智能水表1687块。 | 维修供水工程23处，受益农村人口3500人 | 202203-202206 | 155 | 95 | 60 |  |  |  | 保障23处供水工程正常运行，提高供水保障水平，受益农村人口3500人
33 | 吉县2022年农（兽）药包装废弃物回收处理项目 | 吉县现代农业发展中心 | 吉县农业农村局 | 贺凤霞 | 吉县各乡镇 | 在全县7各乡镇建立农（兽）药包装废弃物回收体系，合理布设县、乡、村农（兽）药包装废弃物回收站（点） |  | 202204-202212 | 65 | 65 |  |  |  | 农（兽）药包装废弃物回收，按照以下标准进行补助，回收价格标准：塑料农药、兽药瓶容积分200毫升以下、200毫升（含）以上两个档次，分别按0.3元/只、0.5元/只进行补助；农药、兽药包装袋分内容物重量50克以下、50克（含）以上两个档次，分别按0.1元/只、0.2元/只进行补助；玻璃瓶按5.0元/公斤进行补助 | 增加农户收入，进一步搞好我县生态环境治理，防止农业面源污染，有效解决全县农（兽）药包装废弃物污染问题，保障公众健康，保护生态环境，
34 | 古树名木保护项目 | 吉县林业局 | 吉县林业局 | 贺向东 | 屯里镇 | 对屯里镇8株古树名木进行围栏、做挡墙、回填土方、浇水、支撑等保护措施 | 8株 | 202205-202209 | 4 |  | 4 |  |  |  | 对古树名木进行保护，能更好的提高群众生态保护意识，弘扬生态文化，改善森林景观等。
35 | 造林成果巩固项目 | 吉县林业局 | 吉县林业局 | 张增谦 | 全县七个乡镇 | 聘用护林员对未成林地进行管护 | 43000亩 | 202201-202212 | 43 |  | 43 |  |  |  | 通过项目的实施，使未成林地资源安全得到有效保护，护林员通过管护获得收入，人均年工资7200元。
36 | 林业有害生物防治 | 吉县林业局 | 吉县林业局 | 白福忠 | 车城乡、中垛乡、管头山 | 中华鼢鼠防治、红脂大小蠹防治，美国白蛾和松材线虫病监测预防 | 8000亩 | 202204-202210 | 48 | 32 | 16 |  |  |  | 通过对中华鼢鼠和红脂大小蠹采取全面防治，把我县林业有害生物危害控制在最低损失线以下。对美国白蛾、松材线虫病监测预防，彻底杜绝重大林业有害生物进入我县。
37 | 林木种苗补助项目 | 吉县刺槐种子园 | 吉县林业局 | 牛东升 | 车城乡白子沟 | （1）土地整理及土壤改良；（2）移动喷灌；（3）房屋维修，（4）圃道建设。 | （1）土地整理及土壤改良10亩；（2）移动喷灌40亩；（3）房屋维修150㎡，（4）圃道建设525米。 | 202204-202210 | 35 |  | 35 |  |  |  | 通过项目的实施，将有力地促进和推动林木种苗业的可持续发展，为建立比较完备的林业生态体系和比较发达的林业产业体系服务。此外，通过项目实施，预计受益总人口10余户，30余人；预计受益贫困人口5余户，15余人；预估带动贫困人口增收3000余元以上。
38 | 森林抚育项目 | 吉县红旗国有林场 | 吉县红旗国有林场 | 张彦勤 | 山头庙营林区 | 森林生态疏伐 | 油松、栎类1500亩 | 2022.6-2022.12 | 30 |  | 30 |  |  | 200元/亩 | 促进林分结构改善，构建稳定森林生态系统，提高森林生态价值，增加就业岗位，促进林农增收。
39 | 赵村花生基地产业路修建 | 车城乡 | 车城乡 | 赵伟 | 车城乡赵村 | 对田间路进行硬化 | 修建厚度12公分的水泥硬化田间路3300㎡ | 202210-202212 | 26 | 26 |  |  |  |  | 进一步推进花生特色产业提质升级，夯实乡村振兴产业基础，带动群众增收
40 | 赵村花生基地花生粗加工车间 | 车城乡 | 车城乡 | 赵伟 | 车城乡赵村 | 建设花生粗加工车间 | 新建300㎡花生粗加工车间一座 | 202210-202212 | 28 | 28 |  |  |  |  | 进一步推进花生特色产业提质升级，夯实乡村振兴产业基础，带动群众增收
41 | 赵村花生基地花生晾晒场建设 | 车城乡 | 车城乡 | 赵伟 | 车城乡赵村 | 建设花生晾晒场 | 完成2000㎡花生晾晒场的硬化 | 202210-202212 | 26 | 26 |  |  |  |  | 进一步推进花生特色产业提质升级，夯实乡村振兴产业基础，带动群众增收
42 | 赵村花生基地花生种子存储冷藏库 | 车城乡 | 车城乡 | 赵伟 | 车城乡赵村 | 建设花生种子存储冷藏库 | 新建200㎡花生种子存储冷藏库一座 | 202210-202212 | 27 | 27 |  |  |  |  | 进一步推进花生特色产业提质升级，夯实乡村振兴产业基础，带动群众增收
43 | 赵村花生基地花生种植设备采购 | 车城乡 | 车城乡 | 赵伟 | 车城乡赵村 | 采购拖拉机、播种机等种植设备 | 采购拖拉机、播种机等种植设备3套 | 202210-202212 | 28 | 28 |  |  |  |  | 进一步推进花生特色产业提质升级，夯实乡村振兴产业基础，带动群众增收
44 | 赵村花生基地花生摘果收割设备采购 | 车城乡 | 车城乡 | 赵伟 | 车城乡赵村 | 采购收割机、摘果机等收获设备 | 采购收割机、摘果机等收获设备3套 | 202210-202212 | 25 | 25 |  |  |  |  | 进一步推进花生特色产业提质升级，夯实乡村振兴产业基础，带动群众增收
45 | 吉昌镇大田窝村田间路硬化项目 | 吉昌镇 | 吉昌镇 | 陈静 | 吉昌镇大田窝村 | 田间路硬化2公里 | 田间路硬化2公里 | 202206-202212 | 50 | 50 |  |  |  |  | 进一步推进花生特色产业提质升级，夯实乡村振兴产业基础，带动群众增收
46 | 高素质农民培育 | 农业农村局 | 农业农村局 | 陈志荣 | 吉昌镇、壶口镇、屯里镇、中垛乡、车城乡、柏山寺乡、文城乡 | 培训乡村治理及农村社会事业带头人 ,新型经营主体、服务主体带头人。 | 培训乡村治理及农村社会事业带头人120人 ,新型经营主体、服务主体带头 人220人 。 | 202201-202212 | 85 | 85 |  |  |  |  | 通过培训提高专业技能和管理水平，促进农民增产增收，巩固提高脱贫成效。
47 | 屯里镇太度村乡村振兴示范村（省级）建设项目 | 屯里镇 人民政府 | 屯里镇 人民政府 | 窦亚东 | 屯里镇太度村 | 主要用于芃篱人家民宿项目438万元，电力改造项目62万元。 | 主要用于芃篱人家民宿项目438万元，电力改造项目62万元。 | 202205-202212 | 500 |  | 500 |  |  |  | 项目建成运营后，可实现年接待游客量30万人次以上，年产值达800万元以上；村集体经济年收入稳定在50万元以上，且经营性总收入占比达到50%以上。带动368户1112人户均年增收5000元，其中脱贫户106户286人。
48 | 2022年吉昌镇林雨村省级数字乡村示范创建（数字乡村建设示范村） | 吉昌镇 | 吉昌镇 | 陈静 | 吉昌镇林雨村 | 全部用于数字乡村建设软件开发302万元。 | 全部用于数字乡村建设软件开发302万元。 | 202202-202212 | 602 |  | 302 |  | 300 |  | 通过“互联网+”新模式，有效提升乡村治理现代化水平，利用数字化技术，加强基层党组织的领导力、战斗力和凝聚力，增强基层党组织领导乡村振兴工作的能力，通过线上平台建设，有效收集、整理群众意见和需求，及时精准回应群众需求，也为基层群众参与公共事务管理提供了新路径，充分调动群众参与基层社会治理，提升群众参与度和满意度。项目实施后，可大幅提升林雨村662户1749人公共服务和基础治理水平。
二 | 基础设施建设类 | [7 empty] | 5603.63 | 3663.1 | 964 | 400 | 576.53
49 | 屯里镇农村基础设施改造项目 | 屯里镇 人民政府 | 屯里镇 人民政府 | 窦亚东 | 屯里镇 太度村 | 民宿改造 | 民宿改造 | 202202-202212 | 1383.9 | 1383.9 |  |  |  |  | 改善农村生产生活基础条件，美化村容村貌
50 | 四好农村路路建设 | 交通运输局 | 交通运输局 | 陈鹏 | 各乡镇 | 路基工程、路面工程、安装防护工程、排水渠等 | 20.93km | 202202-202212 | 547 | 547 |  |  |  |  | 方便农民出行，提高农村货运水平，促进产业发展
51 | 吉昌镇谢悉村尖尖村巷道硬化项目 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 郑建文 | 吉昌镇谢悉村 | 巷道硬化（2.5km*3m*0.12cm厚） | 7500 | 202202-202212 | 67 | 67 |  |  |  |  | 解决主导产业生产经营运输难问题，持续巩固脱贫成效
52 | 东城乡山头村以工代赈道路配套工程 | 壶口镇政府 | 壶口镇政府 | 王吉亮 | 山头村 | 对7394米公路设置安保和排水沟及管涵等排水设施工程 | 设置安保和排水沟及管涵等排水设施 | 202201-202203 | 169 | 169 |  |  |  |  | 将有效联通原东城乡各村和壶口景区，加强农旅融合发展，推动乡村振兴战略，促进群众增收致富。
53 | 壶口高速口至山头村新开路建设项目 | 壶口镇政府 | 壶口镇政府 | 王吉亮 | 高速口至山头村 | 对824米公路进行铺装并完善配套工程 | 824米公路 | 202201-202205 | 130 | 130 |  |  |  |  | 贯通山头村和壶口景区，加强农旅融合发展，推进乡村振兴战略，促进群众增收致富。
54 | 合作示范社项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 陈志荣 | 吉昌镇、车城乡、屯里镇、中垛乡、文城乡、壶口镇、柏山寺乡 | 1、支持县级以上农民合作社示范社建设， 2、培训农民合作社辅导员、理事长； 3、规范农民合作社财务管理。 | 支持农民合作社示范社8个； 培训合作社辅导员、理事长300人次； | 202201-202212 | 100 | 100 |  |  |  |  | 提升农民合作社示范社整体建设质量；提高合作社辅导员素质；规范合作社财务管理。
55 | 基层农技推广 | 农业农村局 | 农业农村局 | 陈志荣 | 吉昌镇、壶口镇、屯里镇、中垛乡、车城乡、柏山寺乡、文城乡 | 建设农业科技示范展示基地,培育农业科技社会化服务组织,科技示范主体,培训基层农技人员，招聘特聘农技员。 | 在全县建设4个农业科技示范展示基地,培育2个的农业科技社会化服务组织,160个科技示范主体,培训25名的基层农技人员,其中遴选5名以上的骨干人才参加省级培训,招聘3名的特聘农技员。 | 202201-202212 | 106 | 106 |  |  |  |  | 使我县农技推广体系不断健全,服务能力不断提升,信息化服务水平持续提高。在稳粮保供、特优产业提质增效、应对重大自然灾害和病虫害等方面提供技术服务支撑。
56 | 农机深松整地项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 陈志荣 | 各乡镇 | 采用手续齐全、本年度已年检的70马力（含70马力）以上拖拉机所配套的单一深松机或原装复式联合机具进行深松作业。深松打破犁底层，深度≥25厘米，相邻两铲间距≤2.5倍的深松深度。作业后的地块田面平整，沟间距均匀，没有漏耕，深浅一致。 | 1万亩 | 202201-202212 | 30 | 30 |  |  |  | 30元/亩 | 通过深松，提升土壤保墒蓄水能力，有效改善耕地质量，提升粮食产量。
57 | 吉壶沿线环境整治 | 壶口镇政府 | 壶口镇政府 | 王吉亮 | 吉壶路沿线 | 清理吉壶路沿线砂堆22个130万余方，公路沿线乱堆乱占 | 挖除渣土4万立方，需覆盖土方5万立方并进行平整 | 202201-202212 | 167.53 |  |  |  | 167.53 |  | 对县城至壶口景区道路沿线环境进行治理，改善壶口景区周边环境，为下一步的生态修复打好基础。
58 | 农村供水设施维修 | 吉县水利局 | 吉县水利局 | 李彦宗 | 吉县壶口镇 | 管沟挖填1350m，砼道路拆除及恢复810m2，水表安装69套，输水管道更新1653m,安装远程控制设备4套等 | 工程总投资82.4万元，维修供水工程1处。 | 202205-202212 | 82.4 | 28.4 | 54 |  |  |  | 修复供水工程1处，解决因工程老化引起的群众用水问题，提高供水保障水平，直接受益人口260人
59 | 水库维修项目 | 吉县水利局 | 吉县水利局 | 李彦宗 | 谢悉，上贴 | 维修水库2座 | 工程总投资21万元，维修水库2座。 | 202203-202205 | 21 | 21 |  |  |  |  | 水库维修后，保障了水库的正常运行和下游沟道的防洪安全。
60 | 新建淤地坝工程 | 吉县水土保持综合治理工程项目部 | 吉县水利局 | 李彦宗 | 吉县吉昌镇、壶口镇、屯里镇 | 新建淤地坝2座 | 工程总投资826万元，（其中330万元为省级配套资金）新建淤地坝2座. | 202201-202212 | 330 |  | 330 |  |  |  | 工程修建后可有效控制水土流失面15km2,工程发挥效益后新增耕地面积80亩.
61 | 森林植被恢复项目 | 吉县林业局 | 吉县林业局 | 张增谦 | 屯里镇、车城乡、中垛乡、柏山寺乡 | 人工造林、森林抚育、防火器材购置、森林经营 | 造林4750亩、森林抚育2500亩、森林经营2000亩。 | 202204-202211 | 580 |  | 580 |  |  |  | 1、新增造林面积4750亩，成林后提高全县森林覆盖率，林木绿化率。 2、通过抚育和森林经营，调整林分密度，优化林分结构，平衡土壤养分与水分循环，改善林木生长发育条件，减少森林火灾和病虫害隐患，促进林木生长发育，加大人工林培育力度，缩短森林培育周期，提高林分质量，顺应林业产业体系建设要求，逐步实现纯林向混交林、单层林向复层林、同龄林向异龄林、不稳定向稳定、景观单一型向景观多样化的转变，确保森林生态、经济、社会“三大”效益的协调发挥。 3、通过购买防火器材，夯实森林防火基础设施建设，提升全县森林防火综合防控能力,确保森林资源安全。
62 | 粮改饲项目 | 畜牧中心 | 畜牧中心 | 解立军 | 各乡镇 | 用于青贮玉米、苜蓿、燕麦草等优质饲草料收贮环节的补贴。补助对象为规模养殖场（户、合作社）和专业收贮企业（合作社）。 | 完成粮改饲结构调整面积1.47万亩以上。 | 202209-202212 | 232.8 | 232.8 |  |  |  | 每亩补贴不超过150元。 | 促进设施畜牧业发展，全面提升种植效益、养殖效益和生态效益。
63 | 白子沟人畜饮水工程水毁修复项目 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 郑建文 | 车城乡 白子沟 | 人畜饮水工程水毁修复 | 340m3 | 202202-202212 | 30 | 21 |  |  | 9 |  | 改善农村生产生活基础条件，美化村容村貌
64 | 柏山寺乡匣院村移民安置点水毁挡墙修复项目 | 柏山寺乡人民政府 | 柏山寺乡人民政府 | 李 哲 | 柏山寺乡 匣院村 | 移民安置点水毁挡墙修复 | 300m3 | 202202-202212 | 25 | 25 |  |  |  |  | 改善农村生产生活基础条件，美化村容村貌
65 | 公共浴室设施配套项目 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 郑建文 | 吉县 | 公共浴室空气能、热水器、淋雨花洒等设施配套 | 全县 | 202202-202212 | 142 | 142 |  |  |  |  | 解决农村部分群众不能在家洗浴的难题，改善人居环境卫生，增强群众获得感，幸福感
66 | 2022年农村排水项目 | 吉县水利局 | 吉县水利局 | 李彦宗 | 吉昌镇、中垛乡 | 新建集水、蓄水、排水设施，修筑沟边埂以及植被恢复。 | 新建集水、蓄水、排水设施，修筑沟边埂以及植被恢复。 | 202203—202212 | 600 | 600 |  |  |  |  | 实现沟头不前进，沟道不下切，保护耕地面积和村庄安全，进一步提高农业综合生产能力，改善生态环境。
67 | 2022年吉昌镇上东村乡村振兴示范村(乡村振兴示范村) | 吉昌镇 | 吉昌镇 | 陈静 | 上东村 | 乐耕田园休闲区建设，亲子体验项目，乡愁体验项目，基础设施建设。 | 乐耕田园休闲区建设，亲子体验项目，乡愁体验项目，基础设施建设。 | 202202-202212 | 800 |  |  | 400 | 400 |  | 打造集亲子互动、研学教育、生态休闲三位一体的现代可持续发展复合型产业园，丰富现代农业的内容,提升和改造传统农业产业结构，实现传统生态农业和亲子观光旅游的有机结合,实现产业壮大、集体增收和群众致富有机统一。带动759户1483人实现户均年增收1000元以上，其中脱贫户133户343人。
68 | 林木良种培育补助 | 吉县刺槐种子园 | 吉县林业局 | 牛东升 | 车城乡白子沟 | 对种子园刺槐林地进行整地、栽植、苗木，割灌除草、修剪、施肥、病虫害防治，林道维修，良种采集、处理、检验、贮藏等 | 1、新建2代种子园30亩，2、新建2代基因收集区30亩，3、新建2代采穗圃15亩，4、初级种子园400亩，建设内容为:割灌除草、修剪、施肥、病虫害防治、林道维修1500米，完成刺槐种子采集、加工、检验、贮藏1500千克。5、1.5代种子园350亩，6、1.5代子代测定林100亩，7、采穗圃20亩，8、基因收集区60亩。 | 202204-202210 | 60 | 60 |  |  |  |  | 项目实施后，可以提高种苗良种率和科技成果应用率，减少种植的盲目性和竞争的无序性，为提高良种生产的整体效益发挥积极的作用，也有利于林业生态环境的改善和产业结构的调整。此外，通过项目实施，预计受益总人口20余户，60余人；预计受益贫困人口15余户，40余人；预估带动贫困人口增收3000余元以上。
三 | 教育扶贫类 | [7 empty] | 176.9 | 17.5 | 0 | 0 | 159.4
69 | 教育扶贫乡村振兴致富带头人示范培训 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 郑建文 | 全县 | 致富带头人技能提升培训 | 80余户 | 202202-202212 | 17.5 | 17.5 |  |  |  | 3500元/人 | 培育贫困村产业发展带头人
70 | 教育扶贫雨露计划 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 郑建文 | 全县 | 对建档立卡及监测对象户中的中高职技校、大专在校学生开展雨露计划资助 | 780余人 | 202202-202212 | 159.4 |  |  |  | 159.4 | 3000元/人 | 提高扶贫对象自我发展能力
四 | 项目管理费 | [7 empty] | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0
71 | 项目管理费 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 郑建文 | 全县 | 项目工程前期设计、规划、招投标、后期验收等 | 衔接资金所实施的产业及基础设施建设等项目的管理费 | 202202-202212 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | 确保项目管理规范，运行正常
五 | 就业帮扶类 | [7 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
72 | 外出务工人员交通补贴及稳岗就业补贴 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 郑建文 | 全县 | 外出务工人员交通补贴及稳岗就业补贴 | 外出务工人员交通补贴费用 | 202202-202212 | 100 | 100 |  |  |  |  | 确保项目管理规范，运行正常