## 工作进展情况
附件1
山西省电子商务进农村综合示范工作进展情况表
填报单位：吉县果业服务中心 （盖章） | [9 empty] | 2021-05-10
报送内容 | 组织机构建立和运行情况 | 农村电商服务平台企业培育及已上网运营情况 | 农村电子商务三级服务网络建设改造情况(县级服务中心、乡镇服务站、村级服务点) | 物流配送体系建设情况 | 与平台商合作情况 | 本县企业和个人开设网店情况 | 培训及带动就业情况 | 电子商务交易额、网络零售额及增幅情况 | 财政资金使用情况 | 已出台政策、管理制度落实情况 | 特色产业、农产品流通等情况 | 其它
工作情况 | 吉县电子商务领导小组组织开展全县电子商务工作； 吉县电子商务协会协助县政府推动电子商务进农村工作 | 吉县电子商务公共服务体系搭建完整 | 吉县电子商务公共服务中心正常运营，入驻17家企业，30多种农副产品及手工艺品。已经建设成8个乡镇服务站，55个村级服务站，站长培训10次，站点正常运营中。 | 1、物流分拣中心电路及照明建设完成； 2、物流分拣中心办公区建设完成； 3、物流分拣中心冷库建设完成； 4、物流分拣中心软装制度上墙； 5、物流分拣设备及打包设备已安装调试完成，分拣中心已有5家快递公司进行分拣（圆通、中通、申通、百世、韵达） | 乐村淘、淘宝、微店、阿里巴巴、京东、善融商城店铺已经开设完成，产品全部上架。 | 2021年4月开网店数量0个 | 2021年4月新增培训电商人员32人次； | 吉县本月电子商务交易额据不完全统计2171.85万元较上月增幅32.1%；吉县本月网络零售额864.46万元较上月增幅80% | 本月无财政拨付资金 | 资金管理办法、培训费用管理办法、服务中心职能、项目实施方案、村站建设方案等文件政府网站公示 | 苹果的种植，分拣，仓储，运输产业成熟，流通良好 | 项目进展情况正常
注：参考电子商务进农村综合示范绩效评估指标体系内容要求填报，要全面、准确。