国道209、309线吉县县城过境（丰收岭隧道）改线工程

特许经营市场测试方案

吉县交通运输局

二〇二五年九月

目 录

一、测试内容	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

二、财务测算方案	- 2 -

三、特许经营期限	- 7 -

四、实施方式	- 8 -

五、回报机制	- 8 -

六、项目交易结构	- 9 -

七、特许经营者选择	- 11 -

八、项目公司组建	- 13 -

九、风险管控方案	- 15 -

十、政府承诺和保障	- 16 -

十一、履约保函体系	- 18 -

二、测试问卷	- 19 -

一、潜在社会资本方基本情况表	- 19 -

二、项目财务测试	- 21 -

三、意向融资机构信息反馈表	- 24 -

- 一、测试内容

## 一、项目基本情况

- 1.1建设规模及内容

本项目推荐方案起点在吉县车城乡柏坡底村南侧，终点于吉县大田窝村东与G309线相接，G209分离段通过烟里平交实现交通转换后采用C线方案转向东南展线，过两满池村南后向南布设，于永固村东与国道209相接。本项目路线全长29.212公里，其中G209、G309共线段13.827公里及G309分离段9.485公里为一级公路段，路线长度23.312公里；G209分离段为二级公路段，路线长度5.9公里。本项目包含主线收费站1座，养护工区1处，隧道管理站1处，其中收费站、养护工区、隧道管理站合建于K8+000处，主线共设桥梁5495m/24座；隧道3385m/4座；涵洞68道；天桥7座，通道5道；永久性用地2130.0亩；桥隧占比30.4%。全线无分离式立交。设平面交叉15处，平面交叉最小间距550米。

- 1.2技术标准

本项目G209、G309共线段及G309分离段采用双向四车道一级公路标准，设计速度采用60公里/小时，路基宽度20米。G209分离段采用双向二车道二级公路标准，设计速度采用60公里/小时，路基宽度10米。全线桥涵设计汽车荷载等级为公路-Ⅰ级。

- 1.3项目投资估算

本项目估算总投资229669.90万元，其中静态总投资为222120.69万元，建设期利息7549.21万元。

- 1.4资金来源

①项目资本金：项目资本金比例拟定为项目总投资的20%，为45933.98万元，其中政府方资本金出资22507.65万元（占资本金的49%），资金来源为省级财政资金4778万元和县级财政资金17729.65万元，省级财政资金4778万元为省级财政支持上限控制，最终以省交通运输厅、省财政厅核定资金规模为准；特许经营者出资23426.33万元（占资本金的51%），资金来源为特许经营者自有资金。

②吉县政府建设期补助1857.35万元，来源为县级财政资金；

③项目融资：剩余资金由特许经营者投融资共计181878.57万元，占总投资的79.19%。

项目资本金、政府建设期补助以外资金的筹集全部由中标特许经营者负责协助项目公司完成。

- 1.5资金运用计划

本项目施工工期为2.5年，资本金及贷款投入比例：第一年投入占35%，第二年投入占45%，第三年（6个月）投入占20%。

## 二、财务测算方案

- 2.1财务分析参数指标选择

（1）财务计算期

本项目按照财务计算期32.5年进行测算，其中：建设工期2.5年，运营期30年。

（2）折旧摊销

本项目投资（项目总投资扣除建设期进项税、建设期补助）按全部形成无形资产考虑，摊销年限30年。

（3）融资利率及贷款偿还方式

结合本项目实际，采用“最大偿还能力+等额本息”的还款方式。还款年限为30年。长期贷款利率采用3.5%。

（4）企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》，企业所得税税率为25%，按税法规定发生亏损时，进行税前补亏。

（5）增值税及附加税

①增值税

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），建筑工程类增值税税率为9%，运营成本中设备及材料采购增值税税率为13%，服务业增值税税率为6%。本项目通行费收费收入增值税税率按照9%计，运营成本中，运营管理费不计增值税，其他运营成本费用增值税税率按照9%计，进项税税率按照建安费9%，预备费9%，其他费用按照（不含土地使用及拆迁补偿费、建设期贷款利息）6%计。暂不考虑税收优惠政策。

②增值税留抵退税政策

项目实施期间，可依据增值税留抵退税政策，即《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（2022年第14号）《财政部 税务总局关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告》（2022年第21号），经有权限税务机关认定办理增值税留抵退税，具体按税务机关认定为准。

③城市维护建设税：根据《中华人民共和国城市维护建设税法》（中华人民共和国主席令第五十一号），城市维护建设税税率按5%考虑，税基为增值税。

④教育费附加：根据《征收教育费附加的暂行规定》（国发〔1986〕50号，2011年修订），教育费附加税率为3%，税基为增值税。

⑤地方教育费附加：根据山西省人民政府2011年8月26日发布的《关于印发全省地方教育费附加征收使用管理办法的通知》，地方教育费附加税率为2%，税基取增值税

（6）法定盈余公积金

法定盈余公积金按税后利润的10%计提。

2.2项目收费收入

1、收费年限

本项目收费期限按30年进行评价，最终收费期限以省人民政府批复为准。

2、通行费收费标准

参照2023年8月30日发布的《关于国道307、207线阳泉市绕城改线工程设置收费公路收费站的通知》（晋交财发〔2023〕258号）中收费标准，本项目收费标准见下表。

各车型收费标准                     元/次

| 年份 | 货1 | 货2 | 货3 | 货4 | 货5 | 货6 | 客1 | 客2 | 客3 | 客4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 | 70 | 10 | 15 | 20 | 30 |

3、交通量预测

本项目交通量及车型比例预测结果如下：

拟建项目交通量特征年预测表（单位：pcu/d）

| 本项目 |  | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2043 | 2048 | 2050 | 2058 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点～烟里平交 |  | 12637 | 13534 | 18578 | 24292 | 27460 | 32268 | 34147 | 39634 |
| 烟里平交～终点 | G209 | 4771 | 5110 | 7014 | 9172 | 10367 | 12183 | 12892 | 14964 |
|  | G309 | 10979 | 11759 | 16140 | 21105 | 23857 | 28035 | 29667 | 34434 |

拟建项目特征年收费车型比例（绝对比例%）预测表

| 年份 | 客1 | 客2 | 客3 | 客4 | 货1 | 货2 | 货3 | 货4 | 货5 | 货6 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2029 | 5.99 | 0.67 | 0.71 | 2.85 | 2.32 | 2.60 | 1.10 | 4.40 | 0.79 | 78.57 | 100.00 |
| 2030 | 6.11 | 0.68 | 0.71 | 2.86 | 2.32 | 2.57 | 1.09 | 4.34 | 0.79 | 78.53 | 100.00 |
| 2035 | 6.26 | 0.70 | 0.72 | 2.87 | 2.30 | 2.57 | 1.07 | 4.28 | 0.79 | 78.44 | 100.00 |
| 2040 | 6.41 | 0.71 | 0.72 | 2.88 | 2.29 | 2.56 | 1.06 | 4.22 | 0.79 | 78.36 | 100.00 |
| 2043 | 6.50 | 0.72 | 0.72 | 2.89 | 2.28 | 2.56 | 1.05 | 4.20 | 0.79 | 78.29 | 100.00 |
| 2048 | 6.58 | 0.73 | 0.72 | 2.90 | 2.28 | 2.55 | 1.05 | 4.18 | 0.79 | 78.22 | 100.00 |
| 2050 | 6.73 | 0.75 | 0.73 | 2.92 | 2.27 | 2.54 | 1.04 | 4.17 | 0.79 | 78.06 | 100.00 |
| 2058 | 6.91 | 0.77 | 0.74 | 2.94 | 2.26 | 2.52 | 1.03 | 4.10 | 0.79 | 77.94 | 100.00 |

4、收费收入

根据《国务院关于批转交通运输部等部门重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知》（国发〔2012〕37号），每年有22天免收7座以下（含7座）即一类车通行费。

本项目对于7座以下（含7座）载客车辆按343天收取车辆通行费，其余车辆按365天收费计算。在收费收入计算过程中，按照《收费公路条例》等减免部分车辆通行费的规定，考虑2%的车辆不收费。

结合以上项目收费标准、交通量目录

、车型比例、免费车辆情况，本项目通行费收入共计约506622.63万元。

财务测算表运营期各年车辆通行费收入（单位：万元）

| 运营期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通行费收入 | 8569.38 | 9148.04 | 9760.42 | 10372.80 | 10985.18 | 11284.58 |
| 运营期 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 通行费收入 | 11624.62 | 12318.29 | 13011.96 | 13705.63 | 14399.30 | 15066.52 |
| 运营期 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 通行费收入 | 15707.31 | 16348.09 | 16960.21 | 17543.66 | 18127.11 | 18710.57 |
| 运营期 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 通行费收入 | 19294.02 | 19870.03 | 20438.60 | 20930.94 | 21347.05 | 21763.16 |
| 运营期 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 通行费收入 | 22179.27 | 22595.38 | 23011.49 | 23427.60 | 23843.71 | 24277.82 |

- 2.3项目运营成本分析

根据山西省交通运输厅《关于修订<公路建设项目工程可行性研究报告编制技术指导意见（试行）>部分章节的通知》（晋交规划函〔2024〕572号），本项目运营成本包括运营管理费用、日常养护费用、专项费用和大修费用。

1、运营管理费

（1）人员费用

①项目公司机关人员

设管理人员20人。

②收费站人员

每个收费站设管理人员3人，其他管理人员6人，收费人员按4人/人工车道计列，超限检测人员按4人/站计列。

本项目设置1处收费站，预留一定的ETC车道后，考虑设置4条人工收费车道。故拟配备管理人员3人、其他管理人员6人、收费人员16人（暂按4车道*4人），超限检测人员4人，共29人。

③养护工区人员

每个养护工区设管理人员3人，一般管理人员4人，其他人员（巡查抢修、机电维护、消防应急等）按照车流量情况设10-14人。

本项目设置1处养护工区，故拟配备管理人员3人、一般管理人员4人、其他人员（巡查抢修、机电维护、消防应急等）10人，共17人。

④隧道管理站

每个隧道管理站设管理人员4人，其他人员（监控人员、机电维护、消防应急等）12-16人。

本项目设置1处隧道管理站（含信息监控），故拟配备管理人员4人，其他人员（监控人员、机电维护、消防应急等）14人，共18人。

⑤信息监控中心人员

设管理人员4人，其他人员8人。

本项目共设置1处监控通信中心，故拟配备管理人员4人，其他人员8人，共12人。

以上人员共计96人，其中，管理人员44人，一线人员52人。人均工资及福利费按一线人员7万元/年、管理人员10万元/年考虑，运营期首年人员费用共804.00万元，年均按2%增长。

（2）项目支出

项目支出标准按一级路7万元/年·公里、二级路3.5万元/年·公里计列，则运营期首年项目支出费用为183.83万元，年均按2%增长。

本项目运营期首年运营管理费为987.83万元，年均按2%增长。

2、日常养护费

本项目通车年一级路日常养护费用按9万元/公里、二级路日常养护费用按4.5万元/公里计，短隧道日常养护费用按60万元/公里计，长隧道日常养护费用按90万元/公里计。本项目路线全长29.212km，其中一级公路19.927km，二级公路5.9km，短隧道0.7485km，长隧道2.6365km，故运营第一年正常日常养护费用为488.09万元。运营初年日常维修保养费用安排比例为以上标准的40%，第二年为60%，第三年起为100%，年均按2%的增长率计列。

3、专项费用

根据山西省交通运输厅《关于修订<公路建设项目工程可行性研究报告编制技术指导意见（试行）>部分章节的通知》（晋交规划函〔2024〕572号），本项目为一级公路，参照近几年收费公路统计公报统计数据，专项费用按照年度通行费预算收入的3%计，通车后第6年开始计列。

4、项目大修费用

本项目按15年进行一次大修考虑，大修年度不考虑专项费用，基年（运营期第1年）一级路大修费用按250万元/km、二级路大修费用按125万元/km计，年均按2%的增长率计列。

综上，本项目运营期首年运营成本为1183.07万元，运营期合计92202.14万元。

- 2.4项目盈利能力

对特许经营者资本金现金流量进行分析，结果如下。

财务评价指标表

| 指标 | 单位 | 计算结果 |
| --- | --- | --- |
| FIRR（特许经营者资本金内 部收益率）（税后） | / | 4.99% |
| 财务净现值 | 万元 | 4801.61 |
| 效益费用比 | / | 1.02 |
| 投资回收期 | 年 | 28.05 |

## 三、特许经营期限

- 3.1特许经营期限的设定

本项目暂定特许经营期为33.5年，分为建设期和运营期（含收费期）两个阶段，其中：

建设期：3.5年（自特许经营协议签署之日起至交工日止）。建设期包括前期准备期12个月（自协议签署日至项目开工日）和建设工期2.5年（自项目开工日至项目交工日）。前期准备期届时根据项目实际进度进行调整；

运营期：自交工日起至项目移交日止，其中收费期30年，自本项目收费许可获批之日起至项目移交日止。本项目的收费期最终以山西省人民政府批准期限为准。特许经营期到期日不得晚于收费期到期日。

- 3.2特许经营期的期限调整

如本项目提前完成交工验收，则可提前进入运营期，收费期不变；如因特许经营者或项目公司原因造成建设期延长，将按特许经营协议有关规定追究项目公司的违约责任；如因政府方违反特许经营协议或者项目范围变动或者为保护在建设用地范围内发现的历史文物或者不可抗力原因造成建设期延长，项目公司应按照有关规定办理延期手续，经实施机构批准后可延长建设期，收费期不变。

## 四、实施方式

本项目实施方式为建设—运营—移交（BOT）。

## 五、回报机制

- 5.1使用者付费

本项目的回报机制为使用者付费。使用者付费来源包括：车辆通行费收入和项目范围内其他路域经营收入两部分构成。车辆通行费收入是指项目公司按照国家及山西省规定收取的车辆通行费收入。其他路域经营收入包括广告经营收入和服务设施经营收入等。

本项目拟在K8+000处设置1处5进5出主线收费站，收费站位置及收费标准最终以山西省人民政府批复为准。

- 5.2政府投资支持

建设期政府投资支持包括省级财政资金及吉县政府财政资金。具体情况如下。

1、省级财政资金

根据省交通运输厅《关于国道209、309线吉县县城过境（丰收岭隧道）改线工程资金安排的意见》，拟对本项目安排省级财政资金4778万元作为省级财政支持上限控制，最终以省交通运输厅、省财政厅核定资金规模为准，优先用于政府资本金注入，按照有关部门批准的投融资交易结构，多出部分也可用于建设期投资补助。采用资本金注入给予建设期投资支持的，政府出资人代表原则上不得在项目公司中控股。

若省级财政资金在项目建设期内未足额到位，不足部分由特许经营者以自有资金补足，涉及项目投融资结构、股权结构变化的相应调整。

2、吉县政府财政资金

2025年7月22日，吉县人民政府出具《关于国道209、309线吉县县城过境（丰收岭隧道）改线工程建设资金及不违规举债的承诺函》（吉政函〔2025〕10号），承诺以县级财政资金对项目给予投资支持。

吉县政府财政资金以资本金注入及建设期补助的形式支持项目建设。

- 5.3超额收益分配机制

经项目盈利能力分析，当通行费收入达到方案预测收入的100%时，特许经营者资本金税后财务内部收益率约为5.00%。在此基础上测算，当通行费收入达到52.69亿元即方案预测收入的104%时，特许经营者资本金税后财务内部收益率约为6%；当通行费收入达到56.23亿元即方案预测收入的111%时，特许经营者资本金税后财务内部收益率约为8%；当通行费收入达到60.29亿元即方案预测收入的119%时，特许经营者资本金税后财务内部收益率约为10%。

根据《国家发展改革委、住房城乡建设部关于调整部分行业建设项目财务基准收益率的通知》（发改投资〔2013〕586号），经营性公路项目资本金税后财务基准收益率为6%，据此设置超额收益分享机制如下：

在本项目运营期内，每年对项目公司通行费收入进行确认，当项目实际累计通行费收入达到对应年度方案预测累计收入的104%（对应基准收益率6%）后，超出部分由政府和项目公司按照以下比例分享。

超额收益分配标准

| 序号 | 区间标准 | 政府：项目公司 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实际值≤方案预测收入的104% | 0:10 |  |
| 2 | 方案预测收入的104%＜实际值≤方案预测收入的111% | 2:8 |  |
| 3 | 方案预测收入的111%＜实际值≤方案预测收入的119% | 5:5 |  |
| 4 | 方案预测收入的119%＜实际值 | 8:2 |  |

## 六、项目交易结构

- 6.1交易结构

吉县人民政府授权吉县交通运输局为本项目的实施机构，通过公开招标的方式选择社会资本。吉县政府授权政府出资人代表吉县投资有限公司，与中标特许经营者合资组建项目公司。项目公司负责本项目投融资、建设、运营和维护。合作期满，项目公司将项目设施无偿移交给吉县政府或其指定的接收机构。项目交易结构见下图：

6.2投融资结构

本项目投融资结构详见下表。

项目资金计划筹措表

| 项目 |  | 金额（万元） | 比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资本金 | 特许经营者 | 23426.33 | 10.20 | 特许经营者自有资金 |
|  | 政府方 | 17729.65 | 7.72 | 县级财政资金 |
|  |  | 4778.00 | 2.08 | 省级财政资金，最终以省交通运输厅、省财政厅核定资金规模为准 |
| 政府建设期补助 |  | 1857.35 | 0.81 | 县级财政资金 |
| 银行贷款 |  | 181878.57 | 79.19 | 贷款利率3.5% |
| 合计 |  | 229669.90 | 100.00 |  |

1、项目资本金

本项目投资估算为229669.90万元，结合项目特点项目资本金比例设置为20%，即为45933.98万元。政府方资本金出资22507.65万元（占资本金的49%），资金来源为省级财政资金4778万元和吉县政府财政资金17729.65万元；特许经营者出资23426.33万元（占资本金的51%），资金来源为特许经营者自有资金。

2、建设期政府投资支持

建设期政府投资支持包括省级财政资金及吉县政府财政资金。具体情况如下。

（1）省级财政资金

根据省交通运输厅《关于国道209、309线吉县县城过境（丰收岭隧道）改线工程资金安排的意见》，拟对本项目安排省级财政资金4778万元作为省级财政支持上限控制，最终以省交通运输厅、省财政厅核定资金规模为准，优先用于政府资本金注入，按照有关部门批准的投融资交易结构，多出部分也可用于建设期投资补助。采用资本金注入给予建设期投资支持的，政府出资人代表原则上不得在项目公司中控股。

若省级财政资金在项目建设期内未足额到位，不足部分由特许经营者以自有资金补足，涉及项目投融资结构、股权结构变化的相应调整。

（2）吉县政府财政资金

吉县政府财政资金19587万元，以资本金注入及建设期补助的形式支持项目建设，其中17729.65万元作为项目资本金，剩余1857.35万元作为建设期补助。

（3）本项目政府建设期投资支持上限为竞争指标，若中标特许经营者的报价低于该上限，则优先减少吉县县级财政资金出资额，政府建设期投资支持中标价与上限之间差额由特许经营者补足，涉及项目投融资结构、股权结构变化的相应调整。

3、项目融资

本项目除资本金、政府建设期补助以外资金由项目公司负责融资，共计181878.57万元，占项目总投资的79.19%。项目公司可采用特许经营权或收费权质押的方式获得债务资金，并以相关收入作为还款来源；也可根据项目融资条件和自身融资能力组合基金、信托、银行等多种金融机构组合最优的投融资结构，获取较低成本的投资，政府将在法律法规及政策允许的前提下给予必要的支持和协助，但社会资本或项目公司不得要求政府以任何形式提供担保。

## 七、特许经营者选择

7.1 特许经营者基本条件

1、特许经营者基本条件

特许经营者应具备以下资格条件：

（1）投标人是依法设立且有效存续的具有法人资格的企业或其他组织，除作为政府出资人代表参与本项目外，吉县本级国有独资或国有控股企业（含其独资或控股的子公司）不得以任何方式作为本级政府和社会资本合作新建（含改扩建）项目的投标方、联合投标方或项目公司股东；作为政府出资人代表时，原则上不得在项目公司中控股。

（2）投标人须为中国境内依法注册的企业法人或其他组织，且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态。

（3）投标人财务状况良好，提供近三年经第三方审计机构出具的财务审计报告。

（4）投标人近三年经营性现金净流量均为正值，没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态，资产负债率低于80%。

（5）投标人净资产不低于项目总投资的35%；具有不低于项目投资估算的投融资能力，其中：投资能力不低于特许经营者出资项目资本金，融资能力不低于项目融资金额。

（6）投标人商业信誉良好，不得存在下列不良状况或不良信用记录：被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单；在近三年内有行贿犯罪行为的。

（7）本项目招标接受联合体形式投标，鼓励民营企业与其他单位组成联合体参与投标；联合体中各方均需出资，联合体牵头人应是联合体内部股权比例最大方；原则上联合体牵头人股权比例应大于政府出资人代表股权比例。

联合体各方应分别满足：投标人近三年经营性现金净流量均为正值，没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态，资产负债率低于80%。

（8）投标人商业信誉良好，不得存在下列不良状况或不良信用记录：被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单；在近三年内有行贿犯罪行为的。

资格条件具体以采购阶段招标文件为准。

（9）投标人具有下列情况之一的，不得同时参与本项目的投标，否则相关投标均无效：

①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

②具有投资参股关系的关联企业；

③董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。

※投标人注册成立时间不满三年的，上述财务指标取注册成立后的实际所有年度财务指标的平均值，其他资格要求按注册后的实际年份确认。

（10）项目实施机构应当接受具备投融资能力的潜在特许经营者参与投标，不得将具备勘察设计或施工资格能力作为参与投标的强制性条件。对于具备勘察设计或施工资格能力的特许经营者，或者自身不具备设计或施工资格能力但联合具有相应资格能力的设计或施工单位共同组成联合体投标的特许经营者，按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条规定，中标后可以不再对勘察设计或施工任务进行招标。对于不具备勘察设计或施工资格能力的特许经营者，中标后由其组建的项目公司依法对勘察设计或施工任务进行招标。

（11）在同等条件下，优先推荐独立投标的民营企业或有民营企业参与的联合体为中标候选人。

2、鼓励民营企业参与的措施

本项目建议在招标文件中设置以下鼓励民营企业参与的措施：

①在评标办法中明确，在同等条件下，优先推荐独立投标的民营企业或有民营企业参与的联合体为中标候选人;

②将民营企业股权占比作为重要评分条件。

7.2 特许经营者选择标准

本项目建议采用综合评估法选择特许经营者。主要评审标准包括商务部分、技术方案、投标报价等。商务部分评标标准以项目管理经验、专业运营能力、企业综合实力、信用评级状况为主，技术方案评标标准以项目建设方案、运营方案为主，竞标标的为收费期限和建设期政府投资支持上限。建议标的收费期限上限为360个月，建设期政府投资支持上限为24365万元（若中标特许经营者的报价低于该上限，则优先减少吉县县级财政资金出资额）。

注：具体招标方案以招标文件为准。

## 八、项目公司组建

- 8.1注册公司

本项目由实施机构通过公开招标方式选定特许经营者，在双方签订特许经营协议后，中标人应根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规、规章等政策文件规定及合同约定，组建项目公司。项目公司的注册地在初步协议中约定。项目公司对本项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还、资产管理等全过程负责，自主经营，自负盈亏，并在特许经营协议约定的特许经营期满后，按照特许经营协议的约定将公路（含土地使用权）、公路附属设施及相关资料等按合同约定无偿移交给吉县交通运输局或其指定机构。

- 8.2注册资本、股权比例及出资方式

项目公司采取特许经营者控股、政府方参股的股权结构，其中：政府方持项目公司49%的股权；特许经营者持项目公司51%的股权。政府股权投入性质为特殊股份，不参与项目公司分红（超额收益除外）。项目公司注册资本原则上与项目资本金保持一致（最终在初步协议中约定），项目公司设立时的实收资本应不低于注册资本的20%，项目公司的注册资本应跟随建设进度在建设期内实缴到位；如因其他原因导致项目建设期超过5年，根据《中华人民共和国公司法》要求，项目公司的注册资本应在5年内实缴到位。

- 8.3实际控制权

项目公司由特许经营者和政府出资人代表共同设立，在《投资协议》《股东协议》《公司章程》中明确特许经营者具有项目公司的实际控制力及管理权。

原则上，政府方派出董事、监事等人员，对项目运营进行监管，不参与项目的具体经营和管理，不负责项目融资，不承担项目公司风险。政府方不参与项目公司股东分红，但参与超额收益分配。

- 8.4项目公司的存续

项目公司应在移交日后继续存续一年。

- 8.5项目公司的治理结构

项目公司应以有限责任公司的形式组建，设立股东会、董事会、监事会和经营管理层。政府出资人代表担任项目公司董事、监事的席位于《初步协议》、《股东协议》和《项目公司章程》中明确，政府方委派董事、监事的程序:政府方指定人员后，由政府出资人代表提名该人员，经股东会选举确定。

另外，建议在《初步协议》、《股东协议》和《项目公司章程》中应当明确政府方出资人代表或董事对股权结构变化，存在重大安全、质量、环保隐患的潜在风险，发生重大扰民及群体性上访事件等可能影响公共利益或公共安全及严重影响社会稳定等可能影响公共利益或公共安全及严重影响社会稳定的事项拥有一票否决权。适用一票否决权的具体事由，具体在相关协议中约定。

- 8.6股权转让限制

在特许经营协议生效日期之日起至项目进入运营后五年之内（含），任何原始股东都不应转让（包括向项目公司其他股东和/或任何股东的关联公司和/或任何第三方）其在项目公司中的全部或部分股权，除非应法律要求或经吉县人民政府预先批准。

自项目进入运营五年之后，项目进入稳定运营阶段，在不影响公共服务提供的稳定性和持续性前提下，特许经营者向实施机构提出申请，实施机构报吉县人民政府并得到书面同意后，特许经营者可以转让其持有的项目公司部分股权。受让方应满足特许经营实施方案及特许经营协议约定的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件，并以书面形式明确承继原特许经营者在特许经营协议下的全部权责。

## 九、风险管控方案

按照项目实际的风险因素和风险分配原则，确定了本项目风险分担如下所示。

本特许经营项目风险分配表

| 风险因素 |  |  | 政府方承担 | 特许经营者承担 | 项目公司承担 | 合理共担 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目准备阶段 | 政策、法律变更 | 本级政府可控 | √ |  |  |  |
|  |  | 本级政府不可控 |  | √ | √ |  |
|  | 审批获批/延迟 |  |  | √ | √ |  |
|  | 征地拆迁风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 特许经营者资本金筹措风险 |  |  | √ |  |  |
|  | 省级财政资金到位不及时、不足额 |  |  | √ |  |  |
|  | 县级政府财政资金风险 |  | √ |  |  |  |
|  | 中标特许经营者资本金退出 |  |  | √ |  |  |
|  | 融资失败 |  |  | √ | √ |  |
|  | 特许经营者选择风险 |  | √ |  |  |  |
|  | 准备阶段环境风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 设计风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 社会稳定性风险（征地引起） |  |  |  |  | √ |
| 项目建设阶段 | 成本超支风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 建设组织管理风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 工期延误风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 工程质量风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 工程安全及职业健康风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 劳动争端/罢工风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 承包商履约风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 工程变更风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 地质灾害风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 防洪行洪风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 环境保护风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 占压林地风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 文物保护风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 压覆矿产风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 建设期资金不到位风险 |  |  |  |  | √ |
| 项目运营阶段 | 服务质量风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 运营成本超支风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 经营管理风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 交通量不足风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 通行费收入波动风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 收费标准不确定风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 收费期限风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 新增竞争性项目风险 |  | √ |  |  |  |
|  | 运营安全风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 社会稳定风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 运营期环保风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 一级公路取消收费风险 |  |  |  |  | √ |
| 项目移交阶段 | 移交标准不达标风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 移交期间的持续服务保障风险 |  |  | √ | √ |  |
| 其他风险 | 不可抗力风险 |  |  |  |  | √ |
|  | 税收调整风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 利率风险 |  |  | √ | √ |  |
|  | 行业标准变化风险 |  |  |  |  | √ |

## 十、政府承诺和保障

- 10.1县级财政资金支持承诺

吉县人民政府出具《关于国道209、309线吉县县城过境（丰收岭隧道）改线工程建设资金及不违规举债的承诺函》（吉政函〔2025〕10号），承诺以县级财政资金对项目给予投资支持。

- 10.2合同履行保障

政府承诺严格按照签订的特许经营协议内容执行，并确保合同权利和义务的平等性和稳定性。行政区划调整，政府换届、部门调整和负责人变更，不得影响特许经营协议履行。

因法律、行政法规修改，或者政策调整损害特许经营者预期利益，或者根据公共利益需要，要求特许经营者提供协议约定以外的产品或服务的，依据特许经营协议约定或者协商达成补充协议，给予特许经营者公平合理补偿。法律法规有专门规定的，从其规定。

- 10.3土地和资源保障

政府承诺为特许经营项目提供必要的土地使用和其他资源支持，确保项目建设和运营所需的土地等得到合理保障。项目土地采用划拨和出让方式，用地手续由政府方协助项目公司办理。政府方协助项目公司共同承担完成建设用地范围内的征地拆迁工作，相关费用由特许经营者和项目公司承担。项目建设和运营需要的水、电、气、通讯等资源由项目沿线政府协调，周边配套设施符合项目建设和运营条件。

- 10.4政府特殊要求保障机制

实施机构或政府指定的其他机构在项目公司违约情形下实施的临时征用，临时征用所产生的一切费用由项目公司承担；实施机构或政府指定的其他机构在项目公司未违约情形下实施的临时征用，临时征用所产生的约定运营成本以外的额外费用由实施机构承担，临时征用期间的相应收入（如有）依然归项目公司所有。

- 10.5竞争性项目

实施机构承诺尽最大努力协调，吉县本级政府在项目经常性严重堵塞之前，不再增加同类竞争性项目(不包括已规划的公路项目)。同类竞争性项目特指在本项目两侧各5公里范围之内二级以上公路（不包括已规划的公路项目）且连续并行长度10公里以上的，可能与本项目形成竞争关系、并对项目车流量造成重大分流影响的公路项目。

- 10.6旧路处置和分流限行措施

本项目建成后，吉县人民政府将依据相关法律法规，结合吉县城市发展规划和交通管理实际需求，依法将原有国道209、309线吉县县城过境段旧路调整为市政道路。调整过程中，县政府将组织交通、住建、公安交管等部门科学制定交通组织方案，通过设置分流路线、实施限行管控等必要措施，确保道路功能转换平稳有序，保障改建后道路的安全畅通和本项目的良好运行。所有调整措施将提前向社会公告，并设置合理的过渡适应期。

## 十一、履约保函体系

履约保函体系

| 条款 | 投资履约保函 | 建设期履约保函 | 运营维护期履约保函 | 移交维护保函 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提交主体 | 特许经营者 | 项目公司 | 项目公司 | 特许经营者 |
| 提交时间 | 收到中标通知书后30个工作日内，并在签订初步协议之前 | 项目公司完成等项目审批或核准手续后30日内，且在签订特许经营协议之前 | 项目运营之前 | 最后一个经营年开始前 |
| 退还时间 | 项目交工验收合格之日起30日内 | 项目通过交工验收且项目公司提交运营维护履约保函后30日内 | 特许经营期届满且特许经营者提交移交履约保函后30日内 | 移交完毕且一年质量保证期届满后 |
| 受益人 | 政府 | 政府 | 政府 | 政府 |
| 保函金额 | 暂定为项目资本金出资额的百分之十 | 暂定为项目初始投资总额的2% | 暂定为项目投资总额的2% | 暂定为项目投资总额的5% |
| 担保事项 | 项目公司组建、特许经营协议签订及建设履约保函提交等 | 项目建设资金到位、保障工程质量、进度、安全等 | 项目运营评价、服务质量标准达标情况、安全保障、移交履约保函提交等 | 项目设施存在隐性缺陷、移交责任担保等 |

注：保函具体数额在《初步协议》《特许经营协议》中约定。

潜在特许经营者对本市场测试所有内容的意见及建议均可采用附件形式提供。

- 二、测试问卷

## 一、潜在社会资本方基本情况表

| 单位名称 | （盖单位公章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 | □国有企业 □民营企业 □外资企业 □其他组织 |  |  |  |  |  |
| 是否组成联合体 |  | 联合体中的拟持股比例 |  |  |  |  |
| 联合体中承担的主要工作 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  | 注册地 |  |  |  |  |
| 具备的资质 （设计、施工等） |  |  |  |  |  |  |
| 总资产（万元） （经审计） | 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  |
| 净资产（万元） （经审计） | 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  |
| 净资产占本项目总投资比例 | 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  |
| 经营性现金净流量（万元）（经审计） | 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  |
| 资产负债率（%） | 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  |
| 银行授信 | 银行全部授信额度 |  |  |  |  |  |
|  | 目前可用授信额度 |  |  |  |  |  |
| 可用于投资的自有资金（万元） |  | （即2024年末净资产-固定资产净值-无形资产-在建工程-长期股权投资+长期借款） |  |  |  |  |
| 2024年银行存款余额（万元） |  | 净利润（万元） （经审计） |  | 2022年度 |  |  |
|  |  |  |  | 2023年度 |  |  |
|  |  |  |  | 2024年度 |  |  |
| 国内银行评级 |  | 最近年度企业信用评价等级 |  | 山西省交通运输厅信用评价等级 |  | 全国公路建设市场综合信用评价等级 |
| 公司投资项目内部过会流程时长 |  |  |  |  |  |  |
| 投资本项目是否需要上级主管部门批准 | □是，且参与本次市场测试已取得上级主管部门批准 □否 |  |  |  |  |  |
| 本单位已充分了解项目情况，具有投资意愿，愿进一步与山西省交通运输厅沟通洽谈。 单位名称：______________________（盖单位公章） |  |  |  |  |  |  |
| 公司简介及需要说明的其他情况： （公司简介需简明、扼要，包含企业主营业务、资质、代表性业绩等。） |  |  |  |  |  |  |

注：拟以联合体形式参与本项目的，由联合体各成员分别填写。

## 二、项目财务测试

- （1）您能否接受方案拟定的项目收入和相关参数设置，如果不能接受，请提出您的建议。

（2）您能否接受方案拟定的项目成本和相关参数设置，如果不能接受，请提出您的建议。

（3）您能否接受方案拟定的项目收益率，如果不能接受，请提出您的建议。

三、特许经营期限

（1）您能否接受方案拟定的项目特许经营期限，如果不能接受，请提出您的建议。

（2）您能否接受方案拟定的项目特许经营期限的期限调整，如果不能接受，请提出您的建议。

四、实施方式

（1）您能否接受方案拟定的项目实施方式，如果不能接受，请提出您的建议。

五、回报机制

（1）您能否接受方案拟定的回报机制，如果不能接受，请提出您的建议。

（1）您能否接受方案拟定的政府投资支持方式，如果不能接受，请提出您的建议。

（2）您能否接受方案拟定的超额收益分配机制，如果不能接受，请提出您的建议。

- 六、项目交易结构

（1）您能否接受方案拟定的项目交易结构，如果不能接受，请提出您的建议。

（2）您能否接受方案拟定的投融资结构，如果不能接受，请提出您的建议。

七、特许经营者选择

（1）您能否接受方案拟定的特许经营者基本条件，如果不能接受，请提出您的建议。

（2）您能否接受方案拟定的特许经营者选择标准，如果不能接受，请提出您的建议。

- 八、项目公司组建

（1）您能否接受方案拟定的项目公司注册资本、股权比例及出资方式，如果不能接受，请提出您的建议。

（2）您能否接受方案拟定的“政府方派出董事、监事等人员，对项目运营进行监管，不参与项目的具体经营和管理，不负责项目融资，不承担项目公司风险。政府方不参与项目公司股东分红，但参与超额收益分配”，如果不能接受，请提出您的建议。

（3）您能否接受方案拟定的项目公司治理结构，如果不能接受，请提出您的建议。

（4）您能否接受方案拟定的股权转让限制，如果不能接受，请提出您的建议。

- 九、风险管控方案

您能否接受方案拟定的风险管控方案，如果不能接受，请提出您的建议。

- 十、政府承诺和保障

- 您能否接受方案拟定的政府承诺和保障，特别是竞争性项目的设定，如果不能接受，请提出您的建议。

- 十一、履约保函体系

您能否接受方案拟定的履约保函体系，如果不能接受，请提出您的建议。

- 十二、其他建议

在以上问卷中涉及到的内容，您是否还有其他意见和建议？

## 三、意向融资机构信息反馈表

| 序号 | 测试内容 | 意向条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 融资机构单位名称 |  |
| 2 | 融资机构单位地址 |  |
| 3 | 融资机构联系人姓名 |  |
| 4 | 融资机构联系电话 |  |
| 5 | 融资方式 |  |
| 6 | 融资利率 |  |
| 7 | 融资期限 | 宽限期：_____ 偿还期：_____ |
| 8 | 还款方式 |  |
| 9 | 抵押担保要求 |  |
| 10 | 其他 |  |

潜在社会资本方单位名称：              （盖单位公章）