## Sheet1 (2)
吉县2025年衔接资金安排建设项目表
序号 | 项目名称 | 项目 实施单位 | 责任人 | 建设地址 | 主要建设内容 | 开工及 完工时间 | 统筹衔接资金（万元） |  |  |  |  | 联农带农机制 规模及效益
[7 empty] | 总投资合计 | 中央 | 省 | 市 | 县
[8 empty] | 衔接资金 | 衔接资金 | 衔接资金 | 衔接资金 |  | 总 | 中央
衔接资金总计 | [6 empty] | 12055 | 7061 | 3121 | 0 | 1873 |  | 0.81768 | 0.86375
一、产业类 | [6 empty] | 9857.15 | 6098.96 | 2758.19 | 0 | 1000
1 | 吉昌镇有机旱作产业基地建设项目 （入统代码0151） | 吉昌镇政府 | 杨亚丽 | 吉昌镇大田窝、柏凡头等四个村委 | 建设果园466亩（包括购苗、水肥一体化、立架等配套设施）。 | 2025.02-2025.05 | 816 | 676 |  |  |  | 建设“三新”现代高效示范园，壮大集体经济，带动约60户农户增收10%左右，提高苹果产量、质量。
|  |  |  | 吉昌镇 | 利用上东村1700平米温室大棚，打造无土栽培蔬菜培育基地，通过先进互联网技术，实现农作物的智能化管理；整合东关、谢悉、山阳土地资源，依托圪针沟水资源优势，建设蔬菜大棚种植基地。 | 2025.02-2025.08 |  | 100 |  |  |  | 增加村民务工收入，预计可带动10余户村民增收；正式运营后收益纳入村集体经济，对全体村民进行分红。
|  |  |  | 西关社区 | 建设“地膜+滴灌+密植”示范基地，推广玉米单产提升技术。 | 2025.02-2025.05 |  | 40 |  |  |  | 亩产量可提高约200斤，增加农民收入。
2 | 屯里镇果蔬有机旱作产业发展项目 （入统代码0151） | 屯里镇 | 郝艺博 | 回宫村 窑渠村 | 建设果园70亩（包括购苗、水肥一体化、立架等配套设施）。 | 2025.02-2025.05 | 507.5 | 87.5 |  |  |  | 拓宽群众增收渠道，带动70余户群众每亩增收1500余元，同时增加集体经济收入。
|  |  |  | 五龙宫村 | 打造高标准联栋春秋蔬菜大棚4000平米，建设育苗大棚3000平米及相关配套。 | 2025.02-2025.08 |  | 320 |  |  |  | 拓宽群众增收渠道，带动70余户群众每亩增收1500余元，同时增加集体经济收入。
|  |  |  | 屯里镇 | 推广全生物可降解地膜2000亩，建设“地膜+滴灌+密植”示范基地1500亩。 | 2025.02-2025.05 |  | 100 |  |  |  | 亩产量可提高约200斤，增加农民收入。
3 | 壶口镇苹果有机旱作现代高效示范园（三期）项目 （入统代码0151） | 壶口镇 | 杨慧贤 | 壶口镇 雷家庄村社堤村等7个村 | 建设果园434亩（包括购苗、水肥一体化、立架等配套设施）。 | 2025.02-2025.05 | 610 | 610 |  |  |  | 达产后，每亩可产苹果 3000--4000 公斤，可实现利润1000万元以上，每亩每年可盈利 1.6 万元以上。
4 | 车城乡有机旱作产业示范种植建设项目（入统代码0151） | 车城乡 | 赵伟 | 车城村、柏坡底村 | 建设果园310亩（包括购苗、水肥一体化、立架等配套设施）。 | 2025.02-2025.05 | 886.06 | 426.06 |  |  |  | 群众参与务工就业，增加收入。吸纳当地100余人就业，增加收入，壮大村级集体经济。
|  |  |  | 赵村 兰家河社区 | 花生示范园提标升级项目，新建300立方蓄水池一座，水肥一体化设备，技能培训室及配套设施等。吴尖坡口草地平整，新增耕地20余亩。 | 2025.02-2025.09 |  | 175 |  |  |  | 群众参与务工就业，增加收入。吸纳当地20余人就业，增加收入，壮大村级集体经济收入。
|  |  |  | 车城村、曹井村 | 为产业园区配套土地平整、通水设施、道路改造、硬化、排水等。 | 2025.02-2025.09 |  |  | 285 |  |  | 提升产业基础设施水平，减少安全隐患，为村民出行和拼过运输提供便利。
5 | 中垛乡苹果有机旱作产业示范基地建设项目（入统代码0151） | 中垛乡 | 李瑜亮 | 中垛村 三堠村 南光村 | 建设果园306亩（包括购苗、水肥一体化、立架等配套设施）。 | 2025.02-2025.05 | 428.4 | 428.4 |  |  |  | 建设“三新”现代高效示范园，壮大集体经济，带动约58户农户增收11%左右，提高苹果产量、质量、解决126户果园天旱缺水问题。
6 | 吉县苹果提质增效综合示范园区建设项目 （入统代码6450） | 吉县果业服务中心 | 陈园 | 各乡镇 | 建设350余亩矮化密植现代高效示范园；采取新栽换优、平接换优等方式，优化品系品种，促进老果园提质增效；利用智慧蜂箱进行蜜蜂授粉；实施部分矮化密植示范园区的水利配套工程；依托吉县苹果产业研究院，组建果业技术指导服务队伍，建立吉县苹果标准化生产管理体系，完善苗木繁育基地组培室功能等，做好吉县苹果新技术、新品种、新模式的推广实践。 | 2025.02-2025.11 | 1200 | 734 | 450 |  | 16 | 进一步夯实吉县苹果产业发展基础，实现种苗自给自足，形成产业链闭环，带动农民就近务工增加收入的同时，降低苗木投资成本。继续扶持建设矮化密植高效园，更新模式，优化品种，改造老果园，为苹果产业转型升级做出示范带动。同时，依托研究院专家团队，将先进的数字技术和先进设备高效应用在苗木繁育、果园管理、技术推广等过程中，进而实现果园管理降本节能，果树提质增效，果农增产增收。
7 | 吉县苹果品牌宣传推介项目 （入统代码7511） | 吉县果业服务中心 | 陈园 | 各种媒体平台、高铁站等人群聚集区等 | 扩大“吉县苹果”区域公用品牌授权并完善管理，增设线下专卖店并赋码授牌，建立媒体宣传矩阵，扶持直播带货和短视频电商，引导支持果品品质认证，积极参展参会自主举办活动等。全方位宣传推介吉县苹果，有效提升区域公用品牌价值。 | 2025.02-2025.11 | 500 |  |  |  | 500 | 通过全方位的宣传推介，增强品牌能见度，扩大品牌影响力，保护品牌好声誉，进一步提升“吉县苹果”品牌价值。
8 | 吉县柏山寺乡蔬菜大棚项目 | 柏山寺乡 | 李哲 | 柏山寺乡黑秀村 白子原村 | 拟建15个蔬菜大棚及附属设施。 | 2025.03-2025.08 | 80 |  | 80 |  |  | 带动群众务工就业，通过务工增加收入。集体增收带动群众受益。
9 | 吉县壶口镇陈家岭村运动基地配套项目（二期） | 壶口镇 | 杨慧贤 | 壶口镇陈家岭村 | 建设民宿30套；整理5000米越野体验道路，打造运动体验场地及配套设施。 | 2025.03-2025.12 | 500 |  | 395 |  | 105 | 建设过程中可吸纳200余名村民临时务工。项目完工后，运营企业可提供本村村民就业岗位。村集体收取租赁费和分红，年终统一向村民进行分红。
10 | 吉县车城乡曹井村传统村落休闲示范项目 | 车城乡 | 赵伟 | 曹井村 | 围绕“井”文化，建设休闲传统村落，重点打造小瀑布戏水休闲游、农耕文明体验游、古村落民俗体验游、康养研学游等。 | 2025.03-2025.12 | 275 |  | 200 |  | 75 | 增加80余人务工收入。改善村容村貌，壮大村级集体经济。
11 | 吉县文城乡南村农文旅融合项目（二期） | 文城乡 | 张开 | 文城乡南村 | 打造乡村旅游休闲观光综合体，包括采摘观光、休闲农业、乡村旅游、特色民宿等。 | 2025.03-2025.12 | 560 | 286 | 200 |  | 74 | 利用农户现有院落，通过租赁方式进行民宿改造，鼓励吸纳群众参与务工就业，增加群众和村集体收入。
12 | 吉县屯里镇桑峨村陆基循环水养殖项目 （二期） （入统代码0399） | 屯里镇 | 郝艺博 | 桑峨村 | 新建养殖车间2座，养殖设备6套，生产管理用房1幢，尾水处理设备1套，净水处理设备1套，液氧装置2组，室外给排水、供电配套及围墙及园区道路、照明灯生产设施建设等。 | 2025.03-2025.08 | 1000 | 1000 |  |  |  | 可增加农民收入，带动全县发展生态化、工厂化、智能化渔业养殖，促进全县乡村产业振兴。
13 | 吉县壶口镇柏东村养殖项目 （入统代码0314） | 壶口镇 | 杨慧贤 | 壶口镇 柏东村、山头村 | 新建一座养殖场，位于柏东村、山头村，占地约50亩。 | 2025.03-2025.07 | 500 | 500 |  |  |  | 建设中，可提供80余名村民临时务工。建成后，企业可聘请本村村民进行养殖管理。村集体获得收益后可向整村村民进行分红。
14 | 吉县车城乡数字化绿色包装园区项目 | 车城乡 | 赵伟 | 车城村 | 与山西吉美投资发展有限责任公司合作，利用澳坤公司旧厂房，占地面积20余亩，其中（一期）生产车间8778.50平米，续建完成未完工的车间地面、屋顶、围板、道路、水电等工程。 | 2025.03- 2025.07 | 350 | 350 |  |  |  | 建设中，可提供20余名村民临时务工。建成后，带动周边村民增收。
15 | 吉县吉昌镇辛村田间路硬化 | 统战部 | 刘瑞香 | 吉昌镇辛村 | 辛村田间路硬化2公里。 | 2025.03- 2025.11 | 46 | 46
16 | 吉县农村生活垃圾第三方集中转运项目 | 住建局 | 杨云岗 | 各乡镇 | 对各个村庄产生的生活垃圾进行集中转运。 | 2025.01-2025.12 | 270.19 |  | 270.19 |  |  | 提升农村环境卫生治理水平，建设宜居乡村。
17 | 吉县贫困人口发展特色产业补助项目 | 各乡镇 | 各乡镇长 | 各乡镇 | 对符合条件的种养殖农户进行补助。 | 2025.03-2025.10 | 176 |  | 176 |  |  | 推动群众发展特色种养殖产业，提高群众收入。
18 | 支持高质量庭院经济发展奖补 | 各乡镇 | 各乡镇长 | 各乡镇 | 对发展庭院经济的农户进行补助。 | 2025.01-2025.10 | 472 |  | 472 |  |  | 调动发展庭院经济农户的积极性，增加群众收入。
19 | 脱贫劳动力务工就业和就业帮扶车间务工就业稳岗补助 | 人社局 | 曹战海 | 各乡镇 | 对务工人员进行稳岗补助。 | 2025.02-2025.12 | 460 |  | 230 |  | 230 | 调动务工人员的积极性，减轻群众负担，增加群众收入。
20 | 苹果园反光膜回收项目 | 吉县果业服务中心 | 陈园 | 各乡镇 | 对全县苹果园废弃反光膜进行回收处理，消除农业面源污染。 | 2025.02-2025.11 | 220 | 220 |  |  |  | 减少1.5万余户果园生产环境污染，改善人居环境，增加果农农闲收入。
二、基础设施类 | [6 empty] | 1078.32 | 505 | 122 | 0 | 451.32
1 | 水利设施建设项目（入统代码5443） | 吉县水利局 | 李彦宗 | 各乡镇 | 1.为全县18处农村集中供水工程配备消毒机房、建蓄水池、更换PE管、配备净化设施等；2.为车城乡、文城乡、柏山寺乡等地修建提水、通水、蓄水池以及必要管道等设施。 | 2025.03- 2025.11 | 572.32 | 485 | 20 |  | 67.32 | 群众参与务工就业，增加收入。吸纳当地100余人就业，增加收入，壮大村级集体经济，改善村民生活条件，提高生活质量，保证村民饮水安全。
2 | 农业生产基地建设项目（入统代码0151） | 农业农村局 | 葛吉平 | 各乡镇 | 平田整地200余亩，文城乡大疙瘩等村道路硬化20余公里及排水渠建设。 | 2025.03- 2025.11 | 506 | 20 | 102 |  | 384 | 提高群众及集体收入，改善交通条件，为农户生产生活提供便利。
三、其他类 | [6 empty] | 1119.53 | 457.04 | 240.81 | 0 | 421.68
1 | 吉县金融扶贫小额信贷贴息 | 农业农村局 | 葛吉平 | 各乡镇 | 用于脱贫人口小额信贷信息。 | 2025.01- 2025.12 | 395.53 | 103.04 | 240.81 |  | 51.68 | 助力2000户左右发展产业，解决资金问题，增加收入。
2 | 吉县农（兽）药包装废弃物回收处理项目 | 农业农村局 | 葛吉平 | 各乡镇 | 合理布设县乡村农（兽）药包装废弃物回收站（点），建立农（兽）药包装废弃物回收体系。 | 2025.01-2025.12 | 80 | 80 |  |  |  | 有效减轻、防治农业面源污染，促进农业可持续发展。
3 | 外出务工人员交通补贴 | 各乡镇 | 各乡镇长 | 各乡镇 | 对外出务工人员进行交通补贴。 | 2025.01-2025.12 | 364 | 174 |  |  | 190 | 调动外出务工人员的积极性，减轻群众负担，增加群众收入。
4 | 吉县农民技能培训项目 | 农业农村局 | 葛吉平 | 各乡镇 | 围绕苹果、粮食、蔬菜等农业技术以及电商、营销等，开展技能培训，提升农民产业发展和创业就业水平。 | 2025.01-2025.12 | 180 |  |  |  | 180 | 提高农民产业发展市场意识和技术水平，提高收入。
5 | 项目管理费 | 农业农村局 | 葛吉平 | 各乡镇 | 项目前期设计、规划、招投标、后期验收等。 | 2024.03-2024.12 | 100 | 100 |  |  |  | 确保项目管理规范，运行正常。